## 工程结算单
工程结算单
项目名称 | 立业大厦中央空调立管安装工程 |  | 施工时间 | 2020年 | 申请结算时间 | 2020-12-11
合同号 | SHNH-20201014-0107 |  | 施工单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
施工地点 | 北京市丰台区马家堡东路71号 |  | 工程进度 | 100%
总金额 | 贰拾捌万元整 |  |  |  |  | 280000
安装明细
序号 | 付款条件 |  | 占合同比 | 金额/元 | 备注
1 | 合同签订收到发票后三日内 |  | 0.2 | 56000 | 预付款
2 | 完工试水打压验收完成后三日后 |  | 0.75 | 210000 | 施工完毕
3 | 2021-11-25 |  | 0.5 | 14000 | 质保期结束
合计 |  |  | / | 280000
增项明细
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 增项说明
1
合计 |  |  |  | 0
扣款明细
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 扣款说明
1
合计 |  |  |  | 0
结算情况
项目 |  | 大写金额 |  |  | 小写金额 | 备注
应付款金额 |  | 贰拾捌万元整 |  |  | 280000
已付款金额 | 第一次 | 伍万陆仟元整 |  |  | 56000
| 第二次 | 贰拾壹万元整 |  |  | 210000
第三次
| 合计 | 伍万陆仟元整 |  |  | 56000
本次付款金额 |  | 贰拾壹万元整 |  |  | 210000
累计付款金额（含本次） |  | 贰拾陆万陆仟元整 |  |  | 266000
付款单位 |  | 北京曼海能源科技发展有限公司 |  |  | 项目负责人 | 易冬
收款单位 |  | 账户名 | 北京三汇能环科技发展有限公司
|  | 账号 | 0201 0001 0300 0023 429
|  | 开户行 | 北京农商银行丰台支行营业部
声明：以上信息经确认无误，款已收。本单位承诺该项目未拖欠农民工工资，且无任何劳务用工纠纷。
声明人：
单位盖章：
Note on B5: 有公式，请在小写处输写金额，这里自动生成大写
Note on C24: 此处大写为公式，请不要改动，只在小写金额处写入正确数据即可