施工服务合同

合同编号：SHNHWX-20200618-001

项目名称：上海卡耐新能源有限公司2台直燃机燃烧器低氮改造项目

甲方：北京三汇能环科技发展有限公司

乙方：上海迈阳新能源科技有限公司

业    主：上海卡耐新能源有限公司

签订时间： 2020 年 6 月 16  日

签订地点：上海市

为明确双方在项目改造过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致签订本合同。

第一条：项目

一、项目名称：上海卡耐新能源有限公司2台直燃机低氮改造项目

二、项目地点：上海市嘉定区兴邦路398号

三、项目内容：2台制热量1314KW直燃机燃烧器改造。

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除旧设备（含现场搬运费） | 台 | 2 | 2500 | 5000 |
| 2 | 安装（含燃气管道、烟气再循环系统改造，配套电路安装）以及此安装过程中所需要的材料 | 台 | 2 | 25000 | 50000 |
| 3 | 第三方环保检测 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |
| 4 | 向政府部门申请办理开工告知、办理向相关政府部门申请节能补贴（甲方以及业主单位协助） | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 合计（税率：9%） |  |  |  |  | 小写：80000元 大写：捌万元整 |

四、开工时间：以甲方燃烧器到达项目现场次日为准。

第二条：甲、乙双方的责任

一、甲方：

1、负责提供溴化锂空调直燃机低氮改造所需的设计资料、设备技术说明书、改造图纸（含施工图）（如安装改造过程需要）；

2、负责及时提供燃烧器设备燃气电磁阀；

3、负责召集甲方、乙方、业主、设计单位及设备供应商进行项目现场技术交底；

4、负责协调业主的关系；

5、负责联系业主提供乙方施工用水、用电；

6、负责联系业主提供乙方工程车辆停放位置；

7、负责配合乙方办理行政许可及登记备案手续；

8、负责联系设备制造商及时对所供设备进行调试、试运；

9、负责联系业主提供低氮改造前的环保部门监测报告；

10、负责配合乙方的项目改造交验；

11、负责项目改造资金落实到位；

12、因甲方的原因可能造成乙方的窝工、误工、停工，甲方应提前2天通知乙方进行人员调整，尽量避免乙方不必要的经济损失。

13、在项目改造中，由甲方自己造成的质量、安全事故，由甲方承担。

二、乙方:

1、负责施工所需的人员、机具、材料（乙方提供的材料）及时到位，以确保及时施工；

2、负责施工所需的设备、材料二次转运和保护；

3、负责直燃机低氮改造办理开工告知手续；

4、负责配合环保部门的环保监测工作；

5、负责邀请第三方检测单位来项目检测，乙方和业主单位配合。

6、工程完工，乙方协调并配合甲方将整个工程及相关资料及文件移交给甲方；

7、负责提供因上海市政府部门所需的相关资质和人员资质文件；

8、负责改造人员在工作、交通、食宿方面的一切安排；

第三条：项目改造期限

甲方于2020年6月20日前提供燃烧器设备，乙方不得迟于2020年6月30日前完成整个工程的安装改造

第四条：项目改造款支付

1、在本合同双方盖章三日内，乙方开具合同金额50%的专用抵扣发票，甲方支付给乙方工程预付款为合同总价50%的金额作为本工程备料款，收到预付款，本合同生效。

2、在本工程安装改造完成，配合设备制造商及时对所供设备进行调试、试运行10日内，并开具合同金额50%的专用抵扣发票，，甲方支付给乙方工程款为合同总价50%的金额。3、质保期：乙方安装改造完成并经过业主单位验收合格12个月，如因乙方安装改造的原因导致机组运行故障，由乙方免费维修。

第五条：安全、文明改造

1、乙方改造人员必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》，在改造中严格遵守“安全规程”。

2、乙方应根据甲方级业主的要求和规定，凡在动火作业区需办理动火工作票的，必须办理；现场动火应放置灭火器材，动火时应防止周边易燃物受损伤；动火结束后，应检查溅落火种已可靠熄灭。

3、高空作业必须系安全带，进入现场应带安全帽。

4、项目现场严禁吸烟、大声喧哗、打闹斗殴、饮酒等不安全及文明行为发生，若有违者，按甲方及业主的规定处罚。

5、乙方改造人员必须听从甲方及业主安全员和现场管理员对安全方面的工作指导。

6、乙方应文明改造，每天收工时应做好“落手清”，所有设备、材料应有序堆放，防护到位。

7、在项目改造过程中，凡与甲方或业主发生矛盾时，应通过甲方或业主项目负责人妥善解决；乙方所有改造人员应文明友善对待甲方或业主有关人员，严禁顶撞。

第六条：纠纷解决办法

执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成，可向本项目所在地的仲裁部门申请仲裁或人民法院起诉。

第七条：附则

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

2、本合同自甲乙双方盖章，乙方收到预付款后，立即生效，项目改造除调试外，质保期1年。

3、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司

法人或授权代表人（签字）：

开户行：北京农村商业银行丰台支行营业部

账  号：0201 0001 0300 0023 429

税  号：91110106666295220C

地  址：北京市丰台区长兴路16号院6号楼4层421

公司电话：010-52892872   传  真：

联系人：周飞燕                     手机号：18911574580

乙方（盖章）：

法人或授权代表人（签字）：

开户行：建行上海大木桥路支行

帐  号：31050173410000000723

税  号：913101180862178913

地  址：上海市虹口区中山北一路121号节能环保产业园B1栋505

公司电话：021-56509097      传  真：021-56509097

联系人：             手机号：