北京华联直燃机燃烧机采购合同

甲 方：北京华联回龙观购物中心有限公司

地 址：北京市昌平回龙观同成街

联 系 人：曹建

电 话： 18515836935

乙 方：北京三汇能环科技发展有限公司

地 址：北京市房山区阎村工业园大件路北二号

联 系 人：徐利斌

电 话：18911280030

甲方因公司业务发展需要，拟从乙方处采购直燃机燃烧机设备4台，现甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：

第一条 采购标的

甲方向乙方采购的设备，具体型号、价格、数量等详见本合同附件1，并由乙方根据甲方现有燃烧设备状况提供拆除、安装、调试、维护等服务。

第二条 价款及支付方式

1、合同总价款：壹佰壹拾玖万捌仟元整（￥1198000.00元整），该费用包括乙方履行本合同而产生的采购费、搬运费、拆除费、安装费、检测费等费用。

乙方承诺，除上述费用外，不再以任何理由向甲方收取其他额外费用。

2、支付方式：

1）合同签署生效后15日内，由甲方向乙方支付合同总价款的50%金额（¥599,000.00元）作为预付款；

2）直燃机燃烧机设备安装调试完毕并经验收合格后15日内，甲方向乙方支付合同总价款的15%（¥179，700.00元）；

3）甲方取得政府发放的全额低氮改造奖励资金后，甲方向乙方支付合同总价款的30%金额（¥359,400.00元）；

4）合同总价款的 5 ％（¥59,900.00）作为质量保证金，待质保期届满且乙方良好履行质保义务后，由甲方支付给乙方。

3、乙方收到上述各笔款项前，应向甲方提供对应金额的增值税专用发票（税率17%）。如因乙方未能向甲方提供发票而导致甲方不能按照上述期限付款的，甲方不承担任何责任

4、乙方的银行帐户信息如下：

开户名称：北京三汇能环科技发展有限公司

开户银行：中国工商银行北京燕山支行

开户账号： 0200 0903 1920 0053 758

纳税人识别号：91110106666295220C

第三条 包装与交货

1、包装：乙方应采用木质框架或其他符合设备属性的包装方式使之处于良好状态交付于甲方，以免设备在运输过程中发生破损、毁坏等状况。

2、交货时间：本合同签署生效后45日内乙方将本合同所有设备运至甲方指定地点，并不得迟于本合同签署生效后60日内安装调试完毕。

3、交货地点： 北京华联同成街购物中心项目所在地，如甲方变更交货地点的则需提前通知乙方。

4、设备在甲方签署《验收合格单》以前所发生的一切风险均由乙方承担。

第四条 验收与培训

乙方按照本合同约定交付设备后，甲方应及时组织就设备进行初次验收，由双方针对所供应设备的品牌、型号、数量、规格等外观事项进行查验，初次验收合格的由双方签收《设备交货确认单》，否则由乙方予以重新供货并承担迟延履行的责任。设备安装调试完毕后，由乙方负责设备进行点火试用，甲方或政府相关部门就设备排放的氮氧化物进行采集检测，经检测的氮氧化合物排放量低于30毫克/立方米（电子调节方式控制完成）、一氧化碳排放浓度值控制于95毫克/立方米以内（其他主要参数、性能不低于改造前）的视为设备验收合格，由双方签署《验收合格单》，如检测不符合前述标准的，甲方有权要求乙方拆除设备进行重新施工，并且乙方还应承担因此所发生的一切费用及延迟履行的违约责任，或甲方有权直接解除合同，要求乙方支付相当于合同总额30%的违约金，如违约金不能弥补甲方损失的，乙方还应予以补足。

设备安装调试完毕后，乙方负责办理完成甲方直燃机燃烧机低氮改造资金补助申报手续，并协助甲方向政府相关部门申请发放锅炉低氮改造奖励资金（¥560，000.00），如甲方于申请日起30日内未能取得或取得的改造奖励资金未达到前述数额的，差额部分由乙方承担，甲方有权于尚未支付的合同款项中直接扣除该差额部分改造资金。

设备安装调试完毕后由乙方按照甲方的要求提供培训服务，包括采取技术人员现场培训指导、提供光盘或操作手册说明等方式，乙方保证培训时长及所提供的指导、资料等可促使甲方使用人员熟练掌握软件产品的功能属性，在使用过程中如甲方存有任何技术性问题，可随时通过电话、邮件等方式向乙方发出指导请求，乙方负责安排技术人员给予必要的指导咨询。

第五条 质量保证及售后服务

1、质量保证期自甲乙双方签署《验收合格单》之日始计 2 年。

2、质量保证期内，乙方承诺：免费提供维修及更换易损配件服务，接到甲方维修通知后3日内进行技术处理,并且如排放量未能符合排放标准的，乙方负责免费进行调试改造。

质量保证期届满后，乙方为甲方提供“终身”有偿服务，以使得设备排放指标符合当地要求标准，关于费用标准届时由双方协商确定，乙方承诺收取的费用，不高于其他专业维护单位收费标准。

第六条 权利担保和抗辩

1、乙方应保证对其所交设备拥有合法的所有权及其他相关权益，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方保证其所交设备或任何一部分均不侵犯任何第三方的知识产权，不存在任何影响甲方正常使用的情形。

2、对乙方所交设备引起的任何所有权、知识产权及其他权益纠纷，乙方应以自己的费用解决并承担相应的法律责任，同时乙方应负责赔偿甲方因此而遭受的全部损失和费用（包括但不限于调查费用、法院诉讼费用、合理的律师酬金和费用、损害赔偿费用、罚款以及其他所有的损失或损害等）。

第七条 品质和保证

1、乙方保证其所交设备符合产品功能、性能、技术要求以及国际、国家及行业等相关质量标准，并能够充分满足甲方之需求。

2、乙方向甲方做出下列陈述和保证：

1）乙方所交设备为原始生产厂家生产和制造，并非乙方复制等方式所生产。

2)乙方所交设备是全新的，未使用过的，无病毒、无错误，能够充分实现、提供、具备相关产品说明中描述的功能、特点、内容和标准等。

3)乙方所交设备没有设计或制造上的缺陷，并且根据设备的情况提供了适当的警示说明。

4)乙方对其提供的设备享有合法的所有权，同时没有索赔、抵押、扣押或其他行为存在威胁到甲方，以致妨碍到甲方对设备的使用和销售。

5)乙方对本合同的执行不会违反任何相关合同的条款、责任、法律、法规和法令，乙方所交设备符合生产、储存、销售地相关法律、法规规定的标准和要求。

3、乙方保证：乙方依法成立并合法存续，具备签署和履行本合同的主体资格和相应等级的资质证书。

第八条 保密

1、甲乙双方对本合同的存在、内容、双方的合作以及双方在履行合同过程中所获知的对方商业秘密和专有信息（包括但不限于甲方所购买设备的数量、清单、配置和用途以及甲方的商业模式等）负有保密义务，任何一方均不得单独向任何第三方透露，亦不得使用或许可他人使用。

2、本合同因何种原因变更、解除或终止均不影响本条款的效力。

第九条 合同的变更和解除

1、本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充，但应当以书面形式进行确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分，任何一方不得擅自变更或解除，否则按违约行为处理。

2、有下列情形之一的，可以解除本合同：

1）甲乙双方协商一致同意解除合同的。

2）发生不可抗力，导致合同无法履行的。

3）出现本合同约定的其他合同解除情形的。

3、甲乙双方履行完本合同全部义务后，本合同即告终止。

第十条 违约责任

1、如乙方未能在本合同规定的期限内交付本合同所有设备并完成安装调试工作（如有），每延迟一日，应向甲方支付本合同总价款的1％作为违约金。逾期超过十日，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款的20％作为赔偿金，但遇到不可抗力的情况除外。

2、如甲方未能按本合同规定的期限内付款（如有），每延迟一日，应向乙方支付本合同总价款的0.1％作为违约金。逾期超过十日，乙方有权解除本合同，甲方应向乙方支付合同总价款的10％作为赔偿金，但遇到不可抗力的情况除外。

3、除本协议另有约定外，如乙方所提供的设备存在质量暇疵或未能满足甲方要求的，甲方有权拒绝接受，乙方应按照甲方的要求在3日内进行更换。如因上述原因造成乙方延期交货的，乙方还应按本条第1款约定承担违约责任。

4、如乙方出现违反本合同第七条之约定情形，甲方有权选择以下方式要求乙方承担法律责任：

1）乙方应在收到甲方书面通知之日起五日内向甲方支付合同总价款的20％作为违约金，并自费采取补救措施，使其交付之设备符合本合同要求，并保证甲方的使用。

2）甲方有权单方解除本合同，乙方应当自收到甲方书面通知之日起五日内向甲方退还已收取的价款，并同时向甲方支付合同总价款的20％作为赔偿金。

5、如乙方单方终止本合同，乙方应向甲方支付合同总价款的20％作为赔偿金。

6、如乙方未能按合同规定履行质保及售后服务，每迟延一天，应向甲方支付合同总价款的1％作为违约金，并赔偿甲方因此而遭受的一切经济损失。

7、因乙方设备本身缺陷等原因造成甲方及第三方人身财产损失的，乙方应承担全部责任及经济赔偿，本条款不受质量保证期的限制与约束。

8、甲乙双方中任何一方违反本合同约定之其他义务的，违约方应按本合同总价款的20％向守约方支付违约金。

9、除非本合同另有明确约定，否则本合同中应该偿付的退款、返款、违约金或赔偿金等均应当在明确责任后十日内付清，否则按逾期付款处理。守约方可以从其应向对方支付的到期应付款中直接扣除上述退款、返款、违约金或赔偿金等。

第十一条 争议解决

1、本协议的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。

2、协议履行中若发生争议，由双方自行协商解决；若协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

1、本协议如有未尽事宜，双方应通过订立书面补充协议进行约定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效。

3、本协议一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

签约日期： 年 月 日

附件 --采购设备清单

一、设备状况

采购清单
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	备注
1	燃烧机	水国	P250	台	3
2	燃烧机	水国	P190	台	1
现状	甲方现有设备排放不达标（燃烧器的氮氧化合物排放超过30毫克/立方米）。
乙方责任	1、直燃机低氮燃烧机设备及配套设施拆除、安装、调试、售后服务。 2、负责依据现有直燃机参数，更换与之匹配低氮燃烧器，燃烧器的氮氧化合物排放不超过30毫克/立方米，并已电子调节方式控制完成。一氧化碳排放浓度值须稳定在95毫克/立方米以内，并确保改造后锅炉其他主要参数、性能不低于改造前。 3、负责完成本低氮改造工程、排放测试、出具测试报告等全部工作，保证直燃机可以正常投入使用并不影响甲方空调运行。 4、负责提供新更换安装燃烧器的型式试验证书编号及管理部门要求的其他证明材料。 5、承担燃烧机烟气排放测试费
二、双方联系人员信息
需求单位	供应单位
北京华联回龙观购物中心有限公司	北京三汇能环科技发展有限公司
地址	北京市昌平回龙观同成街	报修电话	010-52408023	400-636-7337
联系人	曹建	传真/邮箱	010-80308870/656314876@qq.com
联系电话	18515836935	客服电话	18001317823 18001317827
传真/邮箱	469238597@qq.com	负责人	徐利斌	18911280030