第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司东方梅地亚分公司

与

北京三汇冷暖设备有限公司

北京三汇能环科技发展有限公司

松下制冷（大连）有限公司

合同书

签署时间：贰零壹陆年肆月

签署地点：北京市朝阳区

合同书

甲方：第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司东方梅地亚分公司

住所：

负责人：

电话：

邮箱：

邮编：

乙方：

1、北京三汇冷暖设备有限公司

住所：

法定代表人：

电话：

邮箱：

邮编：

2、北京三汇能环科技发展有限公司

住所：

法定代表人：

电话：

邮箱：

邮编：

丙方：松下制冷（大连）有限公司

住所：

法定代表人：

电话：

邮箱：

邮编：

鉴于：

1、甲方系位于北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心（以下简称“东方梅地亚中心”）物业服务企业，受业主委托就东方梅地亚中心中央空调改造项目投资、运营、管理等事宜与乙方签订本合同；

2、乙方具有从事中央空调改造、运营、管理等方面的资质与丰富的实践经验，愿意按照本合同约定条件与甲方签订本合同；

3、丙方系空调主机专业生产厂家,愿意为东方梅地亚中心中央空调改造项目生产、提供所需溴化锂机组，并负责相关设备的安装、维护、技术支持方面。

为此，甲乙丙三方依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，就东方梅地亚中心中央空调改造有关事项、遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

第一条	中央空调系统改造项目

1.1中央空调系统改造项目

1.1.1项目地点：北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心

1.1.2项目名称：东方梅地亚中心中央空调系统改造项目，包括中央空调系统工程、结构加固工程、燃气工程（以下简称“该项目”）。

1.2改造项目内容：

1.2.1乙方负责该项目，包括但不限于设备购买、结构加固和安装、调试等全部工作。并在本合同期限内承担中央空调设施设备包括但不限于直燃机、水泵和冷却塔等的运营管理以及检修、维护、保养；

1.2.2 在本合同约定的期限内，乙方负责整个中央空调系统自机房到中央空调终端控制系统用户的全程管理，负责运营管理东方梅地亚中心中央空调系统，并且拟通过该等运营管理来实现收回其在本项目的全部投资及按照本合同约定获得相应的投资利润。

1.2.2乙方确保该项目依法合规进行。乙方负责办理该项目改造所需全部手续，包括但不限于建委、城管、环境、规委、消防等的审核、批准，在此过程中如需以甲方或业主名义办理的，甲方应当全力及时协助。但在甲方提供该等协助后，办理不能的法律责任由乙方承担，由此给甲方或业主造成损失的由乙方赔偿；如因甲方未及时提供协助义务而导致乙方办理不能的法律责任由甲方承担，由此给乙方带来的损失由甲方赔偿。乙方同意在签订本合同之前就该项目改造所涉内容是否需向政府有关部门或机构办理审批、备案手续的，向甲方书面说明。

1.2.3乙方应在事先对东方梅地亚中心包括但不限于中央空调系统等进行充分调研、分析基础上负责制定《东方梅地亚大厦中央空调改造技术方案》(以下简称“改造方案”改造方案中需涉及如下内容：1、产品产地、型号、数量、厂家、种类；2、加固部分、安装、验收；3、运行管理等内容)，并确保该改造方案切实可行。改造方案经甲方、乙方及丙方各自授权代表签字并加盖公章确认后于本合同签订当日提交甲方并作为本合同附件一。同时，乙方于本合同签订之日起20日内，向甲方提供具有设计资质机构出具的加固设计图纸和中央空调系统改造设计图纸。

1.2.4丙方将按照本合同及附件约定严格履行合同项下义务，包括但不限于生产、提供符合本合同及附件约定的设备及其附属产品。

1.2.4.1丙方对乙方提供的该项目改造中的中央空调系统改造方案（包含改造方案中所涉中央空调系统改造部分（以下简称技术方案）和设计图纸（详见附件2））进行确认，如因技术方案或设计图纸缺陷导致中央空调系统不能按期完成竣工验收的，丙方承担责任。

1.2.4.2丙方最晚于2016年7月20日，将2台型号为DG-72H-H（362.9万大卡/小时）的直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组运抵东方梅地亚中心。

1.2.4.3丙方负责直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的生产、指导安装、调试及质保、技术支持等工作。

1.2.4.4 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的质保期为设备调试验收合格后24个月或到货后30个月，以先到日期为准。

1.2.5本合同签订当日，乙方、丙方应向甲方提供真实有效的各自企业营业执照、资质证书复印件（加盖公章）。

1.2.6甲方对乙方负责进行的项目改造的全过程给予积极协助、配合。

1.3 项目机组选型、机房及冷却塔设置

1.3.1三方确认，项目机组选型、机房及冷却塔的设置、由乙方、丙方根据甲方服务区域实际使用中央空调面积和设计规范等具体情况确定，具体内容详见附件二

1.3.2乙方、丙方应确保该等机组选型、机房及冷却塔设置应满足东方梅地亚中心现有需求，并充分考虑了包括但不限于安全、节能、环境、噪音、振动、屋面防水等各种因素。东方梅地亚中心中央空调系统在改造、调试、验收合格之前，出现任何安全、节能、环境、噪音、振动、屋面防水等任何问题，由乙方负责在甲方限定的期限内负责解决。需要丙方提供技术支持的，丙方全力配合。由此给甲方或业主造成损失的，乙方负责赔偿。

1.3.3东方梅地亚中心选用2台DG-72H-H（362.9万大卡/小时）松下品牌直燃型溴化锂吸收式冷温水机组；冷却塔利用原有B座五层屋面的三组冷却塔（1800吨/H），新装800吨/H 冷却塔。

1.3.4在乙丙方运货进场、安装之前，甲方将对货物进行验收，以确定是否与合同约定的数量、规格、型号、厂家等相符。如不符的，甲方将要求乙丙方退货，乙丙方将对此承担延误工期的全部责任。甲方在乙方、丙方安装之前，未对货物数量、规格、型号、厂家等提出异议，在乙方、丙方安装完成后，视为该货物的数量、规格、型号、厂家等符合合同约定，甲方不得再以该货物不符合合同约定为由要求乙方、丙方更换货物或赔偿损失。当事各方同意，前述甲方对货物进行的验收仅指对货物外观条件是否符合合同约定的验收，如该等交付或安装的货物、设备自身存在质量瑕疵，乙方、丙方对此依然承担更换、维修及赔偿损失的责任。

1.3．5东方梅地亚中心中央空调系统主机、泵组及机房等设置在东方梅地亚中心B座四层屋面，B座冷却塔设置在五层屋面，具体安装、设置位置详见“改造方案”。乙方、丙方承诺对于在该等地点设置前述中央空调系统主机、泵组及机房等已进行充分的调研、分析、论证，该等设置不会引致任何政府处罚、安全隐患、环境污染、噪音干扰等风险。

第二条 该项目改造及竣工、验收期限

2.1甲乙丙三方确认，自本合同签署之日起至2016年10月25日，三方完成大厦中央空调系统的改造施工工作；2016年10月31日前，完成中央空调系统调试及竣工验收。机组远程监控系统应在2016年12月31日前完成验收工作。

2.2该项目改造过程中，乙方、丙方应确保参与项目改造的人员具有相应资质与技术能力、经验。乙方、丙方应承担本方现场工作人员的人身安全保险、工具托运、食宿、交通等各项费用。因乙方施工或从事与施工相关工作而导致任何人员，包括但不限于乙方自己员工、甲方人员、访客等遭受损害或财产遭受损失的，由乙方负责解决并足额赔偿。

2.3甲乙双方驻场经理应确保在整个项目改造过程期间常驻项目现场，负责项目改造的监管、沟通、对接等。更换前述驻场经理的，应提前7天告知另一方，并书面说明理由，经另一方书面同意后方可更换。同时，由甲乙双方就更换驻场经理召开专门交接会议，就过往相关重大事项、资料交接等进行明确，以方便更换后的驻场经理更快进入工作状态。丙方该项目经理准时参加该工程每周的协调会。丙方如需更换该项目经理，应提前7天通知甲乙方。

2.4 乙方在项目改造过程中应做好现场保护、警示工作，如违反本款约定造成损失的，乙方承担全部责任。

2.5乙方、丙方在进行项目改造、运营、管理过程中必须遵守东方梅地亚中心各项规章制度。如有违反，甲方有权制止并要求另两方纠正或更换相关现场工作人员，在此情况下，导致工期延误的，由乙方、丙方自行承担违约责任。施工中需甲方配合的，甲方应积极协助，因甲方怠于履行协助义务致使工期延误给乙方、丙方造成损失的，甲方应予赔偿。

2.6甲方在乙方该项目改造过程中，应积极提供协助与配合。甲方应负责提供必需的临时水、电源，乙方付费使用；甲方负责免费提供临时的现场用房和设备、材料的仓储设施。如因甲方原因停水停电等原因导致工期延误给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

2.7该项目的结构加固工程，于2016年5月30日前完成B座5层加固工程，于2016年7月15日前完成B座4层加固工程，依据上述时间，乙方分别书面提出申请，甲方、乙方、设计方共同进行验收；燃气管道安装工程于2016年7月15日前完成，乙方书面提出申请，甲方、乙方、燃气公司共同进行验收，燃气工程通气于2016年10月25日前完成；中央空调系统改造于2016年10月25日前完成，10月31日前完成调试工作，乙方书面提出申请，甲方、乙方、丙方共同进行验收。验收工作根据国家规范标准对项目改造验收合格的，由各相关方签字确认。具体国家验收标准详见附件三。如自乙方书面提请甲方参与验收之日起三日内，甲方未参与验收的，视为项目改造验收合格。

2.8该项目验收合格后三日内，东方梅地亚中心中央空调系统即交付乙方运营管理，为此，三方应当签订书面的交接确认单。

2.9该项目验收合格后三日内，乙方、丙方应当将该项目改造相关的设施、设备质量合格证书及竣工资料等复制两套供甲方备存。运营期结束后10日内，乙方将上述资料的原件提供给甲方。如遇特殊情况，甲方需要使用上述资料原件的，乙方应积极提供。

第三条 该项目改造投资费用

3.1通过邀请招标方式，该项目全部投资费用共计人民币1230万元，该项目改造投资费用预算详见附件四。乙方承诺，在任何情况下，不得再以任何理由，包括但不限于材料涨价、人工费调增等，要求调整、变更前述该项目改造投资费用。

3.2本条3.1款所述该项目改造投资费用包括但不限于设备购买、安装、人工、税费等，均由乙方负责承担。如在改造过程中，投资费用不足时，由乙方自行解决且不能影响整体施工进度。

3.3为确保该项目顺利进行，甲乙双方在合同签订生效之日起一周内，开立银行共管账户，同时乙方存入100万元作为该项目改造投资专用款。如乙方未按工程进度表拨付工程进度款，在甲方同意后，可动用上述专用款，随后乙方应在10日内补足其100万元额度。该项目竣工验收合格后一周内，撤销该账户。

第四条 运营管理

4.1东方梅地亚中心中央空调系统运营管理，经双方确认包括以下事项：机房内中央空调、冷却塔、泵、板式换热器等相关设备、设施的运行、管理、维修、保养；中央空调系统的公共区域部分末端系统的维护、保养； 中央空调系统节能运营方案的制定、完善及实施（以下简称运营管理）。

4.2乙方应当在签订本合同时制定完整运行管理方案，经甲方批准后执行，并作为本合同附件八。

4.3乙方在运营管理期限内，应向甲方及全体业主提供如下服务：

4.3.1按照本合同要求质量、期限提供空调供冷、空调供热服务。

4.3.2东方梅地亚中心的B座公共区域新风机组的用电费甲乙双方各承担50%。

4.3.3东方梅地亚中心中央空调产生的能源费用（机房设备、冷却塔消耗的水、电、燃气等）由乙方承担。其中水电费由甲方先行缴纳，每月与乙方查表结算扣回；燃气费由乙方直接对外缴纳。

4.3.4东方梅地亚中心甲方办公区及公共区域与中央空调系统相关的设施、设备维保责任由乙方负责，但如涉及更换部件的，经甲方确认后，乙方应仅向甲方收取配件费用。如因需更换设备的，双方协商，费用另计。

4.3.5乙方为东方梅地亚中心终端用户提供服务时，有权向接收服务方收取费用，收费标准以甲方对外公示的价格表为准。

4.3.6乙方应配合甲方定期对中央空调系统进行消防、安全、节能运行等监督和检查，并记录。

4.3.7运营管理期内，乙方每半年制定并向甲方提供合理的节能方案并组织节能培训。

4.4供冷供热服务要求

双方确认，乙方提供的空调供冷、空调供热服务应当符合如下要求：

4.4.1标准供冷时间：5月15日-9月15日（写字楼每日早8点开始，下午18:00结束；1-4层商业每日10:00开始：晚23点结束）

4.4.2标准供暖时间：11月15日-次年3月15日（每日24小时）

4.4.3时段外供冷条件：

最高气温连续5天＞26°C或2天＞29°C或当天＞31°C开始供冷；

4.4.4时段外供暖条件：

根据北京市政府供暖通知或中央气象台播报的极寒天气预警，临时调整供暖时间；

4.4.5供冷、供热时段

供冷：每日15小时；供暖：每日24小时。

4.4.6供冷、供热的温度标准

乙方确保供冷季节室内温度26°C±2°C，供暖季节室内温度20°C±2°C，因极端天气、停水停电、业主室内空调故障等非乙方的原因导致现有设备无法达到前述供冷、供热标准的除外。

4.5乙方在提供上述服务期间，应当自觉接受甲方及业主监督，在甲方或业主就乙方提供服务内容或服务标准提出异议的情况下，乙方应当高度重视并及时提出书面反馈意见，如确实有问题，及时纠正。

4.6自觉遵守东方梅地亚中心各项规章制度。如有违反，甲方有权要求乙方及时纠正。

4.7乙方确保参与项目运营管理的人员与各自签订有合法有效劳动合同，同时，应定期对该等人员进行工作培训，确保其具有与所从事工作相应的能力与技术。因乙方人员原因而导致包括但不限于人员伤害、财产损失的，由乙方负责解决并足额赔偿。

4.8运营管理期间，乙方应负责中央空调系统包括但不限于按照国家规范标准检修主机、泵组、冷却塔等设备、设施的日常管理、操作、维保及大中修、水质管理，确保其始终处于正常运行状态（非因乙方原因导致停水停电的除外），乙方从事前述工作所产生的费用由乙方自行承担。

4.9乙方因违反维保义务而给甲方或业主、实际用户等造成损失的，应当对此承担赔偿责任。

4.10业主产权房屋内非乙方原因包括但不限于空调末端及管道等跑水、漏电等造成的损失，乙方无需承担任何责任。

4.11乙方应在签订本合同前制定并向甲方提供《中央空调设备维保项目》，经双方书面确认后作为本合同附件六，并由乙方遵照执行。

第五条 投资费用回收

5.1本合同投资费用回收运营期限

经甲乙双方确认，自2016年11月15日起至2026年11月14日届满（以下简称“运营期”）。

5.2经甲乙双方同意，乙方以管理运营方式，逐年向甲方收取包干费，分10年予以收回。年包干费用为人民币578万元（运行费用455万/年，投资本金回款123万/年）。包干费每半年结算支付一次（即：每年4月15日前和10月15日前分别支付年包干费用289万元）。具体内容可详见附件七。

5.3甲乙双方同意从第二次支付包干费起，扣减甲方为乙方运营消耗而垫付的水电费，余款直接支付给乙方，乙方负责开具税务正式发票。

5.4双方确认，本合同签订时能源费执行的单价标准为：燃气2.6元/每立方，水费单价10元/吨，电费单价1.31元/度（实际以供电局峰谷平电表显示的单价为准）。双方约定，前述年包干费遇有国家或北京市政府有关部门及相关机构就能源费（包括水、电、燃气）单价调整时，年度包干费按照调整后的单价标准并依据附件七中确定的原包干费计算公式计算得出变更后的包干费总价。

5.5运营期内乙方年包干费用自负盈亏。

5.6 运营期内，乙方履行本合同及附件八的约定，甲方应按本合同约定按时足额支付本条5.2款约定的包干费。

第六条	特别约定

6.1乙方、丙方清楚知悉，甲方仅是东方梅地亚中心物业服务企业，受业主委托与乙、丙方签订本合同，因此，无论因何种原因导致甲方不再是东方梅地亚中心物业服务企业，包括但不限于甲方是与开发商签订的物业服务合同到期不再续签而终止、提前终止等的当日，本合同对甲方自动不再发生法律效力，甲方对乙、丙方不再承担本合同项下的任何义务，也不再对乙、丙方享有任何权利，同时，乙、丙方不得以任何理由据此向甲方提出任何补偿、赔偿或其他权利主张。

甲方与业主终止物业管理合同的当日，甲方的权利和义务由业主或新承接物业管理公司享有和承担。

第七条 合同的解除

7.1 在该项目改造竣工验收合格之前，甲乙丙三方经协商一致后，可以解除本合同。

7.2 在运营管理期间，甲乙双方经协商一致后，可以解除本合同。

7.3 本合同其他条款对于解除本合同有约定的，从其约定。

第八条 保密条款

8.1 甲乙丙三方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：凡与履行本合同有关的合同文本（含附件）、技术资料、财务资料、能耗等均属于本合同项下甲乙丙三方保密的范畴，对此，合同任何一方均不得非为履行本合同的目的而擅自使用。否则，构成违约，违约方应当赔偿守约方因此所遭受的全部经济损失。应业主或有权机关的要求必须披露的，披露方不涉及违约，不承担违约责任。

第九条 违约责任

9.1任何一方违反本合同及其附件中任何条款均应视为在本合同项下的违约行为。如果违约方因其违约行为给守约方造成损失的，本合同明确约定违约后果的，适用该等约定，未明确约定违约后果的，则违约方应视情况向守约方赔偿损失。

9.2 甲方违约责任

9.2.1甲方违反本合同第二条第2.5款、2.6款约定导致该项目工期延误，则竣工验收日期顺延。

9.2.2甲方逾期支付包干费的，每逾期一日，应以当期应付数额为基数，按日千分之一的标准，向乙方支付违约金，逾期超过三十日的，乙方有权要求解除本合同，并有权要求甲方承担违约、赔偿等责任。

9.2.3 在未出现本合同约定或法律规定甲方有权单独解除本合同情形的，甲方单方解除合同的，应向乙方支付其因履行本合同而支出的全部费用，包括但不限于设备购买、安装、人工、税费及预期收益等。

9.3 乙方违约责任

9.3.1因乙方原因导致该项目改造未能在2016年10月31日前完成竣工验收的，每迟延一天，甲方有权按照本合同约定该项目投资费用总额的千分之一（即每日12300元），要求乙方支付违约金，迟延超过三十日的，甲方有权终止本合同，并有权要求乙方承担违约、赔偿等责任。

9.3.2因乙方原因导致该项目未按第二条2.7条款中所约定的时间完成加固工程、燃气管道安装工程的，甲方有权要求乙方在一个月内予以解决，逾期，甲方有权提前终止本合同，并有权要求乙方承担违约责任。

9.3.3 运营期间，乙方应严格按本合同及附件八的约定执行，如有违反，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，甲方有权按照附件八的约定收取违约金。

9.4 丙方违约责任

9.4.1 因丙方生产、提供的设备存在质量问题而导致本合同目的无法实现的，丙方及乙方连带向甲方承担法律及赔偿责任。

9.4.2如因丙方确认的技术方案或设计图纸存在缺陷导致中央空调系统不能按期完成竣工验收的，每迟延一天，甲方有权要求丙方支付违约金（5000元/日）。迟延超过三十日的，甲方有权终止本合同，并有权要求丙方、乙方连带承担违约、赔偿等责任。

第十条	不可抗力

10.1	不可抗力

在本合同期时，“不可抗力”指受到影响的一方无法合理预见、无法克服、且无法避免的任何情形。该等不可抗力情形包括但不限于：自然灾害；战争；武装冲突；火灾；或传染病。

受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

10.2	通知

受不可抗力影响的一方，应毫不延迟地以书面形式通知对方不可抗力的发生。

10.3书面证明

受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起十五（15）日内（如遇通讯中断，该十五(15)日期限则应自通讯恢复之时起算）提供不可抗力发生地政府或公证机构出具的不可抗力发生的书面形式的证明，以证明不可抗力的详细情况，合同不能履行或部分不能履行以及由于不可抗力对其履行合同项下的义务造成的影响而必须要求延迟履行的理由。

10.4 如果一方因不可抗力的影响而全部或部分不能履行其在本合同中的义务，该方将在受影响的范围内被免于履行义务。

第十一条	法律适用与争议解决程序

11.1	法律适用

本合同应当依照中国法律进行解释，本合同的生效、履行、终止以及合同方的权利义务关系均应依照中国法律解决。

11.2	协商

合同方之间因本合同所引起的或与之相关的任何争议，应当通过友好协商解决。该协商应在一方向另两方或一方递交要求协商的书面通知后立即开始。

11.3	诉讼

11.3.1  通过上述第11.2款规定的协商且不能在协商开始后的六十（60）日内达成解决方案，则在原告住所地提起诉讼解决。

11.4	继续有效

在争议解决期间，除争议事项外，合同各方仍应继续履行本合同项下的其他义务。

11.5 本合同第十一条在本合同终止后继续有效，本合同的未生效、变更、解除、终止或者无效均不影响本条款的效力。

第十二条	合同生效

12.1本合同自三方授权代表签字、加盖公章（或合同章）并具备以下条件之日起生效：1）甲方提供东方梅地亚中心双三分之二业主通过的《东方梅地亚大厦中央空调系统改造事项业主共同决定确认书》，本确认书作为合同附件十 ；

12.2甲方提供东方梅地亚中心双三分之二业主关于在本合同期限内更换物业服务企业应当以新更换的物业服务企业承继本合同权利义务为前提的承诺。朱律师斟酌

12.3本合同应符合中国法律法规的规定。如有不符而造成违法，则该无效或违法的合同条款不影响本合同其他部分或本合同的效力。如果该部分条款影响本合同的完整性，则各方应本着本合同的精神和宗旨，对该部分条款作必要的修改。

第十三条	通知

13.1书面形式

合同各方之间有关任何事项的相互通知，均应以书面形式进行。

13.2以本合同为目的或与之相关的任何通知均应以亲自递交、邮资已付的特快专递递交或通过本合同明文约定的电子邮件方式递交。采用前述任何方式递交，均应按照如下联络方式递交，否则不发生效力。如果拟接受通知的一方的下列联络方式发生变更，则应在联络方式发生变更之日告知另两方或一方这一变更情况：

发给甲方的通知应发至：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

电话：

邮箱：

发给乙方的通知应发至：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

电话：

邮箱：

发给丙方的通知应发至：

丙方：

地址：

邮编：

收件人：

电话：

邮箱：

13.3	送达

除非本合同另有规定，否则所有通知和往来通讯将被认为是于下列日期正式送达被通知方并为其所知悉：(1)如果是采用亲自递交的方式，应以被通知方收到该通知的日期为准；(2)如果采用特快专递进行邮递的方式，应以交邮后的第3个工作日为准；(3)如果采用的是电子邮件的递交方式，应以电子邮件发出的日期为准。

第十四条	其他

14.1	合同文本

本合同以中文书写，一式陆(6)份。甲乙丙三方各执贰(2)份。

14.2	不弃权

除非本合同另有规定，否则任何一方不行使或延迟行使其在本合同项下的任何权利，不应视对该权利或其他权利或任何救济方法的放弃，也不在此后任何时候对本合同或其任何条款的有效性产生任何影响。

14.3	全部合同

本合同为合同各方之间就中央空调项目改造、管理、运营等事项所达成的全部合同，本合同生效后将取代此前三方之间在本合同生效前所达成的任何书面或口头的协议、承诺或任何其他文件。

14.4   合同修改

本合同的任何修改、变更均应以书面形式写成，由合同各方的授权代表签署后方可生效。如此修改后的条款将取代本合同中相应的条款而成为本合同的一部分。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：

授权代表人：

签署：______________________

（印章）

职务：

乙方：

授权代表人：

签署：______________________

（印章）

职务：

丙方：

授权代表人：

签署：______________________

（印章）

职务：

附件一、东方梅地亚大厦中央空调改造技术方案

附件二、关于空调改造方案所提出问题的回复

附件三、国家验收标准（即：设备安装验收规范、《GB50550-2012建筑结构加固工程施工质量验收规范》、    燃气工程验收规范、《GB/T18362-2008直燃型溴化锂吸收冷（温）水机组》、《GB 18361-2001溴化锂吸收式冷（温）水机组安全要求》）

附件四、项目改造费用预算

附件五、资金到位方案

附件六、《东方梅地亚中心大厦中央空调设备维保项目》

附件七、东方梅地亚空调合同能源管理分配方案

附件八、《东方梅地亚中心大厦中央空调运行管理方案》

附件九、《东方梅地亚中心大厦中央空调设备维保项目财产明细表》