## 成本预算
项目成本计划表
项目编号 | 麦康药业风冷模块机组安装项目 |  |  | 合同金额 | 236300 |  |  |  | 合同类型 | 工程类（元）
[5 empty] | 设备/材料 | 220000 | 人工及其它 | 16300
序号 | 费用项目 |  |  | 子目名称 | 型号/规格 |  | 项 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 设备 |  |  | 风冷模块机组 | LSQWRF130M/NaE |  | 台 | 3 | 76000 | 228000 | 格力
|  |  |  | 组合控制器 | / |  | 台 | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | 水泵 | TD100-27/2 Q=100m³/h H=27m V=11kw |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 南方
| 小计 | [8 empty] | 229500
2 | 主要材料 |  |  | 焊管 | DN150 |  | 米 | 36 | 0 | 0
|  |  |  | 焊管 | DN80 |  | 米 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 焊接弯头 | DN150 |  | 个 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 焊接弯头 | DN80 |  | 个 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 焊接变径 | 150/100 |  | 个 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 焊接封头 | DN150 |  | 个 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 涡轮对夹蝶阀 | DN150 |  | 个 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 手柄对夹蝶阀 | DN80 |  | 个 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Y型过滤器 | DN150 |  | 个 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 止回阀 | DN150 |  | 个 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 橡胶软接头 | DN100 |  | 个 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 橡胶软接头 | DN80 |  | 个 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 法兰 | DN150 |  | 个 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 法兰 | DN100 |  | 个 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 法兰 | DN80 |  | 个 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 双头螺栓 | 20*90 |  | 套 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | 双头螺栓 | 16*80 |  | 套 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | 单头螺栓 | 20*80 |  | 套 | 96 | 0 | 0
|  |  |  | 单头螺栓 | 16*70 |  | 套 | 48 | 0 | 0
|  |  |  | 压力表 | 0~1.6Mpa |  | 套 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 温度计 | 0~100℃ |  | 套 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 电缆 | YJV-3*35+2*16 |  | 米 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 电缆 | YJV-3*10+1*6 |  | 米 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 电缆桥架 | 200*100*1.2 |  | 米 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 保温 | 橡塑B1级 |  | m³ | 2.5 | 1050 | 2625
|  |  |  | 辅材 | 气体、焊材、缆线接头、油漆等 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | 型钢支吊架 | / |  | kg | 200 | 5.5 | 1100
| 小计 | [8 empty] | 5725
3 | 人工费 |  |  | 旧设备拆除 | / |  | 项 | 1 | 3200 | 3200 | 8个工
|  |  |  | 新设备安装 | / |  | 项 | 1 | 1600 | 1600 | 4个工
|  |  |  | 管道阀门等附件安装 | / |  | 项 | 1 | 4800 | 4800 | 12个工
|  |  |  | 电气线路安装 | / |  | 项 | 1 | 2400 | 2400 | 6个工
|  |  |  | 设备调试 | / |  | 项 | 1 | 400 | 400 | 1个工
| 小计 | [8 empty] | 12400
4 | 机械费 |  |  | 吊车 | 30T |  | 趟 | 1 | 3000 | 3000 | 旧设备装车，新设备就位
|  |  |  | 平板运输车 | 18米 |  | 趟 | 1 | 3000 | 3000 | 运至顺义
| 小计 | [8 empty] | 6000
| 措施项目 |  |  | 垃圾清运 | / |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 施工垃圾处理
| 小计 | [8 empty] | 1000
6 | 暂估项目 （分包） |  |  |  | / |  | 项 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | / |  | 项 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | / |  | 项 | 0 | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 0
7 | 管理成本 | 工程类 | 0% | [6 empty] | 0 | 工程部管理费
| 小计 | [8 empty] | 0
8 | 财务成本 | 增值税 | 13% | [6 empty] | -1979.25 | 材料费差价税率
|  |  | 9% | [6 empty] | 1467 | 工程税
|  |  | 6% | [6 empty] | 0 | 技术服务
|  |  | 3% | [6 empty] | 0 | 三汇冷暖
|  | 其他税收 | 3% | [6 empty] | 0 | 企业所得税、附加税、印花税
|  | 其他费用 | 1% | [6 empty] | 2363 | 个别零星项目无出项发票
| 小计 | [8 empty] | 1850.75 | 0.7832%
9 | 信息提成 | 网络提成 |  | 1%
|  | 业务费 |  | 1.5% | [5 empty] | 3544.5 | 中间人提成（不得超过合同额的1.5%）
|  | 其他 |  | 0.5% | [6 empty] | 现场协调费用
| 小计 | [8 empty] | 3544.5 | 1.5%
10 | 不可预见费用 |  |  | 1% | [5 empty] | 2363
| 旧机组回收 |  |  | 蒸发冷机组 | KCWF2260AZ |  | 台 | 1 | 30000 | 30000
11 | 公司 | 成本合计 | [7 empty] | 232383.25 | 98.34%
|  | 毛利合计 | [7 empty] | 3916.75 | 1.658%
|  | 公司留成 | [6 empty] | 70% | 2741.725 | 1.16%
12 | 部门 | 包干总额 | [6 empty] | 30% | 1175.025 | 0.4973%
|  | 费用总额 | [6 empty] | 20% | 235.005 | 0.09945%
|  | 业务提成 | [6 empty] | 60% | 705.015 | 0.2984%
|  | 留成 | [6 empty] | 20% | 235.005 | 0.09945%
[6 empty] | 制单：张立昆 |  | 日期 | 2020-04-07
Note on B52: 二选一
Note on C54: 五选一
Note on C59: 财务工资、社保、其他经费。
Note on D54: 销售和修理的税率
Note on D55: 安装和改造的税率
Note on D56: 技术服务的税率
Note on D57: 小规模企业的税率

## 施工进度目标
麦康药业风冷模块机组安装项目施工进度目标
项目名称：麦康药业风冷模块机组安装项目 计划制定人：张立昆 计划实施人：张立昆 制定日期：2020年4月16日
序号 | 分部分项名称 | 开始日期 | 结束日期 | 总天数 | 2020-04-01 | [15 empty] | 备注
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 原有螺杆机组拆除 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 3
2 | 风冷模块机组定位安装 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1
3 | 循环水泵安装 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1
4 | 管道、阀门等附件安装 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 4
5 | 电气线路改造安装 | 2020-04-22 | 2020-04-25 | 4
6 | 设备调试 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2
7 | 竣工验收 | 2020-04-28 |  | 1
确认盖章：北京三汇能环科技发展有限公司
项目负责人签字：
年 月 日