合同编号：NHG-20200410-W-02-01-001

项目名称：空调安装合同

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年4月15日

第一章 总  则

- 概况：

| 甲方 |  | 北京麦康药业有限公司 |  |  | 乙方 |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 北京市密云区强云路与祥云街交叉口 |  |  | 报修电话 |  | 010-52892782 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 |  | 王总/李经理 |  |  | 合同编号 |  | NHG-20200410-W-02-01-001 |  |  |
| 联系电话 |  | 18612813629/15110261679 |  |  | 客服电话 |  | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 传真/邮箱 |  |  |  |  | 联系人 |  | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 |  | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 被置换 | 蒸发冷螺杆机 |  | 国祥 | KCWF2260AZ |  | 台 | 1 | 2017年5月 | 制冷量:911kw，R22,输入210kw |
| 置换 | 风冷模块 |  | 格力 | LSQWRF130M/NaE |  | 台 | 3 | 年 月 | 制冷量:130kw，R410a,输入38.7kw |
| 现状 | 蒸发冷设备进水，机组无法使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、将现有的蒸发冷设备拆除，并作价抵给我司；2、我司将3台130kw格力新风冷模块机组置换给贵司，并安装于蒸发冷设备现有基座上，差价部分贵司补给我司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就乙方为甲方拆装空调等事宜。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，为明确双方在本合同执行过程中的权利、义务，签订本合同，以下各条款双方应共同遵守。

第二章 合同范围

第三条 本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双 方根据需要作出的本合同的补充约定，以下部分均是本合同有效内容。

1.合同约的拆装内容：见本合同第五章第七条费用清单所列内容。

第三章 委托服务期限

第四条 合同期限

- 1、拆装施工期限：合同正式签署以支付预付款之日起（2020年4月15日预付第一笔合同款），在无其他原因影响的情况下，3天（2020年4月17日至20日拆除）完成蒸发冷机组拆除；新格力风冷模块机组，2020年4月22日到达现场，4月26日前安装完毕，具备正常使用条件）。

2、质保期限：自 2020 年 4月 26日起至2021年 10月 25 日止。

第四章  双方权利与义务

第五条 甲方权利、义务

1.甲方按合同相关条款，按时支付合同款。

2.甲方有权监督乙方按照合同约定履行义务。

3.甲方确保按照规程操作和管理制冷设备。

4.甲方为乙方的施工等工作免费提供住宿和工作餐；

5、主要安装工作如电焊和调试人员，由乙方派专业人员进行，甲方派2人辅助乙方，并提供其他必要的便利条件及相关协助。

第六条 乙方权利、义务

1．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净；

2．做好施工记录并存档；

3. 机组出现故障，接客户电话后5小时内赶到现场抢修；

4.质保期内，因质量原因导致配件损坏的，乙方免费更换

5.乙方对甲方现有的6台格力模块机四月份保养1次。

第五章 合同金额及结算方式

第七条 服务费价税合计共计146 ,000.00 元（人民币），大写：壹拾肆万陆仟元整。具体收费标准如下：

| 改造费用明细单 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 新单冷风冷模块机组 |  | LSQWRF130M/NaE | 3 | 台 | 86500 | 259500.00 | 格力 |
| 2 | 拆装 |  |  | 1 | 项 | 9800 | 9800.00 | 含水泵管道、电源改造 |
| 3 | 吊车 |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000.00 |  |
| 4 | 运费 |  |  | 1 | 项 | 3000 | 3000.00 |  |
| 5 | 辅料 |  |  | 1 | 项 | 3000 | 3000.00 |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  | 276300.00 |  |
| 7 | 回收 | 蒸发冷机组 | KCWF2260AZ | 1 | 台 | 40000 | 40000.00 |  |
| 8 | 拆装改造费价税合计（13%增值税） |  |  | 贰拾叁万陆仟叁佰元整 |  |  | 236300.00 |  |
| 备注：1、质保18个月（空调到现场之日起计算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第八条 结算方式

| 付款时间 | 占合同的价百分比 | 金额/元 |
| --- | --- | --- |
| 2020年4月15日前 | 95% | 224485 |
| 2021年9月30日前 | 5% | 11815 |
| 合 计 | 贰拾叁万陆仟叁佰元整 | 236300.00 |

      - 乙方收到甲方合同款之日起十个工作日内开据相应发票给甲方。

2.甲方的开票信息：

名称：

税号：

地址及电话：

开户行及账号：

3.乙方指定收款帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：9111 010 6666 295220 C

地址及电话：北京市丰台区小屯路8号C304室   010-52408023

开户行及地址：北京农商银行丰台支行

账号：0201 0001 0300 0023 429

第六章 违约责任

第九条 违约责任

1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3.甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用1%的违约金。

4.乙方的工作不符合合同约定的标准或要求的，乙方应当返工，并按照不合格业务量金额1% 支付违约金。甲方有权终止合同。

5.甲乙双方任何一方未按约定履行义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任，

以实际发生计算。

第七章 附则

第十条 合同的解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十一条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人不能协商解决的，双方可向签约地人民法院提起诉讼解决。

第十二条 附则

1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充

应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同

具有同等的法律效力。

2.本合同共一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：(签章）                                 乙方：（签章）

法定代表人或授权代理人：                      法定代表人或授权代理人：

日   期：                                     日   期：