## Sheet1
华澳中心保养进度表
部门：中关村项目部 计划执行人：贾彦红 制定日期：2021年01月12日
工作内容 |  | 2021/01/ | [30 empty] | 备注
|  | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
直燃机及采暖炉，卫生热水锅炉 | 锅炉表面及内部卫生
电离探针砂纸打磨 | bar: 2021/01/ 二 19 to 2021/01/ 五 22
点火电极间距检查及调整 | bar: 2021/01/ 二 19 to 2021/01/ 五 22
燃气过滤器滤网的清洁 | bar: 2021/01/ 二 19 to 2021/01/ 五 22
系统保养 | 水泵风扇及泵体表面的清洁，检查固定螺丝松紧情况 | bar: 2021/01/ 五 22 to 2021/01/ 日 31
水泵轴承的注油 | bar: 2021/01/ 日 17 to 2021/01/ 五 22
通过摇表测量水泵的电机对地绝缘电阻检查 | bar: 2021/01/ 六 2 to 2021/01/ 三 13
Y型过滤器的清洗 | bar: 2021/01/ 一 25 to 2021/01/ 四 28
水系统阀门保养 | bar: 2021/01/ 四 14 to 2021/01/ 日 24
软化水装置的保养
水质检测化验 | bar: 2021/01/ 三 13; 2021/01/ 一 25
冷水及冷却水机组端盖的拆卸检查 | bar: 2021/01/ 三 27 to 2021/01/ 日 31
配电系统 | 配电柜中混杂线路的整理 | bar: 2021/01/ 一 18 to 2021/01/ 日 31
主机配电柜及水系统配电柜风扇的清洗 | bar: 2021/01/ 一 18 to 2021/01/ 三 20
接线端子的加固，以防端子松动 | bar: 2021/01/ 六 9 to 2021/01/ 四 28
维修大修项 | 生活一期一次补水泵II 更换机封及叶轮 | bar: 2021/01/ 日 10
生活热水一期一次2号循环泵更换机封 | bar: 2021/01/ 二 12
采暖二期二次补水泵II更换新泵 | bar: 2021/01/ 二 26 to 2021/01/ 四 28
生活热水2号炉更换燃烧头 | bar: 2021/01/ 三 27 to 2021/01/ 日 31
生活热水2号炉更换电离探针、点火电极 | bar: 2021/01/ 三 27 to 2021/01/ 日 31