## Sheet1
三汇能环2021年10-12月财务工作规划进度计划
项目名称：9-12月财务工作计划 计划制定人：常建林 计划负责人：常建林 制定日期：2021/9/01
序号 | 项目名称 | 分项名称 | 实施日期 | 完成日期 | 具体工作内容及要求 | 责任人 | 配合人 | 总工期（天） | [24 empty] | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 备注
[9 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 物资盘点及差异处理 | 和乔丽晶库房盘点 | 2021.10.11 | 2021.10.13 | 形成数量盘点明细表，完成盘点划价、完善材料明细账簿 | 常建林 | 刘主管 运行配合人员 | 3 | 11: 未完成
|  | 高碑店库房盘点 | 2021.10.14 | 2021.10.15 | 形成数量盘点明细表，完成盘点划价、完善材料明细账簿 | 常建林 | 刘主管 运行配合人员 | 2 | 14: 未完成
|  | 金三宾馆资产盘点 | 2021.10.18 | 2021.10.19 | 形成数量盘点明细表，完成盘点划价、完善材料明细账簿 | 常建林 | 刘主管 行政配合人员 | 2 | 14: 已完成
|  | 盘点报告及调整方案 | 2021.10.20 | 2021.10.22 | 根据实际盘点情况，对库存情况总体进行分析，为下一步调整账实相符，完成调整账务依据 | 常建林 | 刘主管、李伟朋 | 3 | 20: 未完成
|  | 库存账实核对与处理 | 2021.10.25 | 2021.12.24 | 达到账实相符，完成库存商品明细账实相符 | 常建林 | 刘主管、李伟朋 | 45 | 25: 未完成
2 | 往来账的核查与清理 | 往来账款核对 | 每月月底结账前 |  | 完成每月与客服应收余额核对，核对结果报财务经理 | 常建林 | 李伟朋 赵兴华 | 1 | 25: 未完成
|  | 往来账款统计分析表 | 每月结账后 |  | 在上月往来处理、分析的基础上制定 | 常建林 | 李伟朋 | 1 | bar: 2021-11-01 1; 2021-12-01 1; 2021-12-01 27
|  | 往来账户核销 | 2021.10.11 | 2021.12.31 | 供应商、客户、个人 | 常建林 | 刘柯、李伟朋 | 60 | 11: 部分核销; 18: 部分核销; 25: 部分核销
|  | 往来账户核销情况总结与分析 | 2021.12.30 | 2021.12.31 | 形成分析情况报告，如未完成，确定下一步工作计划及目标 | 常建林 | 常建林 | 2 | bar: 2021-12-01 30 to 2021-12-01 31
3 | 现金账实相符 | 三汇（40000） | 2021.10.25 | 2021.12.25 | 达到账实相符 | 常建林 | 刘柯、李伟朋 | 60 | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
|  | 荣辉（100000） | 2021.10.25 | 2021.12.25 | 达到账实相符 | 常建林 | 刘柯、李伟朋 | 60 | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
|  | 冷暖（710000） | 2021.10.25 | 2021.12.25 | 尽量完成，若完不成，根据情况重新确定计划 | 常建林 | 刘柯、李伟朋 | 60 | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
|  | 芝麻（140000） | 2021.10.25 | 2021.12.25 | 达到账实相符 | 常建林 | 刘柯、李伟朋 | 60 | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
4 | 股权架构重建 | 方案工商、税务查询 | 2021.10.11 | 2021.11.12 | 了解工商、税务等相关政策 | 常建林 | 刘柯 | 2 | 11: 未完成
|  | 变更方案确定 | 2021.11.13 | 2021.11.15 | 根据掌握的信息及公司实际情况开专题会议，确定实施方案 | 常建林 | 刘柯 | 3 | 13: 未完成
|  | 股权架构重建计划 | 2021.11.18 | 2021.11.19 | 计划确定，制定实施步骤 | 常建林 | 刘柯 | 2 | 18: 未完成
|  | 股权架构重建方案实施 | 时间根据计划再定 |  |  | 刘柯 | 孙文涛、李伟朋
5 | 公司融资计划 | 100万元经营贷计划的完成 | 2021.10.08 | 2021.10.09 |  | 刘柯 | 财务配合 | 5 | 11: 已完成
|  | 工商50万元房抵经营贷完成 | 2021.10.14 | 2021.10.22 |  | 常建林 | 财务配合 | 7 | 14: 未完成; 18: 未完成
|  | 北京中小企业贷款政策、贷款利息补贴的文件收集 | 2021.10.11 | 2021.10.15 |  | 常建林 | 财务配合 | 5 | 11: 未完成
|  | 融资渠道的拓展（包括社会资本） | 长期规划，不断拓展 |  |  | 常建林 | 徐利斌、刘柯 |  | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
6 | 财务档案管理 | 以前年度档案整理与造册 | 2021.10.8 | 2021.12.10 | 对财务部所有资料进行登记造册，并进行有续存放，对一些无用的财务资料进行核销处理 | 常建林 | 李伟朋、王叶 |  | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
|  | 财务电子账套备份 | 2021.10.8 | 2021.11.26 | 完成2016年-2020年财务账套所有资料的备份，所有财务报表电子资料的形成，完善纸质资料漏项 | 常建林 | 李伟朋 | 27 | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
7 | 账证、账表梳理与核对 | 2016年账证、账表核对、财务报表与税务报表核对 | 2021.09.13 | 2021.09.14 | 核对结果，形成报表及解决方案 | 常建林 | 李伟朋 |  | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
|  | 2017年账证、账表核对、财务报表与税务报表核对 | 2021.09.16 | 2021.09.17 | 核对结果，形成报表及解决方案 | 常建林 | 李伟朋 |  | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
|  | 2018年账证、账表核对、财务报表与税务报表核对 | 2021.09.22 | 2021.09.23 | 核对结果，形成报表及解决方案 | 常建林 | 李伟朋 |  | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
|  | 2019年账证、账表核对、财务报表与税务报表核对 | 2021.09.27 | 2021.09.28 | 核对结果，形成报表及解决方案 | 常建林 | 李伟朋 |  | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
|  | 2020年账证、账表核对、财务报表与税务报表核对 | 2021.09.29 | 2021.09.30 | 核对结果，形成报表及解决方案 | 常建林 | 李伟朋 |  | 11: 正在进行中; 18: 正在进行中; 25: 正在进行中
备注：该计划以目前时点确定财务工作重点及计划，计划实施根据实际工作重点，如有变动，及时对以上计划进行调整。
| 其他事项： | 1、财务核算：日清日结——（1）、出纳付款：依据记账凭证付款，会计编制记账凭证，经财务经理审核后，出纳依据会计凭证进行付款；
2、每日下午5点财务会议，10-15分钟，总结当天工作完成情况，明确下一日工作计划，当天工作非客观原因，当日必须按上日所列计划完成；下班前，每人要将明天可以明确的工作任务在平台上进行计划登记；
3、每月25日前将所有公司账务处理完成，30日前完成各公司的账务结转，3日前完成报表、财务数据分析（往来明细账统计表、现金流分析、预算完成情况分析）；