## Sheet1
维修部汇总
项目名称 | 施工内容 | 结果 | 备注
国贸组 | 各维保单位采暖转换已完成 | 除五洲酒店外其他项目均已完成
| 秦皇岛明珠清洗两台机组，机组采暖转换试机 | 完成
| 长阳CDS广场维修 | 正在维修中 | 预计本周日就结束
| 鼎昆大厦机组保养转换 | 完成 | 机组还存在四条问题待松下回复解决方案
| 韩太涂料泵维修和更换 | 完成
| 个维保项目报修：中青华油燃烧机报修 华润协鑫机组结晶处理 华泰项目问题协调跟进 | 完成
| 各水处理单位自动加药装置断电停机保养 | 完成
望京组 | 各电制冷机器停机 | 完成
| 溴化锂机组采暖保养转换 | 完成
| 水泵板换等维保 | 望京万科板换清洗中，其他均完成 | 预计30号以前完成望京万科板换清洗
| 深圳南山热电机组维修 | 完成 | 等待下一次维修
中关村组 | 各维保单位换季保养采暖转换 | 完成
| 回龙观华联机组清洗维修 | 已进场维修 | 预计11.15日前完成维修
| 十八区验收 | 未完成 | 等待通知
| 华澳和海龙大厦 | 项目已丢
维修部 | 铬酸锂配置培训 | 完成
运维部 | 参加公司组织以训兴业培训 | 进行中