## Sheet1
项目名称 | 地址 | 房间号 | 金额 | 已回款 | 进度 |  | 负责人
新华创新产业园 | 草桥 | 806-810 | 77628.35 | 62102.68 | 合同已签，验收单已签，80%（62102.68元）已回。 |  | 赵沙
|  | 805、1008、1009 | 79552.58 |  | 合同已签，80%发票已开，未回款
|  | 702 | 8500 | 8500 | 已回全款
|  | 1007和1011 | 14000 | 13300 | 95%款已回。
|  | 8层2.0 | 137936.5 |  | 合同已签，结算资料未齐，未开发票
|  | 1010 | 27798 | 22238.4 | 合同已签，结算资料未齐，已开全款发票。（80%款已回）
新华国际中心 | 花乡高立庄616号 | A302/A303/C218/C220/C209/C431/C432/C433/C417 | 97461 |  | 合同已签，验收单未签完 |  | 赵沙
|  | C521、A319 | 18260.14 |  | 合同已签，未签验收单
|  | C523 | 19737.48 |  | 合同已签，未签验收单
|  | C523/A315 | 13779.75 |  | 合同已签，未签验收单
|  | A315 | 185757.06 |  | 合同已签，未签验收单
|  | A326\C105 | 18477.67 |  | 合同已签，未签验收单
|  | C座B1-106.109，D座B1-107改造（3个房间） | ？ |  | 报价已给甲方，还未给出审核价格
|  | A座322 C座230 D座110 111（4个房间） | ？ |  | 报价已给甲方，还未给出审核价格
|  | A315增加量 | 22589 | 22589 | 已回全款
新华科技大厦 | 北京朝阳朝阳县驼房营南路8号 | 17层 | 113184 |  | 合同乙方已盖章，甲方还未给，未签验收单 |  | 向丹丹
|  | 6个房间 | 107800.48 |  | 合同已签，未签验收单，结算资料没有
新华东方科技园 |  | 302 | 89000 |  | 合同已签，未签验收单，结算资料没有 |  | 向丹丹
|  | A303/304/305/306 | ? |  | 报价已给甲方，还未给出审核价格
东方文创 | 朝阳区十里河 | 408/209/210/217/423/426 | 33708.05 |  | 合同乙方已盖章，甲方还未盖。
林澳嘉园 | 北苑路 | 麦当劳排油烟管，给水管及排烟管改造 | 53236.65 | 53236.65 | 97%款已支付，剩余3%质保两年后支付
知春大厦 |  | 风机盘管安装 | 9006.32 | 9006.32 | 已完成
新华国际广场 |  | 佰嘉伟业 | ？ |  | 未验收 | 问李军
|  |  | 1127413.03 | 190973.05