## 销售计划登记表
项目登记备案及业务进展一览表
序号 | 来源 | 项目报价 （万元） | 合同 金额 | 回款金额 | 单位名称 | 项目内容 | 联系人 | 电话 | 业务状态 (红色文字内容表示最近跟进工作) | 亟需解决 的问题
1 | 内部 分配 |  |  |  | 大栅栏第一百货有限公司 | 公司有2台远大制冷机，清理整个大楼中央空调的水系统。咨询清洗价格（01063014163）。建筑面积约3000㎡，风机盘管110台。 | 张经理 | 15311727723 | 8月06日，电话联系张总，回复正在准备立项，等消息。
8月31日，电话联系张总，回复称等9月5日左右跟他联系。
9月07日，电话联系张总，他说本月挂网，让我们及时关注。
9月24日，电话联系张总，他说本月挂网，让我们及时关注。
10月11日，电话联系张总，对方说任务计划推迟，保持联系。
2 | 内部 分配 |  |  |  | 乌海广纳集团红缨焦化厂 | 需要置换2台溴化锂机组 （方案、报价已送） | 田总 | 18947985111 | 张建峰工作交接时情况：7月22日，给田总发了报价（松下、深蓝）；7月25日，电话联系田总，无接听。
8月06日，电话联系田总，无接听。
8月20日，微信群里联系谢涛，无应答。
8月31日，电话联系田总，无应答。
9月28日，电话联系田总，无应答。
3 | 内部 分配 | 110.74 |  |  | 重庆建峰化工 （地址：重庆市涪陵区白涛化工园区） | 厂区有蒸汽和烟气余热，想咨询能否给出余热制冷方案，需要投资多少，能有多大的效益。 （02372593316） | 杨总 | 15095897852 | 8月9日，微信联系杨总，对方发来需求，要求提供EPC报价。
8月12日，微信群联系杨总，发送了方案和设备报价。
8月19日，微信群联系杨总，回复称领导正在组织内部评估。
8月24日，微信群联系杨总，询问项目进展情况，无回应。
8月31日，电话联系杨总，无回应。
9月03日，电话联系杨总，回复称方案还在评估进行中。
9月21日，电话联系杨总，回复称领导对项目还未有指示。
10月17日，电话联系杨总，对方称领导还在考虑中。
4 | 内部 分配 |  |  |  | 河北华荣制药有限公司 （地址：河北省石家庄市长安区北二环东路） | 有3-6kg蒸汽，需租用溴化锂制冷机（0319-5510438） | 刘总 | 13513387278 | 张建峰工作移交时情况：方案、报价均已经报给客户。
8月10日，电话联系刘总，对方回复：溴化锂肯定是要上，但是目前因热力单位提高了蒸汽价格，双方领导层正在磋商谈判，让再等一段时间。
8月26日，电话联系刘总，无法接通；微信未回复。
9月03日，电话联系刘总，对方回复称领导还在纠结蒸汽的价格，磋商中。
9月22日，电话联系刘总，对方回复称项目还没有结果。
10月12日，电话联系刘总，对方回复称项目仍在评估中。
5 | 内部 分配 |  |  |  | 北京聚合创生商务服务有限公司-节能大厦 （地址：北京市海淀区西直门北大街42号） | 1、近期要做锅炉维保； 2、节能大厦建筑面积约3.6万㎡，现有30台美国四派特分模块炉，机房在地下一层，真空锅炉安装方便。已使用20年时间。计划2021年春季更换。我司推荐使用松下真空锅炉。2台1.5吨真空锅炉即可。 | 丁经理 （工程部经理） | 13581966270 | 张建峰工作移交时情况：锅炉改造已暂停，什么时候重新启动不知道，但维修保养照常。在九、十月份，通过他们公司的网站公开招标。
9月03日，电话联系丁总，对方回复让我们及时关注他们的公司网站，9月份会对维保单位进行招标。
9月23日，电话联系刘总，对方回复称10月份会挂标。
10月12日，电话联系刘总，称挂标之前会跟我方联系。
10月20日，电话联系刘总，对方称预算公司专项资金未落实，需要再等一段时间。
6 | 内部 分配 | 156 |  |  | 武汉泰利斯余热回收利用项目 | 需要1台100万大卡的溴化锂冷机和1台40万大卡的空调冷机，可以利用的余热热源有： 1、废热水 2、低压蒸汽 3、工业冷却循环水 | 王经理 | 15527183469 | 7月09日，微信联系王经理，客户发来项目需求，联系技术做方案及报价。
7月24日，微信联系王经理，发给对方报价及技术方案。
8月03日，微信联系王经理，对方需求有变化，要求重新做一份报价及方案。
8月10日，微信联系王经理，将调整后的报价及方案发给对方，并进一步沟通了项目的一些情况。
8月18日，微信联系王经理，询问领导对方案的意见和建议。回复称，领导因疫情在家隔离，让等一周后领导上班再定。
8月27日，微信联系王经理，询问对方领导对方案的意见和建议。回复称，领导已解除隔离上班，但是要一周后才能开会研究决定，让再等等。
9月01日，微信联系王经理，询问对方领导对方案的意见和建议。回复称，他本人在出差，等一周后他回去后再请示领导，让再等等。
9月09日，与王总进行微信联系，对方说仍在外地出差，让再等5~8天。
10月21日，与王总进行微信联系，对方说领导对改造计划暂时不考虑了，等明年再说。
7 | 内部 分配 | 63.55 |  |  | 北辰上港物业空调机组维修项目 （地址：北京市朝阳区北苑路甲13号） | 一共3台蒸汽型溴化锂机组，使用时间已近20年。现在要对机组进行大修，其中1台严重、1台轻微、1台正常。 | 洪经理 唐经理 （工程部） | 18513073051 13683077169 | 张建峰工作移交时情况：勘查过现场，未报价。
8月02日，登门拜访工程部唐经理，并按他的要求将报价先报送给他过目，然后再决定如何报给物业。
8月05日，电话联系工程部唐经理，询问报价审核情况。对方回复称无需调整，直接报物业洪经理即可。
8月06日，将报价报给物业洪经理，对方说还在等其他单位的报价，让我方等通知。
8月24日，电话联系洪经理，对方说报价可以适当增加，幅度控制在10%以内为宜；将调整后的报价报给洪经理，他说近期统一提交给领导。
9月01日，电话联系洪经理，对方说领导目前还没有好改造资金，让再等一段时间。
9月15日去北辰上港物业拜访了唐总和洪经理，对方透露说领导们还没有拿定注意。
10月20日电话联系唐总，对方说单位领导还没有下指示，问题还是在改造资金方面。
8 | 内部 分配 |  |  |  | 空间技术研究院 | 物资楼B段部分空调机组维修及湿膜更换。 | 航天电子招投标平台 |  | 8月06日，登陆航天电子招投标平台，办理报名、缴费、购买投标文件、CA注册等工作。
8月07日，开始制作标书。
8月21日，接到徐总通知，不参加23日的投标，项目终止。
9 | 内部 分配 | 38.86 |  |  | 内蒙古乌海中谷矿业 | 蒸汽换热站板式换热器供货及安装 | 郝经理 张总 | 17935179212 18147342080 | 8月25日，接到徐总任务安排，对方发来技术条件，要求报价及设计施工图；
8月26日，微信跟郝经理沟通，对技术条件中不清楚的地方进行交流明确；
8月31日，给张总发去了报价，对方让等消息；
9月07日，与张总进行微信联系，对方说这事正在等领导的意见，有结果会及时跟我联系。
9月28日，与张总电话进行了联系，对方说国庆节后可能会定。
10月13日，张总来电话对我方报价可能给出的优惠力度进行了进一步沟通，我方给出38万的最低价，对方说再考虑考虑。
10 | 内部 分配 | 142.38 |  |  | 内蒙古包头东华热电公司 | 更换4台热泵机组8套换热器 | 樊部长 | 15049350388 | 8月13日，接徐总任务安排，着手跟进。
8月15日，电话、微信联系樊部长，无回复。
8月20日，电话、微信联系樊部长，无回复。
8月24日，电话联系上樊部长，对方发来技术规范，要求参考技术文件要求进行设备报价。
8月27日，电话联系上樊部长，准备递交报价。对方说技术规范有变化，让再等一等。
8月28日，樊部长发来新的技术规范，要求供货及安装。
9月01日，上午给樊部长发送报价单时，樊部长要求我方跟任总联系；下午联系上任总，完成发送报价；任总说这个项目要挂网，让我们关注着点招投标平台。
9月08日，樊部长要求我方想办法把供货周期控制在15天以内，否则不利于后面的投标竞争。
9月10日，根据徐总的建议，委托张立昆去东华热电现场进行了部件测量，并与樊总见面，进行直接沟通交流。
9月26日，因公司的资质条件与招标文件硬性要求不满足，导致投标工作失败。
11 | 内部 分配 | 14.34 |  |  | 内蒙古包钢钢联钢管厂 | 1、溴化锂机组故障分析； 2、溴化锂溶液再生。 | 曾经理 刘部长 | 13500626373 13947249805 | 8月24日，接到徐总任务安排，跟进了解对方需求。对方称有一台溴化锂机组在改造了高温发生器之后无法正常工作，请求技术咨询和维修方案。 | 已经完成“包钢电子采购平台”注册。但是还要办理CA证书500元，和缴纳平台服务费3000元/年
8月25日，电话联系曾经理，得知溴化锂机组工况有所好转，暂停咨询需求。另，有2吨的溴化锂溶液需要再生，让我方报价。
8月26日，电话联系曾经理，将报价单报给了对方。曾经理说这个项目他负责起草招标文件，后期会挂到网上，让我单位及时关注。
9月09日,与刘部长建立上了联系。同时从曾经理处得知，这件事的直接负责人是刘部长，但招标工作归另外一个办事员负责。下一步需要做刘部长的工作，请他帮忙联系，协助在负责招标的人与我单位之间建立友好关系
9月10日,委托张立昆去现场对溴化锂溶液进行了取样；刘部长透露9月20日会在“包钢电子采购平台”网上发布招标信息，要我们尽快将溴化锂溶液的检测结果拿出来，并估算施工成本。
9月26日，跟刘部长进行了沟通，他们对我司的能力非常认可，希望能够跟我们取得合作。我计划国庆节后去包钢钢管厂一趟，了解一下现场的实际情况，当面促进一下商务关系，面对面深入了解一下他们的内在需求，找准切入点，力争促成这一笔业务。
10月08日，出差去包钢，跟刘部长、曾经理见了面，并在宴请的过程中进行了深入的交流和沟通，对方很想我方能积极参与这次溶液再生招投标。
10月15日，在与公司领导进行分析讨论后，认为此次招标要求对投标方的风险较大，最后决定放弃。
12 | 内部 分配 | 138.56 |  |  | 沁园公寓 （北京朝航冷气设备有限公司） | 中央空调系统合同能源管理 | 李总 |  | 7月26日报名；8月22日买招标文件； 8月27日制作标书；8月28日投标。 9月02日联系李总，对方称9月15日出中标结果，然后才能退质保金。 9月16日联系李总，对方称可能要等到月底才能出结果，让再等等。 9月29日联系李总，对方称节后会退投标质保金。 10月12日对方将投标保证金退还到本人账户。 10月13日本人将投标保证金退还给了公司。
13 | 网络 |  |  |  | 解放军总医院第三医学中心 | 分体式空调维保 | 招标中心 |  | 8月23日，报名并购买招标文件。
8月24日，分析招标文件并根据要求准备投标材料
8月28日，招标文件要求项目经理必须是公司正式员工，并提供近6个月的社保证明；要求提供公司近三年会计律师事务所出具的审计报告，且有二位注册会计师的签字盖章。条件不满足，放弃投标。
12 | 内部 分配 | 28 |  |  | 新疆伊犁南岗PVC厂 | 美的离心式冷水机组维修 | 张经理 | 13519980016 | 9月07日,建群，给客户发回复函、资质文件
9月08日,已经联系了专业公司，报价准备中，准备下周一之前完成。
9月15日,给对方进行了报价，并联系张总作了详细说明。
9月26日,电话进行了两轮磋商报价。由于我方成本较高，所以没能接收对方的招标价格，投标失败。
13 | 他人介绍 | 33.832 |  |  | 北京华信医院 | 空调系统运行维保。 二栋楼，总建筑面积4万平米，各一套独立的中央空调系统；旧病房是2台活塞式冷水机组，开利30HR250,制冷量775KW；新病房是2台离心式冷水机组，开利19XR400,制冷量1407KW 限价39万元/年 | 王科长 | 64308401 | 9月08日,得到邀标信息
9月10日,去医院进行投标报名，买招标文件+现场勘查；评估项目可行性，准备投标文件。
9月23日,去医院进行了现场投标，结果如下： 1.中科仁和 380200.80元 2.默本环境 378475.65元 3.中科恒创 386980.00元 4.爱德兄弟 366000.00元 5.三汇能环 338320.00元
9月28日,投标结果公布：默本环境公司中标
14 | 他人介绍 |  |  |  | 国能路港（北京）物资有限公司空气源热泵设备采购 | 总合同金额260万，超低温空气源热泵采暖机组。 要求在国家能源e购网（网址：www.neep.shop）上进行报价。报价人须在平台注册、经审核通过并缴纳供应商分类年费后才能参与具体项目报价。 | 贾挺华 | 40001040001 -7409 | 9月7日，与纽恩泰空气能厂家北京办事处进行了合作交流，达成初步合作意向。
9月8日，准备参与，等候平台审核结果。
10月13日，平台资格审核未通过。
15 | 内部 分配 | 12.1656 |  |  | 科技出版社 | 暖气维修工程（5栋楼及室外采暖管线检修、试压、清洗，更换阀门） | 李主任 武老师 | 15522095270 | 10月13日，与公司领导、技术部、工程部一起去看现场，并与客户单位的后勤负责人李主任、武老师一起见了面，就暖气管道及系统的维修进行了探讨、沟通和交流，初步确定了合作的意向。
10月18日，给武老师报了施工方案和工程造价预算。
10月24日，根据武老师的意见修改了工程造价预算，提交审计部门进行初审。
10月26日，根据审计部门的审计结果，起草了工程技术服务合同，双方进行了签字盖章。
10月27日，应对方要求，第一笔预付款需要开具发票，已满足其要求，等候其支付第一笔预付款。
15 | 内部 分配 | 13.3 |  |  | 包头医学院第二附属医院 | 新外科楼空调改造工程 | 李主任 高工 | 15247297152 | 10月09日，在包头出差期间，到二附院跟李主任见面，就合同签订的一些事情进行了沟通。
10月22日，对方负责商务的高工将经过其单位相关部门评审后的合同发给了我，要求我方执行该合同要求。
10月23日，经公司领导反复评估分析，认为本项目风险较大。
10月27日，根据公司领导指示，决定接受对方合同约束的条款，准备签约。
15 | 他人介绍 | 0.7006 |  |  | 香河新时代家俱城 | 螺杆式水源热泵氟系统检漏 | 王总 | 13903264190 | 10月16日，去现场进行了勘察，并就相关事宜进行了初步沟通。
10月19日，第二次去现场进行进一步勘察，就签约的主要工作内容进行了细化和协商，达成初步共识。
10月22日，第二次去现场进行进一步勘察，就签约的主要工作内容进行了细化和协商，达成初步共识。
10月23日，我方将盖章后的合同快递给了对方，等候付款进场。
10月26日，联系对方，沟通付款进场事宜，对方让再等两天。 我计划29号之前如果收不到预付款就再过去一趟，及时推进。
15 | 内部 分配 |  |  |  | 石景山。绿地金融城 | 空调制冷合同能源管理 | 张总 |  | 10月22日，技术、控制、商务等部门的项目负责人一起去现场进行了勘察。
10月25日，根据收集到的数据及相关资料，进行方案设计及报价，准备28号提交给对方（初步方案）
合计
累计

## 新增业务收款记录
新增业务收款记录
月份 | 序号 | 日期 | 甲方名称 | 项目名称 | 合同金额 | 金额 | 备注
1
2
3
|  |  |  | 合计 |  | 0
1
5
6
7
8
9
10
|  |  |  | 合计 |  | 0
11
2
0