## 竣工结算造价协议
|  | 新华阳光科技发展集团有限公司 Xinhua Sunshine Technology Development Group Co.,Ltd. |  |  | 编 号：XHYG-BD-082 版 号：V1.1 生效日期：2016-12-19
竣工结算造价协议
预结算编号： |  |  | 日期：
项目名称 | 新华科技大厦 |  | 合同编号 | BJ-XHKJDS-2020-X015
施工单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  | 合同名称 | 新华科技大厦17层装饰配套空调工程
合同造价 | 113184 |  | 施工单位送审造价 | 113184
甲乙双方确认最终审定结算造价 | 109941.5756 |  | 大写 | 壹拾万玖仟玖佰肆拾壹元伍角捌分
核减金额 | 3242.4244 |  | 核减率 | 2.865%
已付工程款 | 0 |  |  | 财务签字确认：
水电费扣款 | 769.591
违约金扣款
保修款 | 5497.0788
其它应扣款
应扣款合计 | 6266.6698
结算应付余款 | 103674.9058 |  | 大写: | 壹拾万叁仟陆佰柒拾肆元玖角壹分
结算审核说明：
成本经办人： |  | 成本负责人： |  | 成本分管领导：
甲方：（盖章） |  |  | 乙方：（盖章）
代表：（签字） |  |  | 代表：（签字）
日期： 年 月 日 |  |  | 日期： 年 月 日
备注：双方对上述结算数据今后均不得提出异议，特此立据。

## 工程结算计算表
工程结算计算表
工程名称：新华科技大厦17层装饰配套空调工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计(元） | 备注
一 | 合同金额 |  |  |  | 113184 | 总价包干
1 | 新华科技大厦17层装饰配套空调工程 |  |  |  | 113184
| 扣减 |  |  |  | -3242.4244
二 | 结算金额 |  |  |  | 109941.5756
三 | 应扣款合计 |  |  |  | 6266.6698
1 | 已付工程款 |  |  |  | 0
2 | 水电费扣款 | 扣除结算金额的0.7% |  |  | 769.591
3 | 违约金扣款 |  |  |  | 0
4 | 保修款 | 5% |  |  | 5497.0788
5 | 罚款 |  |  |  | 0
四 | 结算应付余款 | 二-三 |  |  | 103674.9058
施工单位确认： 经办： 审核： 审批：

## 扣减
扣减金额
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价不含税（元 | 合价不含税（元 | 备注
1 | 遥控器 | 1.名称:液晶温控器带遥控器 2.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 台 | -39 | 30 | -1170
2 | 温控面板 | 1.名称:液晶温控面板 2.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 台 | -39 | 0.62 | -24.18
3 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑材料 2.绝热厚度:30mm 3.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | ㎡ | -115 | 11 | -1265
4 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 个 | -12 | 0.911 | -10.932
5 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.过路盒（箱）供应、安装 5.管堵，剔槽 6.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | m | 145 | 0.56016 | 81.2232
6 | 电线 | 1.名称:电线 2.配线形式:动力线路 3.规格型号：ZRBV 1.5m2 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内 6.穿引线，焊接包头等 7.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | m | -266 | 0.6 | -159.6
7 | 电线 | 1.名称:电线 2.配线形式:动力线路 3.规格型号：ZRBV 2.5m2 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内 6.穿引线，焊接包头等 7.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | m | -436 | 0.91 | -396.76
8 | 系统调试 | 1.系统调试 2.未尽事宜详见设计图纸、招标文件、满足设计及相关规范要求 | 项 | 1 | 0.44601 | -29.4525 | 费率为直接费的1%
| 直接费合计（税前价） |  |  |  |  | -2974.7013
| 税金 | 9% | 元 |  |  | -267.7231
| 含税总计 |  |  |  |  | -3242.4244