## Sheet1
总 施 工 进 度 计 划
项目名称：新华科技大厦17层空调改造计划制定人：张立昆 计划实施人：任凤武 制定日期：2021年7月2日
序号 | 分部分项名称 | 开始日期 | 结束日期 | 天数（天) | 2021-07-01 | [30 empty] | 2021-08-01 | [29 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 施工前准备（各专业施工图纸深化，人员、机械、材料的计划，施工技术、安全交底） | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 4
2 | 旧风道拆除，运B3库房，更换支管阀门 | 2021-07-03 | 2021-07-08 | 6 | bar: 2021-07-01 5
3 | 安装风机盘管，移位旧风机盘管 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 7
4 | 管路连接，管路保温。 | 2021-07-07 | 2021-07-13 | 7
5 | 安装送回风道，电源、控制管线敷设。 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 8
6 | 风道保温。 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 8
7 | 电力、控制线路敷设 | 2021-07-11 | 2021-07-19 | 9
8 | 保温整理，安装控制面板 | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 7
12 | 联调联测 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1
13 | 竣工验收 | 2021-07-28 |  | 1
确认盖章：北京三汇能环科技发展有限公司
项目负责人签字：
年 月 日
4人
5人
4人
4人
3人
4人
2人
2人