## 整体进度
个人工作进度与方案
日期 | 事项 | 天数 | 工作准备及说明 | 跟进及结果
2021-08-30 | 落实服务器续费及网站迁移事项，做好新系统重新部署的准备。 | 2 | 腾讯新开一个服务器，专门做网站推广，原服务器80端口用作新系统地址。
2021-09-01 | 修改财务流程方面模板，并商讨 | 2
2021-09-03 | 推广网站迁移，电制冷机组推广的筹备 | 7
2021-09-10 | 服务器新平台部署 | 4 | 数据库安装，端口调试，软件上传部署
2021-09-14 | 会计科目设置 | 3 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-09-17 | 入库单设置 | 4 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-09-21 | 出库单设置 | 3 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-09-24 | 结算单设置 | 14 | 功能开发，页面制作，数据配置，数据关联
2021-10-08 | 报销单设置 | 3 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-10-11 | 差旅费单设置 | 4 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-10-15 | 借款单设置 | 3 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-10-18 | 客户管理设置 | 4 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-10-22 | 商机管理设置 | 7 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-10-29 | 投标管理设置 | 7 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-11-05 | 合同管理设置 | 7 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-11-12 | 项目管理设置 | 7 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-11-19 | 财务管理设置 | 14 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-12-03 | 材料管理设置 | 7 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-12-10 | 供应商库设置 | 7 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-12-17 | 人力资源设置 | 14 | 功能开发，页面制作，数据配置
2021-12-31 | 系统正式上线 |  | 关闭旧版，只开放新版，出具推出公告
Formulas:
日期 = [日期, row above]+[天数, row above]