## 保养计划
和乔丽晶运维部维保项目保养计划表
计划制定人：郭佩港 计划实行人：运维人员
序号 | 项目名称 | 机型 | 日期 |  | 天 | 人数/次 | 进度 | 3月 | [7 empty] | 2021-04-01
[8 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 备注
1 | 和乔丽晶 | 真空锅炉/3台，螺杆机2台 | 10.15 | 螺杆机停机保养，真空锅炉试机调试 | 1 | 2 | 进行中 | bar: 3月 24
2 | 众城实业 | 溴化锂机组/1台 | 10.8 | 机组转换，报价化学清洗 | 1 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 15
3 | 首商伟业/蜀国演义 | 直燃机/2台 | 10.9 | 机组转换，报价化学清洗 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 3月 27 to 2021-04-01 3
4 | 将台艺宫酒店 | 直燃机/1台 | 10.25 | 机组转换 | 1 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 1
5 | 活力东方广场 | 直燃机/1台 | 十月十号 | 机组转换，冷却塔放水清洗保养 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 2 to 2021-04-01 3
6 | 望京万科 | 常压锅炉/14台 | 10.8 | 锅炉调试，板换清洗 | 1 | 1 | 未完成
|  | 板换14台 |  |  | 10 | 2 | 未完成 | [38 empty] | 九十月份后再洗
7 | 乔治费歇尔 | 螺杆机/2台 | 每月20左右 | 不停机正常巡检 | 1 | 2 | 未完成 | [38 empty] | 等柳絮过后再去清洗
8 | 盈坤世纪 | 螺杆机/2台 | 每月20左右 | 不停机正常巡检 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 4 to 2021-04-01 5
9 | 嘉美风尚 | 直燃机/2台 | 10.12 | 机组转换 | 1 | 1 | 未完成 | bar: 2021-04-01 6
10 | 朝阳规划艺术馆 | 直燃机/2台 | 10.18 | 机组装换，冷却塔放水，新风机清洗过滤网 | 3 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 7 to 2021-04-01 9
|  | 风机盘管/25台 |  |  |  |  | 未完成 | bar: 2021-04-01 7 to 2021-04-01 9
|  | 冷却塔/2台 |  |  |  |  | 未完成 | bar: 2021-04-01 7 to 2021-04-01 9
|  | 新风机组/25台 |  |  | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 7 to 2021-04-01 9
11 | 聚嘉豪庭 | 直燃机/1台，冷却塔1台 | 10.25 | 机组转换，冷却塔放水清洗保养 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 10 to 2021-04-01 11
12 | 公益西桥华联 | 离心机/3台 | 10.16 | 机组停机保养 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 12 to 2021-04-01 13
13 | 电子城科技大厦 | 组合式空调柜/31台 | 10.26 | 机组清洗过滤网 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 14 to 2021-04-01 15
14 | 廊坊管道局 | 直燃机/3台 | 10.12 | 机组装换，冷却塔放水保养，水泵保养 | 4 | 3 | 未完成 | bar: 2021-04-01 16 to 2021-04-01 19
|  | 水处理/1项 |  |  |  |  | 未完成 | bar: 2021-04-01 16 to 2021-04-01 19
|  | 冷却塔/4台、水泵12 |  |  |  |  | 未完成 | bar: 2021-04-01 16 to 2021-04-01 19
15 | 西京医院 | 风冷机组 | 十月二十号 | 停机保养，冷却塔放水。 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 20 to 2021-04-01 21
16 | 荣宝斋 | 螺杆机/2台 | 十月二十三号 | 机组装换，冷却塔放水保养，水泵保养 |  |  | 未完成
17 | 新世界百货 | 直燃机/2台、冷却塔/2台 | 十月二十四号 | 机组装换，冷却塔放水保养，水泵保养 | 2 | 2 | 未完成 | [38 empty] | 等通知 | bar: 2021-04-01 6 to 2021-04-01 7
未完成 | bar: 2021-04-01 6 to 2021-04-01 7
18 | 新星石油 | 风冷活塞机/1台、末端风机盘管 | 10.25 | 停机保养，管道放水，冷却塔放水。 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 22 to 2021-04-01 23
19 | 韩太汽车 | 风冷螺杆机/2台、焚烧炉燃烧器/2台 | 正常巡检 |  | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 10 to 2021-04-01 11
20 | 博远置业 | 螺杆机/2台、冷却塔一组 | 10.28 | 停机保养，冷却塔放水。 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 2021-04-01 24 to 2021-04-01 25

## 巡检计划
和乔丽晶运维部维保项目巡检计划表
计划制定人：郭佩港 计划实行人：运维人员 制定日期2020年3月17日
序号 | 项目名称 | 机型 | 开始日期 | 结束日期 | 天 | 人数/次 | 进度 |  | 2020-03-01 | [12 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [6 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [6 empty] | 8月 | [6 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [6 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月
[8 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 备注
1 | 行宫酒店 | 真空锅炉/2台 |  |  |  |  | 巡检即可 | [97 empty] | 黄色和线条均为计划巡检时间，具体已实际日期为准
2 | 京东方 | 蒸汽溴化锂机组/1台 | 4月7 | 4月8 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 4月 7 to 4月 8
3 | 首商伟业/蜀国演义 | 直燃机/2台 | 4月10 | 4月12 | 3 | 2 | 未完成 | bar: 4月 3; 4月 10 to 4月 12
4 | 皇城国际 | 真空锅炉/4台 | 3月26 | 3月26 | 1 | 2 | 未完成 | bar: 2020-03-01 26; 4月 5; 5月 27 to 5月 28; 6月 27 to 6月 28
5 | 东城体育局 | 真空锅炉/2台 | 3月26 | 3月26 | 1 | 2 | 未完成 | bar: 2020-03-01 26; 4月 5; 5月 27 to 5月 28; 6月 27 to 6月 28
6 | 望京万科 | 常压锅炉/14台 | 4月12 | 4月15 | 3 | 2 | 未完成 | bar: 4月 17
|  | 水泵/36台、板换14台 | 4月15 | 4月19 | 4 | 2 | 未完成 | bar: 4月 17
7 | 华侨饭店 | 直燃机/1台、冷却塔 |  |  |  |  | 合同到期
8 | 月子会所 | 直燃机/1台 |  |  |  |  | 合同到期
9 | 嘉美风尚 | 直燃机/2台 | 4月22 | 4月23 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 4月 22 to 4月 23
10 | 朝阳规划艺术馆 | 直燃机/2台 |  |  |  |  | 完成
|  | 风机盘管/25台 | 4月1 | 4月3 | 3 | 2 | 未完成 | bar: 4月 1 to 4月 3
|  | 冷却塔/2台 | 4月4 | 4月5 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 4月 4 to 4月 6
|  | 新风机组/25台 | 9月 | 9月 | 3 | 2 | 未完成 | bar: 4月 4 to 4月 6
11 | 聚嘉豪庭 | 直燃机/1台 | 4月6 | 4月6 | 1 | 2 | 未完成 | bar: 4月 4 to 4月 6; 5月 30 to 5月 31; 6月 29 to 6月 30
12 | 东环供暖 | 吸收式热泵/1台、常压锅炉/2台 | 4月9 | 4月9 | 1 | 2 | 未完成 | bar: 4月 9; 5月 28 to 5月 29; 6月 27 to 6月 28
13 | 三河文化大厦 | 直燃机/2台 | 3月19 | 3月22 | 4 | 2 | 未完成 | bar: 2020-03-01 26; 5月 30 to 5月 31; 6月 29 to 6月 30
14 | 廊坊管道局 | 直燃机/3台 |  |  |  |  | 未完成 | bar: 5月 28 to 5月 29; 6月 27 to 6月 28
|  | 水处理/1项 |  |  |  |  | 未完成 | bar: 5月 28 to 5月 29; 6月 27 to 6月 28
|  | 冷却塔/4台、水泵12 |  |  |  |  | 未完成 | bar: 5月 28 to 5月 29; 6月 27 to 6月 28
15 | 富达富达广场 | 螺杆机/3台 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 4月 26 to 4月 27; 5月 30 to 5月 31; 6月 29 to 6月 30
16 | 富地广场 | 螺杆机/2台 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 4月 28 to 4月 29; 5月 30 to 5月 31; 6月 29 to 6月 30
17 | 新世界百货 | 直燃机/2台、冷却塔/2台 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 4月 20
18 | 和乔丽晶 | 锅炉/3台、螺杆机/2台、冷却塔/2台 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2 | 2 | 未完成 | bar: 4月 8 to 4月 9