## Sheet1
总 施 工 进 度 计 划
项目名称：尚西泊图直燃机更换项目 计划制定人：高晓辉 计划实施人：李军 制定日期：2021年8月30日
序号 | 分部分项名称 | 开始日期 | 结束日期 | 天数（天) | 2021-09-01 | [29 empty] | 2021-10-01 | [30 empty] | 2021-11-01 | [9 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 施工前准备（各专业施工图纸深化，人员、机械、材料的计划，施工技术、安全交底） | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 15
2 | 直燃机设备生产周期 | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 50
3 | 冷却塔设备生产周期 | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 50
4 | 水泵设备生产周期 | 2021-09-01 | 2021-10-10 | 40
5 | 旧直燃机及其部件拆除 | 2021-10-01 | 2021-10-10 | 10
6 | 吊装孔开口 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 6
7 | 冷却塔基础改造 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 5
8 | 水泵安装 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 5
9 | 补水系统移位安装 | 2021-10-16 | 2021-10-20 | 5
10 | 直燃机、冷却塔吊装安装 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 5
11 | 管道阀门安装安装 | 2021-10-26 | 2021-11-03 | 9
12 | 吊装口恢复 | 2021-10-26 | 2021-10-30 | 5
13 | 电力敷设、控制线路改造 | 2021-10-20 | 2021-10-31 | 12
14 | 烟囱制作安装 | 2021-10-20 | 2021-10-31 | 12
15 | 试压保温 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 5
16 | 调试 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2
17 | 竣工验收 | 2021-11-10 |  | 1
3人
生产周期
4人
6人
4人
6人
3人
3人
4人
3人
2人
4人
4人
生产周期
生产周期
3人