## 成本
项目包干计划表
项目编号 | 中石油溴化锂直燃机更换项目 | 项目负责人 | 李军 |  |  |  | 合同类型 | 工程类（元）
序号 | 费用项目 | 子目名称 | 型号/规格 |  | 项 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 设备 | 直燃机 | DG-32H |  | 台 | 2 | 685000 | 1370000
|  | 冷水全自动加药装置 | / |  | 台 | 1 | 8332 | 8332
|  | 全自动软水器 | 8t/h |  | 台 | 1 | 9330 | 9330
|  | 群控电脑 | / |  | 套 | 1 | 15000 | 15000
|  | PLC控制柜 | / |  | 台 | 2 | 18000 | 36000
| 材料 | 无缝钢管 | DN250 |  | 米 | 12 | 241 | 2892
|  | 无缝钢管 | DN200 |  | 米 | 12 | 146 | 1752
|  | 涡轮对夹蝶阀 | DN250 |  | 个 | 4 | 464 | 1856
|  | 涡轮对夹蝶阀 | DN200 |  | 个 | 4 | 294 | 1176
|  | 电动蝶阀 | DN250 |  | 个 | 2 | 650 | 1300 | 电动执行器库房已有
|  | 电动蝶阀 | DN200 |  | 个 | 2 | 450 | 900 | 电动执行器库房已有
|  | Y型过滤器 | DN250 |  | 个 | 2 | 975 | 1950
|  | Y型过滤器 | DN200 |  | 个 | 2 | 615 | 1230
|  | 橡胶软接头 | DN250 |  | 个 | 4 | 256 | 1024
|  | 橡胶软接头 | DN200 |  | 个 | 4 | 198 | 792
|  | 焊接法兰 | DN250 |  | 个 | 24 | 108 | 2592
|  | 焊接法兰 | DN200 |  | 个 | 24 | 80 | 1920
|  | 压力表 | 0~1.6Mpa |  | 套 | 8 | 34 | 272
|  | 温度计 | 0~100℃ |  | 套 | 8 | 12 | 96
|  | 橡塑保温板 | 橡塑B1级，厚度30mm |  | m³ | 4 | 950 | 3800
|  | 保温保护壳 | 镜面铝板，厚度0.5mm |  | ㎡ | 120 | 52 | 6240
|  | 线管、线槽 | / |  | 项 | 1 | 15000 | 15000
|  | 电力、控制线缆 | / |  | 项 | 1 | 60000 | 60000
|  | 电器元件 | 配电柜改造、温湿度传感器件等 |  | 项 | 1 | 25000 | 25000
|  | 不锈钢烟囱 | 500*400 |  | 米 | 15 | 1980 | 29700
|  | 管道线槽支吊架 | 型钢 |  | kg | 600 | 4.5 | 2700
|  | 标识标牌等机房标准化材料 | / |  | 项 | 1 | 15000 | 15000
|  | 其他辅材 | 螺栓、管件、焊材、油漆、缆线接头等 |  | 项 | 1 | 15000 | 15000
| 小计 | [6 empty] | 1630854
2 | 人工费 | 旧机组拆除 | / |  | 台 | 2 | 8000 | 16000
|  | 新机组、水泵场内起重运输、组装 | / |  | 项 | 1 | 36800 | 36800
|  | 运输路由支护 | / |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 机组安装 | / |  | 台 | 2 | 4000 | 8000
|  | 水泵安装 | / |  | 台 | 6 | 1500 | 9000
|  | 集分水器安装 | / |  | 台 | 2 | 1500 | 3000
|  | 设备基础改造 | / |  | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 含材料
|  | 水管道、阀门安装及试压冲洗 | / |  | 项 | 1 | 80000 | 80000
|  | 保温安装 | / |  | 项 | 1 | 12000 | 12000
|  | 烟囱安装 | / |  | 项 | 1 | 8000 | 8000
|  | 电力、控制线路安装 | / |  | 项 | 1 | 18000 | 18000
|  | 水泵配电柜改造 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 系统调试 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 小计 | [6 empty] | 213800
3 | 机械费 | 吊车 | 50T |  | 趟 | 1 | 2000 | 2000
|  | 叉车 | 5T |  | 趟 | 1 | 1000 | 1000
|  | 面包车 | / |  | 趟 | 10 | 100 | 1000
| 小计 | [6 empty] | 4000
4 | 措施项目 | 垃圾清运 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 成品保护 | / |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
| 小计 | [6 empty] | 8000
5 | 现场协调费 | 1% | [5 empty] | 2138
6 | 包干总额 | [6 empty] | 1858792
| 实际花费 | [6 empty] | 0
| 包干结余 | [6 empty] | 0 | 材料费依照节约数量*单价计算结余
| 公司分成 | [5 empty] | 50% | 0
| 部门留成 | [5 empty] | 10% | 0
| 负责人奖金 | [5 empty] | 40% | 0
注：此文件为内部机密文件，不可外泄。 |  |  |  | 制单：张立昆 |  | 日期 | 2021-04-13

## 对比
成本和实际花费对比
序号 | 项目 | 成本花费 | 实际花费 | 节省 | 奖励比例 | 奖励金额
1 | 人工 | 165000 | 100460 | 64540 | 20% | 12908
2 | 机械 | 4000 | 1684 | 2316 | 20% | 463.2
3 | 清垃圾和成品保护 | 8000 | 3500 | 4500 | 20% | 900
4 | 现场协调 | 2138 | 0 | 2133 | 20% | 426.6
5 | 合计 | 179138 | 105644 | 73489 | 20% | 14697.8
[5 empty] | 奖金金额 | 14697.8

## 实际花费
中石油机房改造工程3月份报销（发票）
序号 | 日期 | 事由 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注
1 | 2021.3.24 | 给中石油送工具加油 | 1 | 项 |  | 100
2 | 2021.3.24 | 给中石油送材料加油 | 1 | 项 |  | 100
3 | 2021.3.25 | M8拉杆 | 12 | 根 | 3.86 | 46.32
4 | 2021.3.25 | M8拉抱 | 40 | 个 | 0.227 | 9.08
5 | 2021.3.25 | M8螺母 | 120 | 个 | 0.0476 | 5.71
6 | 2021.3.28 | 等离子电极喷嘴 | 30 | 套 | 7.5 | 225
7 | 2021.3.28 | 割嘴-100型 | 7 | 个 | 9.5 | 66.5
8 | 2021.3.28 | 绝缘胶布 | 1 | 桶 | 15 | 15
9 | 2021.3.30 | 等离子电极喷嘴 | 40 | 套 | 7.5 | 300
10 | 2021.4.5 | 等离子电极喷嘴 | 50 | 套 | 7.5 | 375
11 | 2021.4.11 | 电焊条 | 3 | 箱 | 105 | 315
12 | 2021.4.11 | 发票税金 | 1 | 项 | 194 | 194
13 | 2021.3.27 | 氧气 | 10 | 瓶 | 70 | 700
14 | 2021.3.27 | 丙烷 | 3 | 瓶 | 150 | 450
15 | 2021.3.27 | 运费 | 1 | 次 | 200 | 200
16 | 2021.3.30 | 氧气 | 10 | 瓶 | 70 | 700
17 | 2021.3.30 | 丙烷 | 2 | 瓶 | 150 | 300
18 | 2021.3.30 | 运费 | 1 | 次 | 200 | 200
19 | 2021.3.30 | 拉走运费 | 1 | 次 | 200 | 200
[5 empty] | 合计 | 4501.61
中石油机房改造工程5月份（无发票）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注
1 | 25MM开孔器 | 1 | 个 | 15 | 15
2 | 50²铜线鼻子 | 10 | 个 | 3 | 30
3 | DN15球阀 | 13 | 个 | 20 | 262
4 | 麻 | 2 | 把 | 3 | 6
5 | 切片 | 1 | 盒 | 25 | 25
6 | 小滚刷 | 3 | 个 | 3 | 9
7 | 2寸毛刷 | 2 | 把 | 2 | 4
8 | 4寸毛刷 | 2 | 把 | 5 | 10
9 | 25MM金属软管 | 1 | 盘 | 43 | 43
10 | 胶布 | 5 | 卷 | 2.6 | 13
11 | 盒接头 | 16 | 个 | 0.5 | 8
12 | 砂子 | 10 | 袋 | 5 | 50
13 | 水泥 | 1 | 袋 | 25 | 25
14 | 抹子 | 8 | 把 | 8 | 8
15 | 运费 | 1 | 项 | 15 | 15
16 | 水不漏 | 1 | 袋 | 25 | 25
17 | 氧气 | 20 | 瓶 | 70 | 1400
18 | 丙烷 | 5 | 瓶 | 150 | 750
19 | 送气运费 | 2 | 次 | 200 | 400
20 | 垃圾清运费 | 1 | 次 | 300 | 300
|  |  |  | 合计 | 3398
中石油机房改造工程5月份报销
序号 | 日期 | 事由 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注
1 | 2021.5.12 | 从中石油送工具到和乔丽晶 | 1 | 次 |  | 445
2 | 2021.5.21 | 从中石油送工具到和乔丽晶 | 1 | 次 |  | 10
3 | 2021.5.28 | 给松下赵鹏宇发快递 | 1 | 次 |  | 14
4 | 2021.5.8 | 中石油现场清垃圾 | 3 | 次 |  | 3200
[5 empty] | 合计 | 3669