合同编号：

技术开发（合作）合同

项目名称： 《制冷机用溴化锂溶液》化工行业标准项目研究

甲    方： 北京三汇能环科技发展有限公司

乙    方：    中海油天津化工研究设计院有限公司

签订时间：

签订地点：                天津市

有效期限：       2021年8月30日至2021年12月31日

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（合作）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于当事人各方就共同进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

四、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术咨询（合作）合同

甲  方： 北京三汇能环科技发展有限公司

住所地： 北京市丰台区南木樨园18号

法定代表人：        刘柯

项目联系人：        徐利斌

联系方式 ：     18911280030

通讯地址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮编： 100075    电话：   010-52892872

电子信箱： 656314876@qq.com

乙  方：          中海油天津化工研究设计院有限公司

住所地：                    天津市红桥区

法定代表人：                   于海斌

项目联系人：                   弓创周

联系方式 ：                  13920035153

通讯地址：           天津市红桥区丁字沽三号路85号

邮编：  300131  电话：  022-26689267   传真：022-26689270

电子信箱：                13920035153@126.com

本合同合作各方就共同参与研究开发《制冷机用溴化锂溶液》化工行业

标准项目研究事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，

根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由合作各方共同恪

守。

第一条  本合同合作研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：根据国家工业和信息化部文件“工信厅科函〔2020〕263号《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》”的要求，2021年年底完成《制冷机用溴化锂溶液》化工行业标准的修订工作，计划编号为：2020-1392T-HG，在标准修订过程中，对标准架构、指标参数以及试验方法进行研究确定。

2．技术内容：（1）根据技术目标要求，展开相关技术资料查阅和调研工作。（2）在资料查阅、调研基础上，确定标准修订内容。（3）召开国内有关专家对标准中的技术内容进行审查。完成该项标准的制定工作。

3．技术方法和路线：根据技术内容的要求，通过查阅资料、实地考查其处理处置技术应用情况等，并组织在行业内广泛征求意见，召开专家委员审查等，完成标准报批工作，并通过发布。

第二条 本合同合作各方在研究开发项目中，分工承担如下工作

甲方：

1．研究开发内容：甲方作为本项目的起草小组成员之一应提供研究相关技术资料；协助乙方进行标准修订内容研究，反馈方法研究过程中问题，商榷解决办法，并派代表参加相应的会议，以确保修标工作按期进行。

2．工作进度： 2021.8-2021.12，协助乙方完成技术方法确定工作，配合完成标准征求意见稿、送审稿及报批所需的全部文件。

3．研究开发期限：          2021-8至2021-12

4．研究开发地点：          北京市

乙方：

1．研究开发内容：按照研究项目相关要求，积极进行修标工作调研，乙方负责查阅收集整理国内外相关标准和资料，与甲方讨论确定标准内容；规划标准结构, 编制标准草案，完成标准征求意见稿、送审稿及标准报批稿、标准编制说明和标准征求意见处理汇总表等上报材料，并负责将该标准上报为行业标准。

2．工作进度： 2020.8-2021.12，负责完成此标准征求意见稿、送审稿及报批所需的全部文件。

3．研究开发期限：       2021-8    至2021-12-31

4．研究开发地点：             天津市

第三条  为确保本合同的全面履行，合作各方确定，采取以下方式对研究开发工作进行组织管理和协调：合作各方派员成立项目起草小组；项目起草小组每季度召开工作会或电话沟通协调相关事宜，每次均应有会议纪要或记录  。

第四条  合作各方确定，各自为本合同项目的研究开发工作提供以下技术资料和条件：

甲方：按照标准研究项目相关要求，提供相关技术资料，进行相关试验工作，与乙方及时沟通标准项目进展情况，遇到技术问题及时反馈。

乙方：收集整理国内外相关标准和资料，归纳总结，与甲方及其它起草小组成员共同规划标准结构；完成并提供上述标准讨论稿、征求意见稿，根据反馈意见修改后形成送审稿，参加完成审查会后形成标准报批稿上报。在《制冷机用溴化锂溶液》行业标准中将甲方作为起草单位参加标准的起草工作，确保甲方在标准中单位和起草人的署名权，并确保上述标准发布实施。

本合同履行完毕后，上述技术资料和条件按以下方式处理：资料归双方所有。

第五条  合作各方确定，按如下方式提供或支付本合同项目的研究开发经费：

1.付款：本项目研究开发经费共计人民币叁万元整（￥30000.00），甲方在合同生效后一个月内一次性支付，并提供公司税号。乙方收到甲方经费后及时给甲方开据正式发票（6%增值税发票）。

2.双方付款信息、开票信息如下：

付款信息：

付款单位法人税号：91110106666295220C

发票上付款单位名称：北京三汇能环科技发展有限公司

地址：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间

电话：010-52892873

开户行: 北京农村商业银行丰台支行营业部

账号：0201000103000023429

发票内容： 技术咨询费 （6%增值税专用发票）

乙方帐号：

单位名称：中海油天津化工研究设计院有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京王府井金街支行

乙方帐号：9558830200999007487

第六条  以提供技术为投资的合作方应保证其所提供技术不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控合作一方或多方因实施该项技术而侵权的，提供技术方应当负责与第三方交涉并承担由此产生的全部法律和经济责任。因合同一方原因致使其他方遭受损害的应承担所有赔偿责任。

第七条  本合同的变更必须由合作各方协商一致，并以书面形式确定。

第八条  未经其他合作方同意，合作一方或多方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。

第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成合作一方损失的，合作各方协商约定承担风险损失。

第十条  在本合同履行过程中，因作为研究开发标准的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），合作一方或多方应在 30 日内通知合作方解除合同。逾期未通知并致使其他合作方产生损失的，其他合作方有权要求予以赔偿。

第十一条  合作各方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.保密内容和范围（包括技术信息、经营信息和客户信息等商业秘密）：甲方与乙方在合作开发过程及标准审查过程中，双方按照本合同内容要求提供给对方的有关本合同的相关资料，有关标准的技术文件及文字联系等的所有资料，但在研究制定标准过程中所形成的各类标准稿（包括草案、送审稿、报批稿等）、编制说明以及标准所必须公开的内容等不在保密范围。

2．双方的保密义务

对第一条所称的商业秘密，双方承担以下保密义务：

1）不得刺探与本次合作开发项目无关的商业秘密；

2）不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密；

3）不得允许（出借、赠与、出租、转让等处理协议双方商业秘密的行为皆属于“允许”）或协助不承担保密义务的任何第三人使用本协议双方的商业秘密；

4）如发现商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向合同相对方报告。

3．涉密人员范围：标准起草小组成员及相关人员。

4．保密期限：自合同生效之日起两年内。

5．泄密责任：如因一方违反保密约定造成对方损失，违约方应当

赔偿由此给对方造成的直接经济损失。

第十二条：乙方确定按以下方式交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：书面资料及电子资料。

2．研究开发成果交付的地点：  天津市 。

第十三条：合作各方确定，按以下标准及方法对合作一方完成的研究开发工作成果进行验收：采用审查方式对合同各方完成的研究开发成果进行验收。

第十四条：合作各方分别独立完成并与履行本合同有关的阶段性技术成果的研究开发人员，享有在有关此阶段性技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

合作各方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

在本项目标准中，将甲方作为起草单位，参加标准的起草工作，并确保甲方单位名称和起草人的署名权。

第十五条：合作一方或多方利用共同投资的研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归 乙 方所有。

第十六条：合作各方确定：任何一方或多方违反本合同约定义务，造成其他合作方研究开发工作停滞、延误或失败的，应当按以下约定承担违约责任：

1．合同条款生效后，在乙方信守合同条款前提下，甲方不得随意中止合同条款，未经乙方同意中止合同条款时，乙方均不返还已发生的费用。

2．合同条款生效后，在甲方信守合同条款前提下，乙方不得随意中止合同条款，未经甲方同意中止合同条款时，应向甲方退还已付的全部费用。

第十七条：为有效履行本合同，合作各方确定，在本合同有效期内，甲方指定 徐利斌 为甲方项目联系人，乙方指定弓创周 为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时并以书面形式通知其他合作各方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十八条：在本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。若协商不成的，可向起诉方所在地人民法院起诉。

第十九条：合作各方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

第二十条：本合同一式 伍 份，甲方执贰份，乙方执叁份。具有同等法律效力。

第二十一条：本合同经合作各方签字盖章后生效，有效期至双方权利义务履行完毕时止。

甲方：                                （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　                　（签名）

2021年    月      日

乙方：    中海油天津化工研究设计院有限公司              （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　　              （签名）

2021年     月     日