工程施工合同

发包方(以下简称“甲方”)： 北京三汇冷暖设备有限公司

法定代表人： 刘柯 ，职务：  董事

地址：北京市丰台区南木樨园18号

联系电话： 18001317819

承包方(以下简称“乙方”)：  北京日青兴邦家居装饰有限公司

法定代表人： 何光明  ，职务：  总经理

地址：  北京市

联系电话：    13611271402

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的 和乔丽晶中央空调机房改扩建项目-土建装修工程 工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1、工程地点：   北京市朝阳区将台路芳园西路和乔丽晶

2、工程面积:  100 平米

3、工程户型:    /

4、工程内容：  拆除工程、土建工程、装饰装修工程（详见本合同附件一：项目工程量清单及报价表） 。

5、工程承包方式: 乙方包工、包全部材料。

6、工程期限  日(以实际工作日计算)：

开工日期： 2022 年 10 月 10 日

竣工日期： 2022  年 10  月 20 日

开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

竣工：合同约定的工程内容全部完成，经甲乙双方和监理单位验收合格视为竣工。

- 工程款:

- 本合同工程造价为(人民币)小写： 12000  元

- 大写: 壹万贰仟元整 ）

- 上述价格为【含税价/□不含税价】

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条 施工图纸

1、施工图纸提供方式：

(1)甲方应与开工日前  /  日向乙方提供施工图纸。

(2)甲方委托乙方设计的，乙方应于开工前   /  日提供施工图纸。

2、双方提供的施工图纸必须符合         /          的要求。

3、双方应当对施工图纸予以签收确认。

4、双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条 甲方义务

1、开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

2、无偿提供施工期间的水源、电源。

3、负责办理政府管理部门开工手续及应支付的有关费用。

4、遵守政府管理部门的各项规章制定。

5、负责协调乙方施工人员与各方之间的关系，保证工程的顺利进行。

6、不得有下列行为：

(1)随意改动道路和房屋的结构及承重设计。

(2)破坏道路防水工程、排水工程、拆改热、暖、燃气等管道设施。

(3)强令乙方违章作业施工的其他行为。

7、凡必须涉及第四条所列内容的，甲方应当向政府管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由政府管理部门批准。

8、参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

9、甲方应按时支付工程款。

第五条 乙方义务

1、施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

2、严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。

3、通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。

4、严格遵守安全标准进行施工，随时接受甲方人员的监督检查。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如设立警示牌、用彩旗将施工现场围起来等。

5、乙方不得违章作业，凡违章作业造成的安全事故，由违章方自行承担，在施工过程中发现有不安全因素，乙方要及时向甲方报告。

6、确保施工质量，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、现场脏乱等造成的损失及各种罚款。

7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地设置标牌。

8、乙方负责已竣工工程在未正式交付甲方之前的工程成品保护工作，所需费用由乙方承担，并负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

第六条 工程变更

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

第七条 材料供应

1、应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

2、应当由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方，并准备好相关质量检验检测资质资料，双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案。

3、如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用则最终由对方承担。

4、甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。

第八条 工期延误

1、发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。

（2）工程量增加、设计变更的。

（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。

（4）甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。

（5）   /  日内由于非乙方原因停水停电累计  /  小时以上不能施工的。

（6）甲方未按时支付工程款的。

（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。

2、因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条 质量标准

1、乙方在施工过程中必须严格按国家有关施工规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工，有不合格的应返工到合格为止，所有损失的材料由乙方负责。

2、在竣工验收时双方对工程质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担。

第十条 工程验收

1、施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

(1)材料验收；

(2)隐蔽工程验收；

(3)竣工验收。

2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收，逾期验收视为验收合格。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工图纸。

3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

4、双方未办理验收手续，甲方不得使用，如甲方擅自使用的视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。

5、本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下工程质量保修期限为一 年。一年质量保修期内，本合同项下工程因乙方质量出现任何问题，均由乙方负责维修，24小时内到达现场，乙方承担修复费用。

第十一条 工程款支付方式

1、付款期限：

（1）本合同签订之日起 3 日内，甲方向乙方支付总工程款的  30 %；

（2）工程验收合格后 15 日内甲方向乙方支付总工程款的 70 %。

2、工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

第十二条 违约责任

1、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

2、一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3、甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款  5  ‰的违约金。

4、除本合同明确约定外，一方违约的赔偿范围包括但不限于：实际经济损失、调查费用支出、诉讼费用、仲裁费用、聘请诉讼仲裁代理人的费用以及其他因违约行为所支出的必要费用。

第十三条  不可抗力

1、“不可抗力”是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于自然灾害、战争、火灾、暴动、政府行为、疫情或任何其它类似的且依据商业惯例被视为不可抗力的事件。

2、遭受不可抗力事件的一方可暂时中止履行本合同项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止。该方应于出现不可抗力事件时及时、充分地向对方以书面形式发出通知，告知对方该类事件对本合同可能产生的影响，并应尽最大努力克服该事件，减轻其负面影响，该方并应当在合理期限内提供相关公证机关出具的书面证明。在履行上述义务后，该遭受不可抗力事件的一方可于受不可抗力影响的范围内无需为此而承担违约责任。若不可抗力持续时间超过【30】天，或者因不可抗力原因导致合同无法履行的，双方均有权解除合同。

第十四条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，向项目所在地人民法院起诉。

第十五条 附则

1、本合同经甲乙双方签字后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。

4、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

5、本合同一式两份，双方各执一份履行完毕后自动终止。

第十六条 其他约定事项

1、本合同附件一为双方确认的工程量清单及计价表；

2、本合同附件二为乙方相关资质证书及进场作业人员身份信息；

3、本合同附件三为甲乙双方指派负责人的身份证复印件；

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

| 甲方（签章）： 北京三汇冷暖设备有限公司 | 乙方（签章）： 北京日青兴邦家居装饰有限公司 |
| --- | --- |
| 办公地址：北京市丰台区南木樨园18号 | 地址： |
| 税号：91110117587743582E | 税号：9110103697716374P |
| 委托代理人：刘述珍 | 委托代理人：何光明 |
| 联系电话：18001317819 | 联系电话：13611271402 |
| 开户银行：北京银行平谷支行 | 开户银行：工商银行酒仙桥支行 |
| 账号：01091404700120101001056 | 账号：0200220909000004278 |
| 签订时间： | 签订时间： |

| 工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：CPE大厦中央空调机房改扩建项目-土建装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 综合合价（元） |  | 备 注 |  |
| 1 | 开门洞 | 2.2m*2.2m | ㎡ | 4.84 | 300 | 1452 |  | 人工费 |  |
| 2 | 堵洞 |  | ㎡ | 4.84 | 600 | 2904 |  | 轻体砖、沙子水泥、人工费 |  |
| 3 | 刮腻子、刷涂料 |  | ㎡ | 20 | 80 | 1600 |  | 美巢牌400、净味多乐士漆 |  |
| 4 | 风管拆装 |  | 项 | 1 | 400 | 400 |  | 人工费 |  |
| 5 | 轻钢龙骨隔断 |  | ㎡ | 11 | 200 | 2200 |  | 轻钢龙骨、岩棉 |  |
| 6 | 封水泥板 |  | ㎡ | 22 | 100 | 2200 |  | 水泥板 |  |
| 7 | 开门洞 | 2m*0.9m | ㎡ | 1.8 | 300 | 540 |  | 人工费 |  |
| 8 | 铝镁合金门 |  | 扇 | 1 | 750 | 750 |  | 铝镁合金门 |  |
| 9 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  | 人工费 |  |
| 14 | 材料搬运 |  | 项 | 1 | 600 | 600 |  | 人工费 |  |
|  | 小计 | 14646 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 最终优惠价：壹万贰仟元整 |  |  |  |  | 12000 |  | 含增值税普通发票 |
| 备注：1、综合单价包含人工费、主材费、机械机具费、辅材费。 2、本工程量清单内容如与实际有出入则以施工方案内容为准，施工方通过计算如有增加工程量可在下方列出。 3、人工费包含：工人工资、社保、保险、福利等与劳动力相关的所有费用。 4、辅材费包含：沙子、水泥、石子、焊材、切割气体、螺栓螺丝、油漆、机具耗材等。 5、措施费包含：安全文明施工费、劳保、夜间施工、二次搬运、成品保护、垃圾清运、脚手架使用、临时设施等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |