## 项目计划
序号 | 1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时 | 负责人 | 输出资料 | 备注
1 | 项目立项 |  |  |  |  | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 8 | 系统管理员 | 技术交底
2 | 项目管理部进场 |  |  |  |  | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 8 | 系统管理员
3 | 工程图设计 | 方案设计 |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 8 | 系统管理员
4 | 工程图设计 | 初步设计 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 8 | 系统管理员
5 | 工程图设计 | 初步设计报批 |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 8 | 系统管理员 | 现场资料报批表
6 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图设计 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 8 | 系统管理员
7 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图审核 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 8 | 系统管理员
8 | 工程图设计 | 施工图设计 | 交付图纸 |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 8 | 系统管理员
9 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 材料、设备的确定 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 8 | 系统管理员
10 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 签订施工及供货合同 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 8 | 系统管理员
11 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 封闭母线、桥架、电缆施工 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 8 | 系统管理员
12 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 封闭母线、桥架、电缆验收 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 8 | 系统管理员
13 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 材料的确定 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 8 | 系统管理员
14 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 签订施工及供货合同 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 8 | 系统管理员
15 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 配线施工 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 8 | 系统管理员
16 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 绝缘电阻测试 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 8 | 系统管理员
17 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 配管配线验收 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 8 | 系统管理员
18 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 材料、设备的确定 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 8 | 系统管理员
19 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 签订施工及供货合同 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 8 | 系统管理员
20 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 灯具、开关、插座施工 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 8 | 系统管理员
21 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 灯具、开关、插座验收 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 8 | 系统管理员
22 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 动力、照明系统调试 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 8 | 系统管理员
23 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 系统调试、 电检 |  | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 8 | 系统管理员
24 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电优化设计 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 8 | 系统管理员
25 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 楼宇对讲系统 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 8 | 系统管理员
26 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 有线及卫星电视系统 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 8 | 系统管理员
27 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 电话系统 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 8 | 系统管理员
28 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 计算机网络系统 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 8 | 系统管理员
29 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 火灾自动报警系统 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 8 | 系统管理员
30 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 业主确定系统功能 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 8 | 系统管理员
31 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 优化设计及图纸会审 |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 8 | 系统管理员
32 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 设备订货、加工 |  | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 8 | 系统管理员
33 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统集成 |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 8 | 系统管理员
34 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统检测 | 确定检测单位 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 8 | 系统管理员
35 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统检测 | 签订检测合同 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 8 | 系统管理员
36 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统验收 |  | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 8 | 系统管理员
37 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 技术资料归档、移交 |  | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 8 | 系统管理员
38 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 物业人员培训、移交 |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 8 | 系统管理员
39 | 验收、移交 | 项目竣工验收 |  |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 8 | 系统管理员
40 | 验收、移交 | 办理结算手续 |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 8 | 系统管理员
41 | 验收、移交 | 项目竣工备案 |  |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 8 | 系统管理员
42 | 验收、移交 | 综合验收 |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 8 | 系统管理员