## 项目计划
序号 | 1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时 | 负责人 | 输出资料 | 备注
1 | 项目立项 | [8 empty] | 技术交底
2 | 项目管理部进场
3 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 材料、设备的确定
4 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 配管配线验收
5 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座
6 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 系统调试、 电检
7 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电优化设计
8 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 楼宇对讲系统
9 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 有线及卫星电视系统
10 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 电话系统
11 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 计算机网络系统
12 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 火灾自动报警系统
13 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 业主确定系统功能
14 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 优化设计及图纸会审
15 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 设备订货、加工
16 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统集成
17 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统检测 | 确定检测单位
18 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统检测 | 签订检测合同
19 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统验收
20 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 技术资料归档、移交
21 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 物业人员培训、移交