## 项目计划
序号 | 1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时 | 负责人 | 输出资料 | 备注
1 | 项目立项 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-03-06 | 80 | 陈工 | 技术交底
2 | 项目管理部进场 |  |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-03-07 | 81 | 陈工
3 | 工程图设计 | 方案设计 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-08 | 82 | 陈工
4 | 工程图设计 | 初步设计 |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-03-09 | 83 | 陈工
5 | 工程图设计 | 初步设计报批 |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-03-10 | 84 | 陈工 | 现场资料报批表
6 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图设计 |  |  | 2022-01-06 | 2022-03-11 | 85 | 陈工
7 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图审核 |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-12 | 86 | 陈工
8 | 工程图设计 | 施工图设计 | 交付图纸 |  |  | 2022-01-08 | 2022-03-13 | 87 | 陈工
9 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 材料、设备的确定 | 2022-01-09 | 2022-03-14 | 88 | 陈工
10 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 签订施工及供货合同 | 2022-01-10 | 2022-03-15 | 89 | 陈工
11 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 封闭母线、桥架、电缆施工 | 2022-01-11 | 2022-03-16 | 90 | 陈工
12 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 封闭母线、桥架、电缆 | 封闭母线、桥架、电缆验收 | 2022-01-12 | 2022-03-17 | 91 | 陈工
13 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 材料的确定 | 2022-01-13 | 2022-03-18 | 92 | 陈工
14 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 签订施工及供货合同 | 2022-01-14 | 2022-03-19 | 93 | 陈工
15 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 配线施工 | 2022-01-15 | 2022-03-20 | 94 | 陈工
16 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 绝缘电阻测试 | 2022-01-16 | 2022-03-21 | 95 | 陈工
17 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 配线 | 配管配线验收 | 2022-01-17 | 2022-03-22 | 96 | 陈工
18 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 材料、设备的确定 | 2022-01-18 | 2022-03-23 | 97 | 陈工
19 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 签订施工及供货合同 | 2022-01-19 | 2022-03-24 | 98 | 陈工
20 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 灯具、开关、插座施工 | 2022-01-20 | 2022-04-01 | 99 | 陈工
21 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 灯具、开关、插座验收 | 2022-02-01 | 2022-04-02 | 100 | 陈工
22 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 灯具、开关、插座 | 动力、照明系统调试 | 2022-02-02 | 2022-04-03 | 101 | 陈工
23 | 建安工程 | 安装工程 | 电气安装工程 | 系统调试、 电检 |  | 2022-02-03 | 2022-04-04 | 102 | 陈工
24 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电优化设计 |  |  | 2022-02-04 | 2022-04-05 | 103 | 陈工
25 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 楼宇对讲系统 | 2022-02-05 | 2022-04-06 | 104 | 陈工
26 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 有线及卫星电视系统 | 2022-02-06 | 2022-04-07 | 105 | 陈工
27 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 电话系统 | 2022-02-07 | 2022-04-08 | 106 | 陈工
28 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 计算机网络系统 | 2022-02-08 | 2022-04-09 | 107 | 陈工
29 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 火灾自动报警系统 | 2022-02-09 | 2022-04-10 | 108 | 陈工
30 | 建安工程 | 弱电工程 | 弱电工程合同运作 | 系统功能确定 | 业主确定系统功能 | 2022-02-10 | 2022-04-11 | 109 | 陈工
31 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 优化设计及图纸会审 |  | 2022-02-11 | 2022-04-12 | 110 | 陈工
32 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 设备订货、加工 |  | 2022-02-12 | 2022-04-13 | 111 | 陈工
33 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统集成 |  | 2022-02-13 | 2022-04-14 | 112 | 陈工
34 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统检测 | 确定检测单位 | 2022-02-14 | 2022-04-15 | 113 | 陈工
35 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统检测 | 签订检测合同 | 2022-02-15 | 2022-04-16 | 114 | 陈工
36 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 弱电系统验收 |  | 2022-02-16 | 2022-04-17 | 115 | 陈工
37 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 技术资料归档、移交 |  | 2022-02-17 | 2022-04-18 | 116 | 陈工
38 | 建安工程 | 弱电工程 | 执行弱电工程合同 | 物业人员培训、移交 |  | 2022-02-18 | 2022-04-19 | 117 | 陈工
39 | 验收、移交 | 项目竣工验收 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-20 | 118 | 陈工
40 | 验收、移交 | 办理结算手续 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-04-21 | 119 | 陈工
41 | 验收、移交 | 项目竣工备案 |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-04-22 | 120 | 陈工
42 | 验收、移交 | 综合验收 |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-04-23 | 121 | 陈工