## 项目计划
序号 | 1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时 | 负责人 | 输出资料 | 备注
1 | 项目立项 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 4 | 系统管理员 | 技术交底
2 | 项目管理部进场 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 12 | 系统管理员
3 | 工程图设计 | 方案设计 |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 24 | 陈工
4 | 工程图设计 | 初步设计 |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 8 | 系统管理员
5 | 工程图设计 | 初步设计报批 |  |  |  | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 8 | 系统管理员 | 现场资料报批表
6 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图设计 |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 16 | 系统管理员
7 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图审核 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 8 | 系统管理员
8 | 工程图设计 | 施工图设计 | 交付图纸 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 8 | 系统管理员
39 | 验收、移交 | 项目竣工验收 |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 16 | 系统管理员
40 | 验收、移交 | 办理结算手续 |  |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 16 | 系统管理员
41 | 验收、移交 | 项目竣工备案 |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 8 | 系统管理员
42 | 验收、移交 | 综合验收 |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 16 | 系统管理员