## 【标准导入表】人工预算明细
类型 | 项目名称 | 项目编码 | 父级WBS编码 | WBS编码 | 节点名称 | 是否末节点 | 一级节点 | 二级节点 | 三级节点 | 四级节点 | 五级节点 | 六级节点 | 七级节点 | 八级节点 | 九级节点 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 负责人 | 负责人GUID | 预算工时 | 工时单价 | 预算工时费 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际工时 | 实际工时费 | 权重 | 进度 | 工时进度 | 输出资料 | 备注 | 排序号 | 客户报修编号 | 关键里程碑 | 已付款 | 未付款
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 制冷季保养 |  | 保养 | 制冷季保养 | [7 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 30 | 468.9837 | 14069.51 | [9 empty] | 1
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 供暖季保养 |  | 保养 | 供暖季保养 | [7 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-30 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 10 | 500 | 5000 | [9 empty] | 2
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 1月巡检 |  | 巡检 | 1月巡检 | [7 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 10 | 500 | 5000 | [9 empty] | 3
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 2月巡检 |  | 巡检 | 2月巡检 | [7 empty] | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 4
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 3月巡检 |  | 巡检 | 3月巡检 | [7 empty] | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 5
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 4月巡检 |  | 巡检 | 4月巡检 | [7 empty] | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 6
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 5月巡检 |  | 巡检 | 5月巡检 | [7 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 7
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 6月巡检 |  | 巡检 | 6月巡检 | [7 empty] | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 8
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 7月巡检 |  | 巡检 | 7月巡检 | [7 empty] | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 9
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 8月巡检 |  | 巡检 | 8月巡检 | [7 empty] | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 10
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 9月巡检 |  | 巡检 | 9月巡检 | [7 empty] | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 11
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 10月巡检 |  | 巡检 | 10月巡检 | [7 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 12
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 11月巡检 |  | 巡检 | 11月巡检 | [7 empty] | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 13
运维 | 利凯宾馆溴化锂机组保养20220420 | P20220420-000048 |  |  | 12月巡检 |  | 巡检 | 12月巡检 | [7 empty] | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 14
[16 empty] | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 系统管理员 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | 100 | 100 | [9 empty] | 15