## 项目计划
序号 | 1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时 | 预算工时费 | 负责人 | 输出资料 | 备注
1 | 项目立项 |  |  |  |  | 2022-5-6 | 2022-5-7 | 1 | 500 |  | 技术交底
2 | 项目管理部进场 |  |  |  |  | 2022-5-7 | 2022-5-8 | 1 | 500
3 | 工程图设计 | 方案设计 |  |  |  | 2022-5-8 | 2022-5-9 | 1 | 500
4 | 工程图设计 | 初步设计 |  |  |  | 2022-5-9 | 2022-5-10 | 1 | 500
5 | 工程图设计 | 初步设计报批 |  |  |  | 2022-5-10 | 2022-5-11 | 1 | 500 |  | 现场资料报批表
6 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图设计 |  |  | 2022-5-11 | 2022-5-12 | 1 | 500
7 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图审核 |  |  | 2022-5-12 | 2022-5-13 | 1 | 1000
8 | 工程图设计 | 施工图设计 | 交付图纸 |  |  | 2022-5-13 | 2022-5-14 | 1 | 420.27