## 项目计划
1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时 | 预算工时费 | 负责人 | 输出资料 | 备注
运维中心 | 运保部 | 组织架构 | 刘伟中审批 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 周冬冬 | 将组织架构传至芝麻物联平台
运维中心 | 运保部 | 运营人员项目调整 | 刘伟中审批 |  | 2022-05-18 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 周冬冬 | 调整完毕后做项目组织架构更改
运维中心 | 运保部 | 制作水电费对比表 | 刘伟中审批 |  | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 周冬冬 | 项目结算时作为付款依据
运维中心 | 运保部 | 更改水、电付款流程 | 刘伟中审批 |  | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 周冬冬 | 明确付款流程
运维中心 | 运保部 | 制定实习生、学徒工工资 | 刘伟中审批 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 周冬冬 | 与综合中心确认并开始招聘流程
运维中心 | 运保部 | 制定各项目5S提升标准 | 刘伟中审批 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 周冬冬 | 制定提升标准组织培训、提升
运维中心 | 运保部 | 岗位说明书 | 刘伟中审批 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 周冬冬 | 缺少溴化锂、螺杆机操作工岗职
运维中心 | 运保部 | 应急预案汇编 | 刘伟中审批 | 总经理审批 | 2022-05-01 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 周冬冬 | 编制、完善过程中
运维中心 | 运保部 | 安全生产标准化文件汇编 | 刘伟中审批 | 总经理审批 | 2022-05-01 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 周冬冬 | 编制、完善过程中
运维中心 | 运保部 | 运营中心安全文件汇编 | 刘伟中审批 | 总经理审批 | 2022-05-01 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 周冬冬 | 编制、完善过程中
运维中心 | 运保部 | 项目供暖、制冷收费标准 | 总经理审批 |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 0 | 0 | 周冬冬 | 总经理审批完毕，已经发至项目执行
运维中心 | 运保部 | 梳理收费员工作流程、并要求提交工作方案。 | 周冬冬审批 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 周冬冬 | 王梦飞正在制作工作计划
运维中心 | 运保部 | 梳理各项目运营情况明细 | 刘伟中审批 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 周冬冬 | 明细表上交运维中心
运维中心 | 运保部 | 安全生产责任书 | 刘伟中审批 | 总经理审批 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 0 | 0 | 周冬冬 | 每年签署一次安全生产责任书，所有运保人员
| 运保部 | 梳理各项目能耗及运营标准 | 刘伟中审批 | 总经理审批 | 2022-05-10 | 2022-06-20 | 0 | 0 | 周冬冬 | 运营标准下发执行