## 项目计划
序号 | 1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时 | 预算工时费 | 负责人 | 输出资料 | 备注
1 | 项目立项 |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 1 | 500 | 系统管理员 | 技术交底
2 | 项目管理部进场 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 1 | 500 | 系统管理员
3 | 工程图设计 | 方案设计 |  |  |  | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 1 | 500 | 系统管理员
4 | 工程图设计 | 初步设计 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 1 | 500 | 系统管理员
5 | 工程图设计 | 初步设计报批 |  |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1 | 500 | 系统管理员 | 现场资料报批表
6 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图设计 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 1 | 500 | 系统管理员
7 | 工程图设计 | 施工图设计 | 施工图审核 |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 1 | 1000 | 系统管理员
8 | 工程图设计 | 施工图设计 | 交付图纸 |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 1 | 420.27 | 系统管理员