## 项目计划
1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工时(天) | 预算工时费(天) | 负责人 | 输出资料 | 备注
部门规划与制度建设 | 运维部组织规划 | 项目及组织人员计划安排 |  |  | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 30 | 0 | 刘伟中 | 项目及组织人员计划安排表 | 1、能耗抄表。2、打扫卫生。……
部门规划与制度建设 | 运维部管理制度 | 维修部管理制度 |  |  | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 30 | 0 | 李君
部门规划与制度建设 | 运维部管理制度 | 运行部管理制度 |  |  | 2022-05-17 | 2022-06-17 | 30 | 0 | 周冬冬
安全管理 | 安全提醒 | A项目 |  |  | 2022-05-18 | 2022-06-18 | 30 | 0 | 胡冬杰
安全管理 | 安全提醒 | B项目 |  |  | 2022-05-19 | 2022-06-19 | 30 | 0
安全管理 | 安全提醒 | C项目 |  |  | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 30 | 0
安全管理 | 安全培训 | 第1周 |  |  | 2022-05-21 | 2022-06-21 | 30 | 0
安全管理 | 安全培训 | 第2周 |  |  | 2022-05-22 | 2022-06-22 | 30 | 0
安全管理 | 安全培训 | 第3周 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年1月 |  |  | 2022-05-24 | 2022-06-24 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年2月 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-25 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年3月 |  |  | 2022-05-26 | 2022-06-26 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年4月 |  |  | 2022-05-27 | 2022-06-27 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年5月 |  |  | 2022-05-28 | 2022-06-28 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年6月 |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年7月 |  |  | 2022-06-02 | 2022-07-02 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年8月 |  |  | 2022-06-03 | 2022-07-03 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年9月 |  |  | 2022-06-04 | 2022-07-04 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年10月 |  |  | 2022-06-05 | 2022-07-05 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年11月 |  |  | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 30 | 0
安全管理 | 安全自检 | 2022年12月 |  |  | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 30 | 0
运行管理 | 运行档案建立 | A项目 |  |  | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 30 | 0
运行管理 | 运行档案建立 | B项目 |  |  | 2022-06-09 | 2022-07-09 | 30 | 0
运行管理 | 运行档案建立 | C项目 |  |  | 2022-06-10 | 2022-07-10 | 30 | 0
运行管理 | 运行项目排班表 | A项目 |  |  | 2022-06-11 | 2022-07-11 | 30 | 0
运行管理 | 运行项目排班表 | B项目 |  |  | 2022-06-12 | 2022-07-12 | 30 | 0
运行管理 | 运行项目排班表 | C项目 |  |  | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年1月 |  |  | 2022-06-14 | 2022-07-14 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年2月 |  |  | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年3月 |  |  | 2022-06-16 | 2022-07-16 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年4月 |  |  | 2022-06-17 | 2022-07-17 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年5月 |  |  | 2022-06-18 | 2022-07-18 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年6月 |  |  | 2022-06-19 | 2022-07-19 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年7月 |  |  | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年8月 |  |  | 2022-06-21 | 2022-07-21 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年9月 |  |  | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年10月 |  |  | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年11月 |  |  | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 30 | 0
运行管理 | 运行收费管理 | 2022年12月 |  |  | 2022-06-25 | 2022-07-25 | 30 | 0