## 项目计划
序号 | 1级节点 | 2级节点 | 3级节点 | 4级节点 | 5级节点 | 计划日期起 | 计划日期止 | 预算工日 | 预算工日费 | 负责人 | 输出资料 | 备注
1 | 原有启动装置拆除 |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | 0 | 邱维保 | 施工记录单
2 | 配件更换改造 |  |  |  |  | 2022-07-16 | 2022-07-25 | 10 | 0 | 邱维保 | 施工记录单
3 | 安装调试 |  |  |  |  | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 | 0 | 邱维保 | 施工记录单
4 | 合生麒麟水泵改造组织验收 |  |  |  |  | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 1 | 2240 | 邱维保 | 验收单
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15