## 6月份改造汇总
6月份工作汇总
序号 | 类别 | 事项 | 状态或结果 | 责任人 | 备注
1 | 部门日常管理 | 出入库日清月结 | 基本完成 | 刘述珍 | 基本及时完成
2 |  | 日常工作计划调整 | 每天夕会汇报，每周总结调整 | 刘初成 | 一般及时完成
3 |  | 付款计划表 | 已经更新《7月上旬付款计划》交财务 | 刘初成、刘述珍 | 基本及时更新
4 |  | 每月与 财务对账 | 基本完成 | 刘述珍 | 基本及时完成
5 | 采购管理 | 外协施工队伍的询比洽谈 | 除中石油、沁园公寓保温外均完成，签署合同 | 刘初成、刘述珍 | 基本及时完成 见《6月采购明细表》
6 |  | 施工及运维配件材料的采购 | 完成 | 刘述珍
7 |  | 配合各新项目投标询价 | 完成 | 刘初成、刘述珍
8 |  | 回票、索证 | 包头附二院未完工外，其余发票均已回 | 刘初成、刘述珍
9 | 仓库管理 | 金三环、和乔丽晶仓库管理 | 整理尚未完成 | 刘初成、刘述珍 | 部分完成，待金三环仓库改造完工， 延迟盘点
10 | 供应商管理 | 整理供货商资料 | 已经整理，部分更新 | 刘初成、刘述珍 | 基本及时更新 尚未引入应用于询比价
11 | 变动工作目标 | 领导临时交待任务、部门协调 | 基本完成 |  | 基本及时完成

## 商贸中心7月计划及进度目标
工作进度目标
项目名称： 2022年7月 计划制定人： 计划实施人： 制定日期：2022年6月30日
分类 | 部门 | 分部分项名称 |  | 序号 | 工作目标 | 单位 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-07-01
|  | 分部 | 分项 | [6 empty] | 26 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 备注
| 商贸中心 | 固定工作目标 | 日常管理 | 1 | 做到日清日结（包括日总结）（出入库等） |  | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  |  |  | 2 | 每周五下午15:00做本周总结，调整下周计划 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-25 | 2022-07-25 | [5 empty] | 调整 | [6 empty] | 调整 | [6 empty] | 调整 | [10 empty] | 0
|  |  |  | 3 | 每月最后3天财务对账，调整次月计划，每月5号前做上月总结 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-25 | 2022-07-30 |  | 资料准备 |  | 对账 | 对账
|  |  | 采购目标 | 4 | 华泰电解车间-溴冷机不锈钢管-松下供应商（340根）-运费支付 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | [6 empty] | 已经到乌鲁木齐 |  |  |  | 运费支付 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 中坤广场-机组保温 -北京京腾公司-付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-15 | [9 empty] | 付款跟进 | [7 empty] | 票据 |  | 付款
|  |  |  | 6 | 中石油土建工程-跟进-付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-25 | [17 empty] | 跟进 | [6 empty] | 验收跟进 |  |  |  | 票据跟进 | 付款
|  |  |  | 7 | 中石油管道工程-材料采购/付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-25 | [17 empty] | 跟进 | [6 empty] | 验收跟进 |  |  |  | 票据跟进 | 付款
|  |  |  | 8 | 中石油燃气工程-付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-25 | [17 empty] | 跟进 | [6 empty] | 验收跟进 |  |  |  | 票据跟进 | 付款
|  |  |  | 9 | 中石油保温工程-材料采购/付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-03 | 2022-07-18 | [26 empty] | 验收 |  |  |  | 验收
|  |  |  | 10 | 中石油控制柜-跟进-付款-调试 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-05
|  |  |  | 11 | 富力万丽防水工程-付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-15 | [6 empty] | 资料、票据 | 付款
|  |  |  | 12 | 沁园公寓土建工程-付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-14 | [6 empty] | 资料 | 票据 | 付款
|  |  |  | 13 | 沁园公寓管道工程-材料采购/付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | [5 empty] | 资料 |  | 票据 |  | 付款
[5 empty] | 沁园公寓屏蔽泵采购-付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-08
|  |  |  | 15 | 沁园公寓保温工程-材料采购/付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-17
|  |  |  | 16 | 金三环管道工程-材料采购/付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-15 | [7 empty] | 跟进 | [11 empty] | 付款
|  |  |  | 17 | 金三环土建工程-材料采购/付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-29 | 2022-07-20 | [6 empty] | 合同
|  |  |  | 18 | 包头附二医院安装-付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | [7 empty] | 安装跟进
|  |  |  | 19 | 北泽高桥-结算付款 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-03 | 2022-07-18
|  |  |  | 20 | 各运行项目燃气采购 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [31 empty] | 依项目需求
|  |  | 仓库管理 | 21 | 和乔丽晶仓库材料清点、搬迁 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-29 | 2022-07-31 | [8 empty] | 清理 | 清理 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 22 | 金三环仓库整理造册 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | [8 empty] | 仓库整理 | 仓库整理
|  |  | 供应商管理 | 22 | 钢材价格整理 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [13 empty] | 资料整理 | [10 empty] | 整理
|  |  |  | 23 | 管道及相关配件价格整理 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [13 empty] | 资料整理 | [10 empty] | 整理
|  |  |  | 24 | 药剂、溶液类产品价格整理 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [13 empty] | 资料整理 | [10 empty] | 整理
|  |  |  | 25 | 电子元件、智能控制产品价格整理 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [13 empty] | 资料整理 | [10 empty] | 整理
|  |  |  | 26 | 供货商档案整理 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | [10 empty] | 整理、添加 | [6 empty] | 整理、添加 | [6 empty] | 整理、添加 | [5 empty] | 整理、添加
|  | 变动工作目标 |  | 27 | 合生麒麟电机维修、吊装、配件采购 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-26 | 2022-07-19 | [11 empty] | 跟进
|  |  |  | 28 | 佛教协会投标询价 | 商贸 | 刘述珍 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | [6 empty] | 1 | 纸巾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on F14: Administrator: 跟进到货、调试
Note on F15: Administrator: 尾款2万

## 6月采购明细
序号 | 日期 | 物品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 项目名称
1 | 2022-06-03 | 液位控制器 | LSC.A21-02 | LG | 套 | 1 | 济南五洲集团
2 | 2022-06-04 | 温控器 | EK-3010 | 精创 | 个 | 4 | 金三环宾馆
3 | 2022-06-04 | 温控器 | 停车费 |  | 元 | 1 | 金三环宾馆
4 | 2022-06-04 | 屏蔽线 | RVVP 2*1 |  | 米 | 200 | 沁园公寓
5 | 2022-06-04 | 屏蔽线 | RVV6*1 |  | 米 | 100 | 沁园公寓
6 | 2022-06-06 | 溶液桶 | 300l |  | 个 | 16 | 库存
7 | 2022-06-06 | 溶液桶运费 |  |  | 趟 | 2 | 库存
8 | 2022-06-07 | 湿巾 |  |  | 箱 | 2 | 东方梅地亚
9 | 2022-06-07 | 抱箍 | 50 |  | 个 | 2 | 朝阳规划艺术馆
10 | 2022-06-07 | 木托 | 350 |  | 套 | 5 | 沁园公寓
11 | 2022-06-07 | U型卡 | 300 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
12 | 2022-06-07 | 弯头 | 25 |  | 个 | 30 | 沁园公寓
13 | 2022-06-07 | 法兰垫 | 125 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
14 | 2022-06-07 | 螺栓 | 8*30 |  | 套 | 10 | 沁园公寓
15 | 2022-06-07 | 继电器 | 220v 4组 |  | 个 | 8 | 蜀国演义
16 | 2022-06-07 | 燃气工程改造 |  |  | 项 | 1 | 沁园公寓
17 | 2022-06-08 | 无缝管 | 273*7 |  | 米 | 10 | 中石油上地办公楼
18 | 2022-06-08 | 无缝管 | 219*7 |  | 米 | 6 | 中石油上地办公楼
19 | 2022-06-08 | 无缝管 | 133* |  | 米 | 2 | 中石油上地办公楼
20 | 2022-06-08 | 花纹钢板 | 板厚3mm |  | 张 | 2 | 中石油上地办公楼
21 | 2022-06-08 | 镀锌钢板 | 1.2厚 |  | 张 | 1 | 中石油上地办公楼
22 | 2022-06-08 | 槽钢 | 10# |  | 根 | 2 | 中石油上地办公楼
23 | 2022-06-08 | 密度板（保护板） | 5mm |  | 张 | 20 | 中石油上地办公楼
24 | 2022-06-08 | 材料运费 |  |  | 元 | 1 | 中石油上地办公楼
25 | 2022-06-09 | 槽钢运费 | 运费 |  | 元 | 1 | 中石油上地办公楼
26 | 2022-06-11 | 屏蔽泵 | KQPL125-300/4 Q150 H28 N18.5 |  | 台 | 1 | 沁园公寓
27 | 2022-06-11 | PVC给水管 | 160 |  | 米 | 20 | 金三环宾馆
28 | 2022-06-11 | PVC法兰 | 160 |  | 片 | 4 | 金三环宾馆
29 | 2022-06-11 | PVC直接 | 160 |  | 个 | 4 | 金三环宾馆
30 | 2022-06-11 | PVC胶水 |  |  | 瓶 | 2 | 金三环宾馆
31 | 2022-06-11 | PVC弯头 | 160 |  | 个 | 8 | 金三环宾馆
32 | 2022-06-11 | PVC三通 | 160 |  | 个 | 1 | 金三环宾馆
33 | 2022-06-11 | PVC阀门 | 25 |  | 个 | 1 | 金三环宾馆
34 | 2022-06-11 | 卡子 |  |  | 个 | 10 | 金三环宾馆
35 | 2022-06-11 | 运费 |  |  | 元 | 1 | 金三环宾馆
36 | 2022-06-11 | 铝箔胶带 | 5cm |  | 卷 | 10 | 兴安嘉业
37 | 2022-05-27 | 金属法兰垫 | 65 |  | 个 | 10 | 沁园公寓
38 | 2022-05-27 | 金属法兰垫 | 80 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
39 | 2022-05-28 | 油任 | 50 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
40 | 2022-05-28 | 油任垫 | 50 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
41 | 2022-06-11 | 不锈钢球阀 | 15 |  | 个 | 1 | 金三环宾馆
42 | 2022-06-11 | 不锈钢三通 | 15 |  | 个 | 1 | 金三环宾馆
43 | 2022-06-11 | 不锈钢对丝 | 15 |  | 个 | 1 | 金三环宾馆
44 | 2022-06-11 | 不锈钢丝扣单头丝 | 15 |  | 个 | 1 | 金三环宾馆
45 | 2022-06-11 | 涡轮蝶阀 | 125 |  | 台 | 8 | 金三环宾馆
46 | 2022-06-11 | 螺栓 | 16*140 |  | 套 | 64 | 金三环宾馆
47 | 2022-06-11 | 电动球阀 | 50 |  | 台 | 1 | 金三环宾馆
48 | 2022-06-11 | 油任 | 50 |  | 个 | 2 | 金三环宾馆
49 | 2022-06-11 | 铜闸阀 | 50 |  | 个 | 1 | 金三环宾馆
50 | 2022-06-11 | U型卡 | 150 |  | 个 | 10 | 金三环宾馆
51 | 2022-06-11 | 螺栓 | 20*160 |  | 套 | 8 | 金三环宾馆
52 | 2022-06-11 | 钢垫 | 150 |  | 个 | 4 | 金三环宾馆
53 | 2022-06-11 | 不锈钢螺栓 | 20*80 |  | 套 | 16 | 金三环宾馆
54 | 2022-06-11 | 法兰 | 250 |  | 片 | 4 | 金三环宾馆
55 | 2022-06-11 | 涡轮蝶阀 | 125 |  | 台 | 4 | 金三环宾馆
56 | 2022-06-11 | 法兰 | 125 |  | 片 | 11 | 金三环宾馆
57 | 2022-06-11 | 螺栓 | 16*140 |  | 套 | 32 | 金三环宾馆
58 | 2022-06-11 | 橡胶软连接 | 250 |  | 台 | 2 | 金三环宾馆
59 | 2022-06-11 | 钢垫 | 250 |  | 个 | 2 | 金三环宾馆
60 | 2022-06-11 | 螺栓 | 22*90 |  | 套 | 72 | 金三环宾馆
61 | 2022-06-12 | PCV胶水 |  |  | 瓶 | 2 | 金三环宾馆
62 | 2022-06-13 | 镀锌导轨 | 0.8mm |  | 根 | 3 | 沁园公寓
63 | 2022-06-13 | 开口鼻子 | 20A |  | 个 | 30 | 沁园公寓
64 | 2022-06-13 | 桥架跨接地线 | 200*150 |  | 根 | 40 | 沁园公寓
65 | 2022-06-13 | 螺丝 | M4/25mm |  | kg | 0.1 | 沁园公寓
66 | 2022-06-13 | 螺丝 | M6/30mm |  | kg | 0.3 | 沁园公寓
67 | 2022-06-13 | 螺母 | M6 |  | 个 | 40 | 沁园公寓
68 | 2022-06-13 | 螺母 | M4 |  | 个 | 40 | 沁园公寓
69 | 2022-06-13 | 防火线槽 | 200*150 |  | 米 | 36 | 沁园公寓
70 | 2022-06-13 | 螺丝、螺母 | 配36米线槽的螺丝 |  | 套 | 400 | 沁园公寓
71 | 2022-06-13 | 镀锌电线管JDG | 40 |  | 根 | 7 | 沁园公寓
72 | 2022-06-13 | 镀锌电线管JDG | 32 |  | 根 | 4 | 沁园公寓
73 | 2022-06-13 | 镀锌电线管盒接 | 40mm*60mm/厚0.8mm |  | 个 | 4 | 沁园公寓
74 | 2022-06-13 | 镀锌电线管弯头 | 40mm/厚0.8mm |  | 个 | 8 | 沁园公寓
75 | 2022-06-13 | 镀锌电线管弯头 | 32mm/厚0.7mm |  | 个 | 10 | 沁园公寓
76 | 2022-06-13 | 镀锌电线管直接 | 32mm*80mm/厚1.2mm |  | 个 | 3 | 沁园公寓
77 | 2022-06-13 | 镀锌电线管直接 | 40mm*120m/厚1.2mm |  | 个 | 3 | 沁园公寓
78 | 2022-06-13 | U型丝 | M8**1.5寸/DN40 |  | 个 | 40 | 沁园公寓
79 | 2022-06-13 | 螺母 | M8 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
80 | 2022-06-13 | 拉铆钉 | 5*25mm |  | 盒 | 1 | 沁园公寓
81 | 2022-06-13 | PE防水波纹管接头 | 42.5 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
82 | 2022-06-13 | PE防水波纹管接头 | 25 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
83 | 2022-06-13 | 防火桥架连接片 | 150*1.2mm |  | 个 | 36 | 沁园公寓
84 | 2022-06-13 | 材料 | 运费 |  | 元 | 1 | 沁园公寓
85 | 2022-04-20 | 金属垫 | 25 |  | 片 | 50 | 沁园公寓
86 | 2022-04-20 | 金属垫 | 40 |  | 片 | 12 | 沁园公寓
87 | 2022-04-20 | 金属垫 | 50 |  | 片 | 48 | 沁园公寓
88 | 2022-04-20 | 合成垫 | 100 |  | 片 | 4 | 沁园公寓
89 | 2022-04-25 | 合成垫 | 100 |  | 片 | 4 | 沁园公寓
90 | 2022-04-25 | 合成垫 | 250 |  | 片 | 8 | 沁园公寓
91 | 2022-04-25 | 金属垫 | 25 |  | 片 | 70 | 沁园公寓
92 | 2022-04-25 | 金属垫 | 50 |  | 片 | 76 | 沁园公寓
93 | 2022-06-13 | 涡轮蝶阀 | 200 |  | 台 | 3 | 沁园公寓
94 | 2022-06-13 | 电动两通调节阀 | 150 |  | 台 | 1 | 沁园公寓
95 | 2022-06-13 | 蝶阀法兰 | 200 |  | 片 | 6 | 沁园公寓
96 | 2022-06-13 | 蝶阀法兰 | 150 |  | 片 | 2 | 沁园公寓
97 | 2022-06-13 | 偏心大小头 | 219*159 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
98 | 2022-06-13 | 双头螺栓 | 20*180 |  | 套 | 36 | 沁园公寓
99 | 2022-06-13 | 单头螺栓 | 20*80 |  | 套 | 16 | 沁园公寓
100 | 2022-06-13 | 溴化锂溶液再生费 | 50WT% N=0.07（欠300kg |  | kg | 4300 | 长阳CSD
101 | 2022-06-13 | 溴化锂溶液运费 |  |  | 元 | 1 | 长阳CSD
102 | 2022-06-13 | 套管换热器 | KRS038R1SA |  | 台 | 2 | 承德白楼宾馆
103 | 2022-06-14 | 不锈钢麻面管 | Ф19*0.8*5677mm |  | 根 | 680 | 新疆华泰
104 | 2022-06-15 | 模块 | DRT2-DA02 |  | 块 | 1 | 中泽农
105 | 2022-06-15 | 盐酸 |  |  | 桶 | 5 | 博源置业
106 | 2022-06-15 | 运费 |  |  | 元 | 1 | 博源置业
107 | 2022-06-16 | 无缝管 | 48*3.5 |  | 根 | 4 | 韩太汽车
108 | 2022-06-16 | 无缝管 | 57*3.5 |  | 根 | 5 | 韩太汽车
109 | 2022-06-16 | 焊接弯头 | 48 |  | 个 | 10 | 韩太汽车
110 | 2022-06-16 | 焊接弯头 | 57 |  | 个 | 10 | 韩太汽车
111 | 2022-06-16 | 不锈钢内外扣表弯管 | 15（M20*1.5) |  | 个 | 3 | 韩太汽车
112 | 2022-06-16 | 表三通旋塞阀 | 15 |  | 个 | 3 | 韩太汽车
113 | 2022-06-16 | 材料运费 | 运费 |  | 元 | 1 | 韩太汽车
114 | 2022-06-16 | 铬酸锂溶液再生费 | 50WT% N=0.07（欠500kg |  | kg | 500 | 京都儿童医院
115 | 2022-06-16 | 溴化锂溶液运费 |  |  | 元 | 1 | 京都儿童医院
116 | 2022-06-16 | 镀锌角铁 | 4*4 |  | 根 | 2 | 沁园公寓
117 | 2022-06-16 | 镀锌角铁 | 3*3 |  | 根 | 2 | 沁园公寓
118 | 2022-06-16 | 镀锌钢管 | DN32*3.0 |  | 根 | 3 | 沁园公寓
119 | 2022-06-16 | 镀锌钢管 | DN50*3.25 |  | 根 | 2 | 沁园公寓
120 | 2022-06-16 | 镀锌钢管 | DN25*2.75 |  | 根 | 3 | 沁园公寓
121 | 2022-06-16 | 镀锌钢管 | DN20*2.5 |  | 根 | 10 | 沁园公寓
122 | 2022-06-16 | 槽钢 | 10# |  | 根 | 2 | 沁园公寓
123 | 2022-06-16 | 内牙弯头 | DN32*D40 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
124 | 2022-06-16 | 弯头 | D40 |  | 个 | 24 | 沁园公寓
125 | 2022-06-16 | 外牙弯头 | DN32*D40 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
126 | 2022-06-16 | PPR管 | D40 |  | 根 | 2 | 沁园公寓
127 | 2022-06-16 | 金属软管 | 25 |  | 盘 | 1 | 沁园公寓
128 | 2022-06-16 | 线管接头 | 32 |  | 个 | 10 | 沁园公寓
129 | 2022-06-16 | 线管接头 | 40 |  | 个 | 10 | 沁园公寓
130 | 2022-06-16 | 五孔面板 |  |  | 个 | 15 | 沁园公寓
131 | 2022-06-16 | 明盒 |  |  | 个 | 16 | 沁园公寓
132 | 2022-06-16 | 3孔面板 | 16A |  | 个 | 1 | 沁园公寓
133 | 2022-06-16 | 双开面板 |  |  | 个 | 1 | 沁园公寓
134 | 2022-06-16 | 一开面板 |  |  | 个 | 3 | 沁园公寓
135 | 2022-06-16 | 防水盒 |  |  | 个 | 10 | 沁园公寓
136 | 2022-06-16 | PVC线槽 | 40*30 |  | 根 | 5 | 沁园公寓
137 | 2022-06-16 | 铁暗盒 |  |  | 个 | 6 | 沁园公寓
138 | 2022-06-16 | 平板灯 | 600*600 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
139 | 2022-06-16 | 平板灯 | 300*300 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
140 | 2022-06-16 | 防爆开关 |  |  | 个 | 1 | 沁园公寓
141 | 2022-06-16 | 塑料胀栓 | 6 |  | 包 | 5 | 沁园公寓
142 | 2022-06-16 | 穿线弯头 | 32 |  | 个 | 10 | 沁园公寓
143 | 2022-06-16 | 穿线弯头 | 40 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
144 | 2022-06-16 | 紧锁螺母 | 32 |  | 个 | 10 | 沁园公寓
145 | 2022-06-16 | 铜闸阀 | 50 |  | 个 | 3 | 沁园公寓
146 | 2022-06-16 | 铜闸阀 | 20 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
147 | 2022-06-16 | 铜闸阀 | 32 |  | 个 | 16 | 沁园公寓
148 | 2022-06-16 | 铜过滤器 | 20 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
149 | 2022-06-16 | 不锈钢软接 | 20 |  | 根 | 8 | 沁园公寓
150 | 2022-06-16 | 电动阀 | 20 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
151 | 2022-06-16 | 弯头 | 25 |  | 个 | 10 | 沁园公寓
152 | 2022-06-16 | 弯头 | 20 |  | 个 | 20 | 沁园公寓
153 | 2022-06-16 | 三通 | 50*25 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
154 | 2022-06-16 | 三通 | 25*20 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
155 | 2022-06-16 | 浮球阀 | 32 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
156 | 2022-06-16 | 铜球阀 | 15 |  | 个 | 1 | 沁园公寓
157 | 2022-06-16 | 油任 | 32 |  | 个 | 16 | 沁园公寓
158 | 2022-06-16 | U型卡 | 25 |  | 个 | 30 | 沁园公寓
159 | 2022-06-16 | 材料运费 | 运费 |  | 元 | 1 | 沁园公寓
160 | 2022-06-16 | 漏电保护器 | 380v 32A | 施耐德 | 个 | 3 | 沁园公寓
161 | 2022-06-16 | 漏电保护器 | 380v 40A | 施耐德 | 个 | 2 | 沁园公寓
162 | 2022-06-16 | 漏电保护器 | 220v 32A | 施耐德 | 个 | 4 | 沁园公寓
163 | 2022-06-16 | 漏电保护器 | 220v 40A | 施耐德 | 个 | 5 | 沁园公寓
164 | 2022-06-16 | 漏电保护器 | 220v 32A | 施耐德 | 个 | 3 | 沁园公寓
165 | 2022-06-16 | 信号线 | RVVP6*1.0 |  | 米 | 700 | 沁园公寓
166 | 2022-06-16 | 信号线 | RVVP2*1.0 |  | 米 | 1000 | 沁园公寓
167 | 2022-06-16 | 信号线 | RVVP3*1.0 |  | 米 | 200 | 沁园公寓
168 | 2022-06-16 | 屏蔽线 | RVSP2*1.0 |  | 米 | 200 | 沁园公寓
169 | 2022-06-16 | 护套线 | 4*4 |  | 米 | 8 | 沁园公寓
170 | 2022-06-16 | 护套线 | 3*4 |  | 米 | 20 | 沁园公寓
171 | 2022-06-16 | 护套线 | 3*2.5 |  | 米 | 20 | 沁园公寓
172 | 2022-06-16 | 单模光缆 | 4芯 |  | 米 | 260 | 沁园公寓
173 | 2022-06-16 | 超5类网线 |  |  | 米 | 70 | 沁园公寓
174 | 2022-06-16 | 电线 | BV4 |  | 盘 | 4 | 沁园公寓
175 | 2022-06-16 | 电线 | BV2.5 |  | 盘 | 4 | 沁园公寓
176 | 2022-06-18 | 橡胶软连接 | 100 16kg |  | 个 | 1 | 中牧
177 | 2022-06-18 | 螺栓 | 16*70 |  | 个 | 16 | 中牧
178 | 2022-06-18 | 压力变送器 | PT-9306BH (0-1000)kpaG 4-20mA 1:24V+ 2:1out |  | 支 | 1 | 明拓铬业
179 | 2022-06-18 | 无缝管 | 57*3.5*6m |  | 根 | 1 | 韩太汽车
180 | 2022-06-18 | 表弯 | 15 |  | 个 | 3 | 韩太汽车
181 | 2022-06-18 | 焊接弯头 | 57 |  | 个 | 4 | 韩太汽车
182 | 2022-06-18 | 铝箔胶带 |  |  | 个 | 5 | 韩太汽车
183 | 2022-06-18 | 透明胶带 |  |  | 个 | 1 | 韩太汽车
184 | 2022-06-18 | 防锈漆中灰色 | 15kg |  | 桶 | 1 | 韩太汽车
185 | 2022-06-18 | 稀料 | 9kg |  | 桶 | 1 | 韩太汽车
186 | 2022-06-18 | 材料运费 | 运费 |  |  | 1 | 韩太汽车
187 | 2022-06-19 | 弯杆防爆灯 |  |  | 套 | 21 | 沁园公寓
188 | 2022-06-19 | LED灯泡 | 18W |  | 个 | 21 | 沁园公寓
189 | 2022-06-19 | 防火铁线槽水平弯通 | 200*150*1.2mm |  | 个 | 2 | 沁园公寓
190 | 2022-06-19 | 防火铁线槽垂直上弯通 | 200*150*1.2mm |  | 个 | 1 | 沁园公寓
191 | 2022-06-20 | 铜闸阀 | 20 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
192 | 2022-06-20 | 铜过滤器 | 20 |  | 个 | 1 | 沁园公寓
193 | 2022-06-20 | 不锈钢软接 | 20 |  | 根 | 2 | 沁园公寓
194 | 2022-06-20 | 电动阀 | 20 |  | 个 | 1 | 沁园公寓
195 | 2022-06-20 | 拉爆 | 8 |  | 个 | 50 | 沁园公寓
196 | 2022-06-20 | 通丝 | 8 |  | 根 | 4 | 沁园公寓
197 | 2022-06-20 | 螺母 | 8 |  | 个 | 100 | 沁园公寓
198 | 2022-06-20 | 生料带 |  |  | 个 | 10 | 沁园公寓
199 | 2022-06-20 | 丝接弯头 | 50 |  | 个 | 6 | 沁园公寓
200 | 2022-06-20 | 丝接弯头 | 20 |  | 个 | 10 | 沁园公寓
201 | 2022-06-20 | 三通 | 50 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
202 | 2022-06-20 | 三通 | 50*20 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
203 | 2022-06-20 | 大小头 | 50*25 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
204 | 2022-06-20 | 弯头 | 25*20 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
205 | 2022-06-20 | 大小头 | 25*20 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
206 | 2022-06-20 | 麻 |  |  | 捆 | 1 | 沁园公寓
207 | 2022-06-20 | 木托 | 50 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
208 | 2022-06-20 | 木托 | 25 |  | 个 | 8 | 沁园公寓
209 | 2022-06-20 | 木托 | 20 |  | 个 | 12 | 沁园公寓
210 | 2022-06-20 | 螺栓 | 8*30 |  | 套 | 50 | 沁园公寓
211 | 2022-06-21 | 电动二通调节阀 | 50 |  | 台 | 1 | 明拓铬业
212 | 2022-06-21 | 压紧钉锁母 | 25 |  | 个 | 30 | 沁园公寓
213 | 2022-06-21 | 穿线铁管90° | 25 |  | 个 | 20 | 沁园公寓
214 | 2022-06-21 | 穿线铁管对接头 | 25 |  | 个 | 25 | 沁园公寓
215 | 2022-06-21 | 马鞍卡 | 25 |  | 个 | 30 | 沁园公寓
216 | 2022-06-21 | 铁管护口 | 25 |  | 个 | 60 | 沁园公寓
217 | 2022-06-21 | 铁管护口 | 32 |  | 个 | 30 | 沁园公寓
218 | 2022-06-21 | 铁管护口 | 40 |  | 个 | 30 | 沁园公寓
219 | 2022-06-21 | 铁接线盒 | 25 |  | 个 | 25 | 沁园公寓
220 | 2022-06-21 | 线盒盖板 |  |  | 个 | 15 | 沁园公寓
221 | 2022-06-21 | 金属软管 | 25 |  | 盘 | 1 | 沁园公寓
222 | 2022-06-21 | 金属软管接头 | 25 |  | 个 | 50 | 沁园公寓
223 | 2022-06-21 | 桥架跨接地线 |  |  | 根 | 15 | 沁园公寓
224 | 2022-06-21 | 平头钻尾螺丝 | 4.2*25mm |  | 盒 | 1 | 沁园公寓
225 | 2022-06-21 | 十子螺丝批头 |  |  | 个 | 2 | 沁园公寓
226 | 2022-06-21 | 单层出风口 | 900*125 |  | 个 | 1 | 沁园公寓
227 | 2022-06-21 | 放散风口 | 500*500 |  | 个 | 1 | 沁园公寓
228 | 2022-06-21 | 回风口 可开 | 500*500 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
229 | 2022-06-21 | 橡塑保温管 B1 | 60*20*2 |  | 根 | 6 | 沁园公寓
230 | 2022-06-21 | 橡塑保温管 B1 | 34*20*2 |  | 根 | 9 | 沁园公寓
231 | 2022-06-21 | 橡塑保温管 B1 | 25*20*2 |  | 根 | 25 | 沁园公寓
232 | 2022-06-21 | 视镜 | 88*10 |  | 套 | 1 | 宝健（中国）有限公司
233 | 2022-06-21 | 热力膨胀阀 | XC-726 HC-28 | EMERSON | 个 | 1 | 新星石油
234 | 2022-06-22 | 模块 | 维修快递费（陈灿） |  | 元 | 1 | 回龙观华联
235 | 2022-06-22 | 钼酸锂缓蚀剂 |  |  | kg | 20 | 新疆华泰
236 | 2022-06-22 | 钼酸锂缓蚀剂 | 运费 |  | 元 | 1 | 新疆华泰
237 | 2022-06-23 | 钼酸锂缓蚀剂 |  |  | kg | 40 | 库存
238 | 2022-06-23 | 铬酸锂溶液50%再生费 |  |  | 吨 | 0.2 | 宝健（中国）有限公司
239 | 2022-06-23 | 铬酸锂缓蚀剂 |  |  | kg | 30 | 宝健（中国）有限公司
240 | 2022-06-24 | 铬酸锂溶液 | 运费 |  | 元 | 1 | 宝健（中国）有限公司
241 | 2022-06-24 | 橡塑保温板 B1 | 30mm*1.5*8 |  | 包 | 13 | 中石油上地办公楼
242 | 2022-06-24 | 橡塑保温管 B1 | 60*30*2 |  | 根 | 1 | 中石油上地办公楼
243 | 2022-06-24 | 橡塑保温管 B1 | 48*30*2 |  | 根 | 6 | 中石油上地办公楼
244 | 2022-06-24 | 橡塑保温管 B1 | 34*30*2 |  | 根 | 10 | 中石油上地办公楼
245 | 2022-06-24 | 橡塑保温管 B1 | 27*30*2 |  | 根 | 12 | 中石油上地办公楼
246 | 2022-06-24 | 橡塑保温胶水 |  |  | 桶 | 5 | 中石油上地办公楼
247 | 2022-06-24 | 橡塑保温 胶水 | 运费 |  | 元 | 1 | 中石油上地办公楼
248 | 2022-06-24 | 矿棉石膏板 | 600*600 |  | 箱 | 4 | 荣宝斋
249 | 2022-06-24 | 开孔器 | 20 |  | 个 | 1 | 荣宝斋
250 | 2022-06-24 | 保温管 | 48*30*2 |  | 根 | 1 | 荣宝斋
251 | 2022-06-24 | 保温胶带 |  |  | 个 | 2 | 荣宝斋
252 | 2022-06-24 | 屏蔽泵 | 2050W 口径25 |  | 台 | 1 | 荣宝斋
253 | 2022-06-24 | 铜闸阀 | DN40 |  | 个 | 1 | 荣宝斋
254 | 2022-06-24 | 铜闸阀 | DN25 |  | 个 | 2 | 荣宝斋
255 | 2022-06-24 | 建支弯头 | DN40 |  | 个 | 2 | 荣宝斋
256 | 2022-06-24 | 建支三通 | DN40 |  | 个 | 2 | 荣宝斋
257 | 2022-06-24 | 建支活接 | DN40 |  | 个 | 1 | 荣宝斋
258 | 2022-06-24 | 建支补芯 | DN40*25 |  | 个 | 2 | 荣宝斋
259 | 2022-06-24 | 建支对丝 | DN25 |  | 个 | 2 | 荣宝斋
260 | 2022-06-24 | 建支管箍 | DN25 |  | 个 | 2 | 荣宝斋
261 | 2022-06-24 | 生料带 |  |  | 个 | 10 | 荣宝斋
262 | 2022-06-24 | 漏电开关 | 220v 10A |  | 个 | 1 | 荣宝斋
263 | 2022-06-24 | 插座 | 16A 3孔 |  | 个 | 1 | 荣宝斋
264 | 2022-06-24 | 防水盒 |  |  | 个 | 1 | 荣宝斋
265 | 2022-06-24 | 镀锌电线管 | 20 |  | 根 | 1 | 荣宝斋
266 | 2022-06-24 | 铁线盒 | 20 |  | 个 | 2 | 荣宝斋
267 | 2022-06-24 | 铁盒接 | 20 |  | 个 | 4 | 荣宝斋
268 | 2022-06-24 | 铁卡子 | 20 |  | 个 | 5 | 荣宝斋
269 | 2022-06-24 | 材料 | 运费 |  | 元 | 1 | 荣宝斋
270 | 2022-06-25 | 开口鼻子 | 80A |  | 个 | 20 | 中石油上地办公楼
271 | 2022-06-25 | 开口鼻子 | 60A |  | 个 | 30 | 中石油上地办公楼
272 | 2022-06-25 | 开口鼻子 | 40A |  | 个 | 30 | 中石油上地办公楼
273 | 2022-06-25 | 接线鼻子 | 10mm |  | 个 | 30 | 中石油上地办公楼
274 | 2022-06-25 | 防火铁线槽 | 100*100*1.0mm |  | 米 | 20 | 中石油上地办公楼
275 | 2022-06-25 | 防火铁线槽 | 200*100*1.2mm |  | 米 | 36 | 中石油上地办公楼
276 | 2022-06-25 | 防火铁线槽 | 300*150*1.2mm |  | 米 | 6 | 中石油上地办公楼
277 | 2022-06-25 | 防火桥架连接片 | 100*1.0mm |  | 个 | 65 | 中石油上地办公楼
278 | 2022-06-25 | 防火桥架连接片 | 150*1.2mm |  | 个 | 9 | 中石油上地办公楼
279 | 2022-06-25 | 桥架螺丝 带母 | 8*16mm |  | 套 | 600 | 中石油上地办公楼
280 | 2022-06-25 | 桥架接地线 | 4mm2*30cm |  | 根 | 60 | 中石油上地办公楼
281 | 2022-06-25 | 防火线槽水平三通 | 200*100*1.0mm |  | 个 | 3 | 中石油上地办公楼
282 | 2022-06-25 | 防火线槽水平弯头 | 200*100*1.0mm |  | 个 | 3 | 中石油上地办公楼
283 | 2022-06-25 | 防火线槽下弯头 | 300*150*1.2mm |  | 个 | 3 | 中石油上地办公楼
284 | 2022-06-25 | 防火线槽下弯头 | 200*100*1.0mm |  | 个 | 3 | 中石油上地办公楼
285 | 2022-06-25 | U型卡 | 25 |  | 个 | 30 | 中石油上地办公楼
286 | 2022-06-25 | U型卡 | 50 |  | 个 | 30 | 中石油上地办公楼
287 | 2022-06-25 | 螺母 | M6 |  | 个 | 60 | 中石油上地办公楼
288 | 2022-06-25 | 螺母 | M8 |  | 个 | 60 | 中石油上地办公楼
289 | 2022-06-25 | 塑料护口 | 25 |  | 包 | 1 | 中石油上地办公楼
290 | 2022-06-25 | 塑料护口 | 50 |  | 个 | 20 | 中石油上地办公楼
291 | 2022-06-25 | 镀锌地线管 | 25*1.2*4M |  | 根 | 8 | 中石油上地办公楼
292 | 2022-06-25 | 镀锌地线管 | 50*1.6 |  | 根 | 3 | 中石油上地办公楼
293 | 2022-06-25 | 镀锌角铁 | 4# |  | 根 | 3 | 中石油上地办公楼
294 | 2022-06-25 | 五孔插座 |  |  | 个 | 4 | 中石油上地办公楼
295 | 2022-06-25 | 防水盒 |  |  | 个 | 4 | 中石油上地办公楼
296 | 2022-06-25 | PE防水波纹管 | De25*50m |  | 盘 | 1 | 中石油上地办公楼
297 | 2022-06-25 | PE防水波纹管接头 | 25 |  | 个 | 40 | 中石油上地办公楼
298 | 2022-06-25 | 电线管直接 | 50mm*140m/厚1.2mm |  | 个 | 15 | 中石油上地办公楼
299 | 2022-06-25 | 电线管直接 | 25mm*45mm/厚0.7mm |  | 个 | 30 | 中石油上地办公楼
300 | 2022-06-25 | 电线管弯头 | 25mm/厚0.7mm |  | 个 | 20 | 中石油上地办公楼
301 | 2022-06-25 | 电线管弯头 | 50mm/厚0.9mm |  | 个 | 10 | 中石油上地办公楼
302 | 2022-06-25 | 镀锌焊接方盒 六分孔 | 500mm/厚1.0mm |  | 个 | 4 | 中石油上地办公楼
303 | 2022-06-25 | 镀锌角铁 | 4*4 |  | 根 | 5 | 中石油上地办公楼
304 | 2022-06-25 | 镀锌角铁 | 5*5 |  | 根 | 2 | 中石油上地办公楼
305 | 44737 | 平焊法兰 | 250 |  | 个 | 6 | 中石油上地办公楼
306 | 44737 | 平焊法兰 | 200 |  | 个 | 4 | 中石油上地办公楼
307 | 44737 | 单头螺栓 | 20*80 |  | 套 | 120 | 中石油上地办公楼
308 | 44737 | 单头螺栓 | 22*90 |  | 套 | 120 | 中石油上地办公楼
309 | 44737 | 拉爆 | M12 |  | 套 | 10 | 中石油上地办公楼
310 | 44737 | 拉爆 | M10 |  | 套 | 40 | 中石油上地办公楼
311 | 44737 | 螺母 | M12 |  | 套 | 20 | 中石油上地办公楼
312 | 44737 | 螺母 | M10 |  | 套 | 100 | 中石油上地办公楼
313 | 44737 | 镀锌螺丝 | 8*30 |  | 套 | 3400 | 中石油上地办公楼
314 | 44737 | 钢垫 | 250 |  | 个 | 12 | 中石油上地办公楼
315 | 44737 | 通丝 | M12*3m |  | 支 | 7 | 中石油上地办公楼
316 | 44737 | 通丝 | M10*3m |  | 支 | 14 | 中石油上地办公楼
317 | 44737 | 密封条 | 9501 |  | 箱 | 2 | 中石油上地办公楼
318 | 44737 | 高温胶 |  |  | 支 | 3 | 中石油上地办公楼
319 | 44737 | 信号线 | RVV 3*2.5 |  | 米 | 100 | 中石油上地办公楼
320 | 44737 | 信号线 | RVVP 6*1 |  | 米 | 800 | 中石油上地办公楼
321 | 44737 | 信号线 | RVVP 3*1 |  | 米 | 200 | 中石油上地办公楼
322 | 44737 | 信号线 | RVVP 2*1 |  | 米 | 700 | 中石油上地办公楼
323 | 44737 | 电线 | RVSP2*1.0 |  | 米 | 200 | 中石油上地办公楼
324 | 44737 | 铜鼻子 | 200A |  | 个 | 20 | 中石油上地办公楼
325 | 44737 | 材料运费 | 运费 |  | 元 | 1 | 中石油上地办公楼
326 | 44737 | 冷冻油 | BSE170 5L/桶 |  | 桶 | 4 | 怀柔去冰上运动
327 | 44737 | 制冷剂 | 404 9.5kg/瓶 |  | 瓶 | 6 | 怀柔去冰上运动
328 | 44733 | 机房设备维修费 | 生活热水管道碰头及拆除、循环泵更换、风冷机组出风侧改造、采光棚加装等 |  | 项 | 1 | 金三环宾馆
329 | 44734 | 烟气分析仪 | 维修费 |  | 台 | 1 | 维修部
330 | 44735 | 冷冻机维修费 |  |  | 项 | 1 | 合生麒麟
331 | 44740 | 不锈钢烟囱 | Ф19*0.8*5677mm |  | 根 | 340 | 中石油上地办公楼
332 | 44740 | 不锈钢烟囱 | 1.0mm 50mm 0.6mm |  | 米 | 13.5 | 中石油上地办公楼
333 | 44740 | 不锈钢阀门 | 1.0mm 50mm 0.6mm |  | 米 | 2 | 中石油上地办公楼
334 | 44740 | 加工费 |  |  | 元 | 1 | 东方梅地亚
335 | 44740 | 冷冻机电机 | 叉车费 |  | 元 | 1 | 合生麒麟
336 | 44740 | 合同快递费 | （辛刚）改造安装、维修 |  | 元 | 1 | 金三环宾馆
337 | 44741 | 滤芯 | 20寸 |  | 箱 | 2 | 包头市人民政府政务服务中心
338 | 44741 | 滤芯 | 快递费 |  | 元 | 1 | 包头市人民政府政务服务中心
339 | 44741 | 5芯20寸精密过滤器 |  |  | 个 | 1 | 包头市人民政府政务服务中心
340 | 44741 | 过滤器 | 快递费 |  | 元 | 1 | 包头市人民政府政务服务中心
341 | 44742 | 橡塑保温管 B1 | 28*30*2 |  | 根 | 30 | 沁园公寓
342 | 44742 | 喉箍 | 180-200 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
343 | 44742 | PVC-U给水管 | 25*2.0*4 |  | 根 | 10 | 沁园公寓
344 | 44742 | PVC弯头 | 25 |  | 个 | 20 | 沁园公寓
345 | 44742 | PVC胶水 |  |  | 桶 | 1 | 沁园公寓
346 | 44742 | 镀锌电线管 | 20*1.6*4m |  | 根 | 25 | 沁园公寓
347 | 44742 | 镀锌电线管弯头 | 20mm/厚0.7mm |  | 个 | 15 | 沁园公寓
348 | 44742 | 镀锌电线管直接 | 20mm*60mm/厚1.0mm |  | 个 | 30 | 沁园公寓
349 | 44742 | 塑料护口 | 20 |  | 包 | 1 | 沁园公寓
350 | 44742 | 镀锌焊接方盒 六分孔 | 500mm/厚1.0mm |  | 个 | 7 | 沁园公寓
351 | 44742 | 方铁盖板 | 4分孔 |  |  | 0.07 | 沁园公寓
352 | 44742 | 镀锌马鞍卡 | 4分/20 |  | 包 | 1 | 沁园公寓
353 | 44742 | 管卡 | 20 |  | 个 | 40 | 沁园公寓
354 | 44742 | 塑料胀栓 | M6/30mm |  | 桶 | 1 | 沁园公寓
355 | 44742 | 不锈钢螺栓 | M6*50mm |  | 个 | 80 | 沁园公寓
356 | 44742 | 不锈钢螺母 | M6 |  | 个 | 80 | 沁园公寓
357 | 44742 | 平垫 | M6 |  | 个 | 80 | 沁园公寓
358 | 44742 | 螺母 | M5 |  | 个 | 60 | 沁园公寓
359 | 44742 | 镀锌电线管盒接 | 20mm*45mm*1.0mm |  | 个 | 14 | 沁园公寓
360 | 44742 | 结构胶 |  |  | 个 | 5 | 沁园公寓
361 | 44742 | PVC弯头 | 内丝 25*4/3 |  | 个 | 6 | 沁园公寓
362 | 44742 | 出风口风箱 | 930*150*100 |  | 个 | 2 | 沁园公寓
363 | 44742 | 送风口嘴子 | 430*430*150 |  | 个 | 4 | 沁园公寓
364 | 44742 | 棉钢丝软管 | 150 /4米 |  | 根 | 1 | 沁园公寓
365 | 44742 | 不锈钢U型卡 | 32 |  | 个 | 32 | 沁园公寓
366 | 44742 | 材料运费 | 运费 |  | 元 | 1 | 沁园公寓
367 | 44742 | 立式多级屏蔽泵 | QPD5-22 流量6 扬程110 3.7KW |  | 台 | 1 | 沁园公寓
368 | 44742 | 温度板维修费 |  |  | 元 | 1 | 回龙观华联
369 | 44742 | 空调配件 |  |  |  | 1 | 合生麒麟
370 | 44742 | 轴流式通风机 | 4A |  | 台 | 4 | 中石油上地办公楼
371 | 44742 | 通风管道 |  |  | 批 | 1 | 中石油上地办公楼
372 | 44742 | 不锈钢麻面管 |  |  | 支 | 340 | 新疆华泰重工
373 | 44742 | 精密空调清洗服务费 | 临时工 |  | 元 | 1 | 中石油（苏丹）
374 | 44742 | 空调维保服务费 | 临时工 |  | 元 | 1 | 济南缤纷五洲
375 | 44742 | 空调维保服务费 | 临时工 |  | 元 | 1 | 中石油CPR大厦
376 | 44742 | 检漏服务费 | 3号机 临时工 |  | 元 | 1 | 宣钢焦化厂二净化
377 | 44742 | 检漏服务费 | 3号机 临时工 |  | 元 | 1 | 宣钢焦化厂二净化

## 最新付款计划表
7月上旬付款计划 2022-7-1
序号 | 项目名称 | 事项 | 金额（元） | 时间 | 收款方信息 | 付款信息 | 回票 | 备注
1 | 包头附二医院 | 多联机安装 | 23141 | 2022-07-07 | 包头乐荣贸易有限公司 | 三汇 |  | 32292.34是含9%的安装税票，79707.66 是含13%的材料款； 回票付款（验收单业主签字）
2 | 包头附二医院 | 多联机安装走管穿线 | 4000 | 2022-07-07 | 包头乐荣贸易有限公司 | 三汇 |  | 12500-8500
3 | 金三环 | 金三环螺杆机维修 | 34500 | 2022-07-07 | 北京亿升鸿洋科技有限公司 | 三汇能环 |  | 共两台，预付了一台的50%即11500元，
4 | 金三环 | 库房、厨房改造 | 11400 | 2022-07-10 | 北京保地工程技术有限公司 | 三汇 |  | 预付款
5 | 金三环 | 库房、厨房改造 | 26600 | 2022-07-15 | 北京保地工程技术有限公司 | 三汇 |  | 竣工验收，收到票后付款
6 | 华泰热电 | 不锈钢管 | 2800 | 2022-07-02 | 物流公司（曹玉兰 |  |  | 松下大连发出
7 | 中石油CPE | 消防工程 | 36860 | 2022-07-13 | 北京旅大消防工程有限公司 |  |  | 竣工验收，收到票后付款 3%质保金一年后支付
8 | 中坤广场 | 保温 | 11300 | 2022-07-15 | 高景通 |  |  | 定价10万，已经付款9万
9 | 中石油CPE | 控制柜 | 18340 | 2022-07-03 | 上海荆凌机电科技有限公司 | 三汇 | 已收到 | 货期15-20天，清款发货
10 | 金三环 | 机房改造 | 57000 | 2022-07-08 | 香河磊逊机电安装工程有限公司 | 三汇 | 已收到 | 竣工验收，已经收到票后付款 1400作为质保金一年后支付
11 | 中石油CPE | 机房改造 | 50000 | 2022-07-01 | 梁山京梁机电 | 三汇 |  | 进度款
12 | 沁园公寓 | 消防门 |  | 2022-07-03 |  |  |  | 待询价
13 | 华泰热电 | 辛醇 | 1200 | 2022-07-03 | 聊城通达 | 三汇 |  | 待走合同
14 | 包头附二医院 | 武云贵劳务费 | 1399.2 | 2022-07-01 |  |  |  | 灵雀云
15 | 金三环 | 消防整改 |  | 2022-07-02 |  |  |  | 待合同
16 | 合生麒麟 | 电机轴承 |  | 2022-07-10 |  |  |  | 待询价
17 | 富力万丽 | 吊装口防水改造 | 20000 | 2022-07-12 | 闫省理 | 三汇 |  | 尾款
Note on D4: Administrator: 材料费已付
Note on D10: Administrator: 加 13% 的税
Note on D12: Administrator: 总额 46000+12400 =58400
Note on D13: Administ