## 支付单
批次号(必填) | 总笔数(必填) | 总金额(必填)
| 4 | 37650
商户订单号(非必填) | 收款账号(必填) | 收款银行(非必填) | 收款户名(必填) | 证件号码(必填) | 手机号（必填） | 付款金额(必填) | 付款备注(非必填)
| 6210676862062270066 | 北京农商银行 | 韩耀得 | 411329199905244411 | 17600627528 | 4500 | 工期15天，每天300元
| 6222031903003737717 | 中国工商银行 | 谭志军 | 430224199109267255 | 18932122232 | 4500 | 工期15天，每天300元
Note on A1: 小提示: 【必输项】最大32位数字或字母，不可包含特殊字符
Note on B1: 小提示: 【必输项】 1、纯数字 2、总笔数不要超过500笔
Note on C1: 小提示: 【必输项】保留2位小数，单位为元
Note on A3: 小提示: 【非必输项】最大32位数字或字母，不可包含特殊字符
Note on B3: 小提示: 【必输项】纯数字，请使用文本格式，否则系统无法识别
Note on C3: 小提示: 【非必输项】银行总行名称
Note on D3: 小提示: 【必输项】收款方的银行账户名称
Note on E3: 小提示: 【必输项】收款人的身份证号码,请使用文本格式，否则系统无法识别
Note on F3: 小提示: 【必输项】请输入收款人真实手机号，错误手机号可能会导致付款失败
Note on G3: 小提示: 【必输项】保留2位小数，金额单位为元

## 用工明细
施工结算单
序号 | 施工员 | 项目单位名称 | 项目内容 | 开工日期 | 竣工日期 | 天数 | 单价/天 | 合计金额 | 支付状态 | 付款主体 | 备注
1 | [7 empty] | 0 | 已付
3 | 韩耀得 | 榆林三道沟 | 风盘维修 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 6 | 300 | 1800 | 未付 | 冷暖
4 | 谭志军 | 榆林三道沟 | 风盘维修 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 6 | 300 | 1800 | 未付 | 冷暖
5 | 韩耀得 | 南昌中信银行 | 冷却塔维修 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 8 | 300 | 2400 | 未付 | 冷暖
6 | 谭志军 | 南昌中信银行 | 冷却塔维修 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 8 | 300 | 2400 | 未付 | 冷暖
7 | 韩耀得 | 南昌市民中心 | 安装真空泵，供暖试机 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 300 | 300 | 未付 | 冷暖
8 | 谭志军 | 南昌市民中心 | 安装真空泵，12月巡检，供暖试机 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 300 | 300 | 未付 | 冷暖
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0
32 | [7 empty] | 0
33 | [7 empty] | 0
34 | [7 empty] | 0
35 | [7 empty] | 0
36 | [7 empty] | 0
37 | [7 empty] | 0
38 | [7 empty] | 0

## 验收结算单
服务验收 结算单
序号 | 验收单位： | 北京三汇冷暖设备有限公司 |  | 用工部门： | 运维部 | 结算日期： | 2023-12-14 17:13
| 施工员 | 项目单位名称 | 项目内容 | 开工日期 | 竣工日期 | 施工天数 | 验收结论
1 | 韩耀得 | 榆林三道沟 | 风盘维修 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 6 | 完工
2 | 谭志军 | 榆林三道沟 | 风盘维修 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 6 | 完工
3 | 韩耀得 | 南昌中信银行 | 冷却塔维修 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 8 | 完工
4 | 谭志军 | 南昌中信银行 | 冷却塔维修 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 8 | 完工
5 | 韩耀得 | 南昌市民中心 | 安装真空泵，供暖试机 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 完工
6 | 谭志军 | 南昌市民中心 | 安装真空泵，12月巡检，供暖试机 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 1 | 完工
结算金额
序号 | 内容 |  | 应结算价税合计金额 |  | 实际结算价税合计金额 |  | 未结算金额
1 | 劳务费 |  | 4500 |  | 4500 |  | 0
2 | 劳务费 |  | 4500 |  | 4500 |  | 0
3
4
5
合 计： |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 0
签字盖章： |  | 施工员（签字） |  |  | 现场负责人 （签字）