## 维修增项记录
工程增项记录表 表 C2-5 | [5 empty] | 资料编号 | C2-05-001
工程名称 |  |  | 科学出版社皇城根园区暖气改造工程 |  |  | 专业名称 | 暖通
提出人 |  |  | 张立昆 |  |  | 日 期 | 2022年 1 月 14 日
内容摘要 |  |  | 园区采暖系统供暖调试、放气、检查
施工内容及工程量
序号 | 部位/作业名称 |  | 型号 |  | 数量 | 单位 | 备注
1 | 计日工 |  | 园区楼内、户内采暖系统检查、调试 |  | 110 | 人/天 | 不含维修
签字栏 |  | 施工方 |  |  | 建设方
制表日期 |  |  |  | 2022年 1 月 14 日
工程增项记录表 表 C2-5 | [5 empty] | 资料编号 | C2-05-002
工程名称 |  |  | 科学出版社皇城根园区暖气改造工程 |  |  | 专业名称 | 暖通
提出人 |  |  | 张立昆 |  |  | 日 期 | 2022年 1 月 14 日
内容摘要 |  |  | 管沟内主管道保温维修、管道标识
施工内容及工程量
序号 | 部位/作业名称 |  | 型号 |  | 数量 | 单位 | 备注
1 | 橡塑保温板 B1 |  | 3cm*1.5*8m |  | 1.5 | m³ | 管井内管道保温重做
2 | 橡塑保温管 B1 |  | 3cm 108*30*2 |  | 30 | 米 | 管井内管道保温重做
3 | 橡塑保温管 B1 |  | 3cm 89*30*2 |  | 26 | 米 | 管井内管道保温重做
4 | 橡塑保温管 B1 |  | 3cm 60*30*2 |  | 26 | 米 | 管井内管道保温重做
5 | 橡塑保温管 B1 |  | 3cm 43*30*2 |  | 6 | 米 | 管井内管道保温重做
6 | 保温防潮层 |  | 白AAA+10cm*6 |  | 37 | kg | 管井内管道缠塑料薄膜
7 | 管道标识 |  | / |  | 1 | 项 | 地沟管道标识
签字栏 |  | 施工方 |  |  | 建设方
制表日期 |  |  |  | 2022年 1 月 14 日
工程增项记录表 表 C2-5 | [5 empty] | 资料编号 | C2-05-003
工程名称 |  |  | 科学出版社皇城根园区暖气改造工程 |  |  | 专业名称 | 暖通
提出人 |  |  | 张立昆 |  |  | 日 期 | 2022年 1 月 14 日
内容摘要 |  |  | 公区暖气片、管道除锈刷漆
施工内容及工程量
序号 | 部位/作业名称 |  | 型号 |  | 数量 | 单位 | 备注
1 | 公区暖气片除锈刷油漆 |  | 780型铸铁（17片/组） |  | 45 | 组
2 | 镀锌钢管除锈刷银粉 |  | DN25 |  | 230 | 米
签字栏 |  | 施工方 |  |  | 建设方
制表日期 |  |  |  | 2022年 1 月 14 日
工程增项记录表 表 C2-5 | [5 empty] | 资料编号 | C2-05-004
工程名称 |  |  | 科学出版社皇城根园区暖气改造工程 |  |  | 专业名称 | 暖通
提出人 |  |  | 张立昆 |  |  | 日 期 | 2022年 1 月 14 日
内容摘要 |  |  | 1号楼暖气维修
施工内容及工程量
序号 | 部位/作业名称 |  | 型号 |  | 数量 | 单位 | 备注
1 | 镀锌管 |  | DN25 |  | 10 | 米 | 203暖气管串联
2 | 双层百叶风口 |  | 300*100 |  | 1 | 个 | 六层
3 | 木饰面拆装 |  | 1500*1000 |  | 6 | 平方米 | 4处
4 | 检修口 |  | 350*350 |  | 2 | 个 | 食堂+一层北侧大间各一个
5 | 双层百叶风口 |  | 300*300 |  | 2 | 个 | 六层
6 | 铜闸阀 |  | DN25 |  | 22 | 个 | 干管阀门更换
7 | 铜闸阀 |  | DN20 |  | 10 | 个 | 六层末端放气阀更换
8 | 排气阀 |  | DN20 |  | 15 | 个 | 六层末端放气阀更换
签字栏 |  | 施工方 |  |  | 建设方
制表日期 |  |  |  | 2022年 1 月 14 日
工程增项记录表 表 C2-5 | [5 empty] | 资料编号 | C2-05-005
工程名称 |  |  | 科学出版社皇城根园区暖气改造工程 |  |  | 专业名称 | 暖通
提出人 |  |  | 张立昆 |  |  | 日 期 | 2022年 1 月 14 日
内容摘要 |  |  | 2号楼暖气维修
施工内容及工程量
序号 | 部位/作业名称 |  | 型号 |  | 数量 | 单位 | 备注
1 | 不锈钢软管 |  | DN20 |  | 2 | 米 | 2号楼集气罐更换成排气阀
2 | 过滤器 |  | DN25 |  | 1 | 个 | 2号楼集气罐更换成排气阀
3 | 铜闸阀 |  | DN20 |  | 2 | 个 | 2号楼集气罐更换成排气阀
4 | 排气阀 |  | DN20 |  | 1 | 个 | 2号楼集气罐更换成排气阀
5 | 镀锌钢管 |  | DN15 |  | 3 | 米 | 2号楼集气罐更换成排气阀
6 | 铜闸阀 |  | DN40 |  | 2 | 个 | 入户阀门更换
签字栏 |  | 施工方 |  |  | 建设方
制表日期 |  |  |  | 2022年 1 月 14 日
工程增项记录表 表 C2-5 | [5 empty] | 资料编号 | C2-05-006
工程名称 |  |  | 科学出版社皇城根园区暖气改造工程 |  |  | 专业名称 | 暖通
提出人 |  |  | 张立昆 |  |  | 日 期 | 2022年 1 月 14 日
内容摘要 |  |  | 5号楼暖气维修
施工内容及工程量
序号 | 部位/作业名称 |  | 型号 |  | 数量 | 单位 | 备注
1 | 暖气片（足片） |  | 780型铸铁 |  | 17 | 片 | 更换暖气片六组
2 | 暖气片（中片） |  | / |  | 77 | 片 | 更换暖气片六组
3 | 木质装饰面拆装 |  | 2000*1000*250 |  | 2.75 | 平方米 | 首层楼梯间
4 | 放气阀 |  | / |  | 6 | 个 | 暖气片放气阀更换
5 | 镀锌钢管 |  | DN25 |  | 6 | 米 | 一层东侧楼梯间暖气管改至卫生间
6 | 铜闸阀 |  | DN25 |  | 2 | 个 | 一层东侧楼梯间暖气管改至卫生间
签字栏 |  | 施工方 |  |  | 建设方
制表日期 |  |  |  | 2022年 1 月 14 日
工程增项记录表 表 C2-5 | [5 empty] | 资料编号 | C2-05-07
工程名称 |  |  | 科学出版社皇城根园区暖气改造工程 |  |  | 专业名称 | 暖通
提出人 |  |  | 张立昆 |  |  | 日 期 | 2022年 1 月 14 日
内容摘要 |  |  | 7号楼暖气维修
施工内容及工程量
序号 | 部位/作业名称 |  | 型号 |  | 数量 | 单位 | 备注
1 | 镀锌管 |  | DN50 |  | 8 | 米 | 地下一层换管
2 | 镀锌管 |  | DN25 |  | 2 | 米 | 地下一层卫生间暖气拆除，管道勾连
3 | 不锈钢软管 |  | DN25 |  | 2 | 个 | 地下一层卫生间暖气拆除后供回水管道勾连
4 | 不锈钢软管 |  | / |  | 1 | 组 | 地下一层卫生间暖气拆除
5 | 铜闸阀 |  | DN20 |  | 2 | 个 | 四层主管末端放气阀更换
6 | 排气阀 |  | DN20 |  | 2 | 个 | 四层主管末端放气阀更换
签字栏 |  | 施工方 |  |  | 建设方
制表日期 |  |  |  | 2022年 1 月 14 日

## 计日工考勤表
科学出版社计日工考勤表
序号 | 姓名 | 日期项目 | 2021年10月份 | [30 empty] | 备注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 孙联合 | 上午 | [31 empty] | 4 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
下午 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
2 | 刘卫东 | 上午 | [31 empty] | 4 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
下午 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
3 | 王爱武 | 上午 | [31 empty] | 4 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
下午 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
4 | 孙欣伟 | 上午 | [31 empty] | 4 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
下午 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
5 | 刘何月 | 上午 | [31 empty] | 3 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
下午 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
6 | 邓连恩 | 上午 | [31 empty] | 3 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
下午 | bar: 2021年10月份 1 to 2021年10月份 31
7 |  | 上午 | 2021年10月份 28: 合同内人工 | 22
下午
8 |  | 上午
下午
9 |  | 上午
下午
√：出勤 ⅹ：未出勤 记录人： 审核人：
科学出版社计日工考勤表
序号 | 姓名 | 日期项目 | 2021年10月份 1: 2021年11月份 | 备注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 孙联合 | 上午 | [31 empty] | 30 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
下午 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
2 | 刘卫东 | 上午 | [31 empty] | 30 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
下午 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
3 | 王爱武 | 上午 | [31 empty] | 28 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
下午 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
4 | 孙欣伟 | 上午 | [31 empty] | 28 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
下午 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
5 | 刘何月 | 上午 | [31 empty] | 28 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
下午 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
6 | 邓连恩 | 上午 | [31 empty] | 29 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
下午 | bar: 2021年11月份 1 to 2021年11月份 31
7 |  | 上午 | 2021年11月份 1: 合同内人工 | 173
下午
8 |  | 上午
下午
9 |  | 上午
下午
√：出勤 ⅹ：未出勤 记录人： 审核人：
科学出版社计日工考勤表
序号 | 姓名 | 日期项目 | 2021年11月份 1: 2021年12月份 | 备注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 孙联合 | 上午 | [31 empty] | 31 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
下午 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
2 | 刘卫东 | 上午 | [31 empty] | 31 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
下午 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
3 | 王爱武 | 上午 | [31 empty] | 31 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
下午 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
4 | 孙欣伟 | 上午 | [31 empty] | 31 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
下午 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
5 | 刘何月 | 上午 | [31 empty] | 24 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
下午 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
6 | 邓连恩 | 上午 | [31 empty] | 24 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
下午 | bar: 2021年12月份 1 to 2021年12月份 31
7 |  | 上午 | 2021年12月份 1: 合同内人工; 2021年12月份 15: 7#楼室内调试、检查; 2021年12月份 17: 5#楼室内调试、检查; 2021年12月份 22: 1#楼、2#楼室内调试、检查 | 172
下午
8 |  | 上午
下午
9 |  | 上午
下午
√：出勤 ⅹ：未出勤 记录人： 审核人：
科学出版社计日工考勤表
序号 | 姓名 | 日期项目 | 2021年12月份 1: 2022年1月份 | 备注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 孙联合 | 上午 | [31 empty] | 6 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
下午 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
2 | 刘卫东 | 上午 | [31 empty] | 4 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
下午 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
3 | 王爱武 | 上午 | [31 empty] | 4 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
下午 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
4 | 孙欣伟 | 上午 | [31 empty] | 4 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
下午 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
5 | 刘何月 | 上午 | [31 empty] | 2 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
下午 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
6 | 邓连恩 | 上午 | [31 empty] | 2 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
下午 | bar: 2022年1月份 1 to 2022年1月份 31
7 |  | 上午 | 2022年1月份 1: 1#楼室内调试、检查; 2022年1月份 4: 闫总小院室内调试、检查 | 22
下午
8 |  | 上午
下午
9 |  | 上午
下午
√：出勤 ⅹ：未出勤 记录人： 审核人：

## 合同实际发生量
原合同实际发生工程量清单
项目名称:科学出版社皇城根园区暖气改造工程
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 材料费 | 手柄对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 4 | 1#、7#楼入户阀门
|  | 手柄对夹蝶阀 | DN70 | 个 | 2 | 5#楼入户阀门
|  | 铜球阀 | DN50 | 个 | 2 | 2#楼入户阀门
|  | 铜球阀 | DN70 | 个 | 2 | 原四合院总阀门
|  | 铜球阀 | DN20 | 个 | 5 | 地沟内泄水阀
|  | 铜放气阀 | DN20 | 个 | 6 | 地沟内放气阀
|  | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 6 | 地沟内放气阀
|  | 其他材料 | 法兰螺栓、阀 门垫等 | 项 | 1
2 | 人工费 |  |  | 综合工日 | 279
签字栏 |  | 施工方 |  | 建设方
制表日期 |  |  | 2022年 6 月 17 日