## 灵活用工付款申请
付款申请表单-灵活用工
是否签署合同： | 否 | 预算科目： | 采购成本 | 项目类别： | 工程
用途及费用期间： | 支付株洲市云享-豪庭、新星、韩太、北青中央空调维护费结算
立项申请：
签署申请：
付款信息
本次付款金额： | 12190 | 本次付款期数 | 1 | 付款方式： | 银行支付
合同总金额： | 12190 | 合同已付金额： | 0 | 累计发生金额： | 12190
本年预算金额： | 12190 | 本年预算余额： | 0
本次开票金额 | 12190 | 累计开票金额： | 0 | 未开票金额 | 12190
收款单位： | 株洲市云享信息技术有限公司
开户行： | 民生银行厦门分行营业部
账号： | 9902001236104053
领款人签字及日期
备注
Note on D8: Administrator: 以往已付

## 用工明细
批次号(必填) | 总笔数(必填) | 总金额(必填)
20230628 | 1 | 11500
商户订单号(非必填) | 收款账号(必填) | 收款银行(非必填) | 收款户名(必填) | 证件号码(必填) | 手机号（必填） | 付款金额(必填) | 付款备注(非必填)
| 6210300100672002 | 北京银行 | 陈如冬 | 352102197001250012 | 18526826513 | 11500
Note on A1: 小提示: 【必输项】最大32位数字或字母，不可包含特殊字符
Note on B1: 小提示: 【必输项】 1、纯数字 2、总笔数不要超过500笔
Note on C1: 小提示: 【必输项】保留2位小数，单位为元
Note on A3: 小提示: 【非必输项】最大32位数字或字母，不可包含特殊字符
Note on B3: 小提示: 【必输项】纯数字，请使用文本格式，否则系统无法识别
Note on C3: 小提示: 【非必输项】银行总行名称
Note on D3: 小提示: 【必输项】收款方的银行账户名称
Note on E3: 小提示: 【必输项】收款人的身份证号码,请使用文本格式，否则系统无法识别
Note on F3: 小提示: 【必输项】请输入收款人真实手机号，错误手机号可能会导致付款失败
Note on G3: 小提示: 【必输项】保留2位小数，金额单位为元

## 陈如冬
服务验收、结算单
用工部门：运维部 |  |  |  | 结算日期： | 2023-08-01
验收清单
序号 | 验收单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
| 项目单位名称 | 项目内容 | 开工日期 | 竣工日期 | 验收结论
1 | 豪庭酒店 | 空调维保维护服务 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 完工
2 | 新星石油 | 电制冷机组单次保养+管道漏水维护费-汤 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 完工
3 | 韩太汽车 | 水泵管道维护服务-金 | 2023-07-13 | 2023-07-22 | 完工
4 | 北青华宁 | 中央空调维护服务 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 完工
结 算 金 额
序号 | 内容 | 应结算价税合计金额 | 实际结算价税合计金额 |  | 未结算金额
1 | 维护费 | 530 | 530 |  | 0
2 | 维护费 | 2120 | 2120 |  | 0
3 | 维护费 | 4240 | 4240 |  | 0
4 | 维护费 | 5300 | 5300 |  | 0
合 计： |  | 12190 | 12190 |  | 0
签字盖章 | 施工员（签字） |  | 现场负责人 （签字）
结算信息 | 收款户名 | 陈如冬 | 收款银行 | 北京银行
| 身份证件号码 | 352102197001250012 | 收款账号 | 6210300100672002
| 联系方式 | 18526826513