## 成本预算
项目成本计划表
项目编号 | 望京万科时代中心水热风幕机更换项目 |  |  | 建议合同金额 | 48100 |  |  |  | 合同类型 | 工程类（元）
[5 empty] | 设备/材料 | 29000 | 人工及其它 | 19100
序号 | 费用项目 |  |  | 子目名称 | 型号/规格 |  | 项 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  | 淘宝价 | 京东价
1 | 材料 |  |  | 水热风幕机（绿岛风） | RM-1212-S-1（1.2m宽） |  | 台 | 2 | 1250 | 2500 | F座A区 |  | 1250 | 1965
|  |  |  | 水热风幕机（绿岛风） | RM-1215-S-1（1.5m宽） |  | 台 | 1 | 1380 | 1380 | F座B区 |  | 1250 | 1965
|  |  |  | 水热风幕机（绿岛风） | RM-1215-S-1（1.5m宽） |  | 台 | 2 | 1380 | 2760 | F座B1 |  | 1380 | 2205
|  |  |  | 水热风幕机（绿岛风） | RM-1212-S-1（1.2m宽） |  | 台 | 2 | 1250 | 2500 | A座A1 |  | 1380 | 2205
|  |  |  | 水热风幕机（绿岛风） | RM-1215-S-1（1.5m宽） |  | 台 | 2 | 1380 | 2760 | B座 |  | 1250 | 1965
|  |  |  | 水热风幕机（绿岛风） | RM-1215-S-1（1.5m宽） |  | 台 | 6 | 1380 | 8280 | A座B1 |  | 1380 | 2205
|  |  |  | 铜截止阀 | DN20 |  | 个 | 26 | 20 | 520 |  |  | 1380 | 2205
|  |  |  | 铜Y型过滤器 | DN20 |  | 个 | 13 | 32 | 416
|  |  |  | 不锈钢波纹管 | DN20 |  | 个 | 26 | 10 | 260
|  |  |  | 铝合金检修口 | 400*400 |  | 个 | 13 | 62 | 806 |  | 20180
|  |  |  | 其他辅材 | 支吊架、管件、螺栓、油漆等 |  | 项 | 1 | 300 | 300
| 小计 | [8 empty] | 22482
2 | 人工费 |  |  | 吊顶拆除、恢复 | / |  | 项 | 13 | 200 | 2600 |  |  | 11290
|  |  |  | 风幕机拆除 | / |  | 台 | 15 | 100 | 1500 |  |  | 15
|  |  |  | 风幕机安装 | / |  | 台 | 15 | 200 | 3000 |  |  | 752.6667
|  |  |  | 供回水阀门更换（含保温） | / |  | 台 | 15 | 200 | 3000
|  |  |  | 检修口安装 | / |  | 个 | 13 | 30 | 390
| 小计 | [8 empty] | 10490
3 | 机械费 |  |  | 运输 | 面包车 |  | 项 | 3 | 100 | 300
|  |  |  | 起重机械 | 吊车 |  | 项 | 0 | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 300
4 | 措施项目 |  |  | 临时住宿 | / |  | 项 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 垃圾清运 | / |  | 项 | 1 | 500 | 500
| 小计 | [8 empty] | 500
5 | 工程管理 |  | 1% | [6 empty] | 481 | 工程技术部施工管理费
| 小计 | [8 empty] | 481
6 | 财务成本 | 增值税 | 13% | [6 empty] | 847.34 | 材料费差价税率
|  |  | 9% | [6 empty] | 1719 | 工程税
|  |  | 6% | [7 empty] | 技术服务
|  |  | 1% | [7 empty] | 三汇冷暖
|  |  | 5% | [6 empty] | 1280.9 | 企业所得税
|  | 其他 | 3% | [6 empty] | 115.4172 | 附加税、印花税
| 小计 | [8 empty] | 3962.6572 | 8.238%
7 | 信息提成 | 网络提成 |  | 1% | [5 empty] | 0
|  | 业务费 |  | 4% | [5 empty] | 1924
|  | 其他 |  | 0.5% | [5 empty] | 95.5 | 现场协调费用
| 小计 | [8 empty] | 2019.5 | 4.199%
8 | 不可预见费用 |  |  | 1% | [5 empty] | 191
| 费直燃机回收 |  |  |  | / |  | 台 | 0 | 0 | 0
9 | 成本合计 |  |  |  | 40426.1572 |  |  |  |  | 40426.1572 | 84.05%
| 毛利合计 |  |  |  | 7673.8428 |  |  |  |  | 7673.8428 | 15.95%
[6 empty] | 制单：张立昆 |  | 日期 | 2023-11-22
项目成本计划表
项目编号 | 望京万科时代中心水热风幕机清洗项目 |  |  | 建议合同金额 | 17000 |  |  |  | 合同类型 | 工程类（元）
[5 empty] | 设备/材料 | 3800 | 人工及其它 | 13200
序号 | 费用项目 |  |  | 子目名称 | 型号/规格 |  | 项 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 材料 |  |  | 铜截止阀 | DN20 |  | 个 | 34 | 20 | 680
|  |  |  | 铜Y型过滤器 | DN20 |  | 个 | 17 | 32 | 544
|  |  |  | 不锈钢波纹管 | DN20 |  | 个 | 34 | 10 | 340
|  |  |  | 铝合金检修口 | 400*400 |  | 个 | 17 | 62 | 1054
|  |  |  | 其他辅材 | 支吊架、管件、螺栓、油漆等 |  | 项 | 1 | 100 | 100
| 小计 | [8 empty] | 2718
2 | 人工费 |  |  | 风幕机深度清洗 | / |  | 台 | 17 | 200 | 3400
|  |  |  | 供回水阀门更换（含保温） | / |  | 台 | 13 | 200 | 2600
|  |  |  | 检修口安装 | / |  | 个 | 13 | 30 | 390
| 小计 | [8 empty] | 6390
3 | 机械费 |  |  | 运输 | 面包车 |  | 项 | 2 | 100 | 200
|  |  |  | 起重机械 | 吊车 |  | 项 | 0 | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 200
4 | 措施项目 |  |  | 临时住宿 | / |  | 项 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 垃圾清运 | / |  | 项 | 0 | 0 | 0
| 小计 | [8 empty] | 0
5 | 工程管理 |  | 1% | [6 empty] | 170 | 工程技术部施工管理费
| 小计 | [8 empty] | 170
6 | 财务成本 | 增值税 | 13% | [6 empty] | 140.66 | 材料费差价税率
|  |  | 9% | [6 empty] | 1188 | 工程税
|  |  | 6% | [7 empty] | 技术服务
|  |  | 1% | [7 empty] | 三汇冷暖
|  |  | 5% | [6 empty] | 714.1 | 企业所得税
|  | 其他 | 3% | [6 empty] | 61.2828 | 附加税、印花税
| 小计 | [8 empty] | 2104.0428 | 12.38%
7 | 信息提成 | 网络提成 |  | 1% | [5 empty] | 0
|  | 业务费 |  | 4% | [5 empty] | 680
|  | 其他 |  | 0.5% | [5 empty] | 66 | 现场协调费用
| 小计 | [8 empty] | 746 | 4.388%
8 | 不可预见费用 |  |  | 1% | [5 empty] | 132
| 费直燃机回收 |  |  |  | / |  | 台 | 0 | 0 | 0
9 | 成本合计 |  |  |  | 12460.0428 |  |  |  |  | 12460.0428 | 73.29%
| 毛利合计 |  |  |  | 4539.9572 |  |  |  |  | 4539.9572 | 26.71%
[6 empty] | 制单：张立昆 |  | 日期 | 2023-11-22
Note on B29: 二选一
Note on B68: 二选一
Note on C31: 五选一
Note on C70: 五选一
Note on D31: 销售和修理的税率
Note on D32: 安装和改造的税率
Note on D33: 技术服务的税率
Note on D34: 小规模企业的税率
Note on D70: 销售和修理的税率
Note on D71: 安装和改造的税率
Note on D72: 技术服务的税率
Note on D73: 小规模企业的税率