## 付款申请
付款申请单
是否签署合同： | 是 | 预算科目： | 采购成本 | 项目类别： | 工程
用途及费用期间： | 支付和乔丽晶离心机、锅炉改造安装尾款
立项申请：
签署申请：
付款信息
本次付款金额： | 77000 | 本次付款期数 | 2 | 付款方式： | 银行分期支付
合同总金额： | 100000 | 合同已付金额： | 20000 | 累计发生金额： | 97000
本年预算金额： | 100000 | 本年预算余额： | 3000
本次开票金额： | 97000 | 累计发生开票金额： | 97000 | 未开票金额： | 3000
收款单位： | 香河磊逊机电安装工程有限公司
开户行： | 河北省农村信用社联合社
账号： | 32613200000001823987
领款人签字及日期
备注
Note on D8: Administrator: 以往已付
Note on F8: Administrator: 以往已付+本次付款=累计

## Sheet1
安装一台离心机、移位一台螺杆机、更换一台锅炉、移位两台锅炉；新装一台水泵、移位两台水泵；卸车、运输、管道连接、电系统安装调试；管道除锈刷漆、保温
合计 |  | 100000
进度款 | 20% | 20000
尾款 | 77% | 77000
质保金 | 3% | 3000 | 2026.5.26支付