合同编号：20240511-0026

项目名称：1#离心机压缩机维修服务合同

北京三汇能环科技发展有限公司

2024年5月

1#离心机压缩机维修服务合同

第一章 总  则

- 概况：

| 甲方全称 |  | 北京华联商厦股份有限公司丰台分公司 |  |  | 乙方单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙方全称 |  | 北京华联第一太平商业物业管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 北京市丰台区城南嘉园益城园１４号楼华联地下一层办公区 |  |  | 客服电话 | 18001317823 400-636-737 |  |  |
| 联系人 |  | 孟繁维 |  |  | 合同编号 | NHY-20240511-Q-01-01-022 |  |  |
| 联系电话 |  | 13811197252 |  |  | 销售代表 | 周红梅 13311312509 |  |  |
| 微信/邮箱 |  |  |  |  | 负责人 | 郭佩港 13366920557 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 离心机 |  | 麦克维尔 | WSC087 | 台 | 1 | 2009年7月 | 制冷量1933.8 KW |
| 现状 | 开启运行1号制冷机，观察供油压力1269kpa，油槽压力496KPa，油压差772KPa、油温38℃，供油压力超出正常范围，压缩机启动后发出不正常异响（啸叫声），立即停机。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 初步分析判定压缩机内部零部件有损坏或松动导致磨损产生异响，为避免造成二次损坏该机组现不能开机运行！申请拆解做进一步机械检查及大修工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就乙方为甲方提供离心机压缩机维修技术服务，丙方负责现场配合监督乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙丙三方友好协商，为明确三方在本合同执行过程中的权利、义务，签订本合同，以下各条款三方应共同遵守。

第二章 合同范围

第三条 本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中各方根据需要作出的本合同的补充约定，以下部分均是本合同有效内容。

1.附件：维修施工方案。

第三章 委托服务期限

第四条 合同期限

合同维修期限：乙方收到预付款之日起15天内完工。

质保期：合同服务范围内的维修部件自乙方完成维修之日起保修1年。

第四章  权利与义务

第五条 甲方权利与义务

1.甲方按合同相关条款按时支付费用。

2.甲方授权委托丙方负责全程监管乙方维修工作。

第六条 乙方权利与义务

1．乙方遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

2．依据合同约定及现场的施工条件，保质保量地完成合同约定的服务内容。

3．质保期内，乙方应按时完成质保服务。在质保期内，如出现维修质量故障或产品质量缺陷，乙方必须在接到甲方/丙方书面通知后的 48小时内进行修复、返修或更换，紧急情况下，乙方必须在接到甲方/丙方的书面通知后的 2 小时内进行免费维修，乙方在收到甲方/丙方书面维修通知后怠于履行维修义务时，甲方可自行或者委托第三方进行修复、返修或者更换，因此发生的所有费用甲方有权直接从质保金中予以扣除。

4．因维修质量故障或缺陷原因造成的其他损失由乙方承担，如损失金额超过质保金金额，超额部分甲方有权优先从尚未支付的维修费用（如有）中予以抵扣，同时，甲方有权继续向乙方追偿。

第七条 丙方的权利义务

1.丙方对乙方的维修过程进行现场监督管理并有权提出改进建议。

2.丙方协助乙方维修中所需水、电、电讯线路接驳点，保证乙方在施工期间的需求。

3.乙方提供维修服务完成后，由丙方对乙方维修成果进行验收，经丙方验收合格后由甲方组织复验或确认。

4.质保期内，乙方应按时完成保修服务，丙方负责对乙方保修服务的质量进行监督。如发生保修事项，须及时书面通知甲方。

第五章 服务费及结算方式

第八条 维修服务费价税合计共计288,000.00 元（人民币），大写：贰拾捌万捌仟元整。乙方维修结束且甲方、丙方验收合格后，甲乙双方应对维修中实际使用的配件明细及费用做最终的结算（以下称“维修决算费用”），维修决算费用是本合同最终确定的维修服务费用金额，是乙方为履行本合同项下义务所需的全部费用，包括但不限于配件费、技术服务费、税费等。

具体收费标准如下：

|  | 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 销售 | 低速轴封组件 | / | 1 | 套 | 18345.00 | 18,345.00 |  |
|  |  | 低速轴承 | / | 2 | 个 | 11800.00 | 23,600.00 |  |
|  |  | 高速轴承 | / | 2 | 个 | 4900.00 | 9,800.00 |  |
|  |  | 叶轮密封 | / | 1 | 个 | 5399.00 | 5,399.00 |  |
|  |  | 机油过滤器 | / | 2 | 个 | 3150.00 | 6,300.00 |  |
|  |  | 油泵内置过滤器 | / | 4 | 个 | 900.00 | 3,600.00 |  |
|  |  | 干燥过滤器 | / | 1 | 个 | 2450.00 | 2,450.00 |  |
|  |  | 冷冻机油 | / | 10 | 桶/5升 | 1345.00 | 13,450.00 |  |
|  |  | 制冷剂 | / | 10 | 瓶 | 796.00 | 7,960.00 |  |
|  |  | 运费 | / | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 压缩机控制器PLC | / | 2 | 套 | 21000.00 | 42,000.00 |  |
|  |  | 低速推力盘 | / | 1 | 个 | 8000.00 | 8,000.00 |  |
|  |  | 止推盘 |  | 2 | 个 | 5800.00 | 11,600.00 |  |
|  |  | 高速推力盘 |  | 1 | 个 | 8150.00 | 8,150.00 |  |
|  |  | 水流压差开关 | / | 2 | 个 | 1985.00 | 3,970.00 |  |
|  |  | 叶轮 | / | 1 | 台 | 48500.00 | 48,500.00 |  |
|  |  | 运费 | / | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 213,124.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 27,706.12 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 240,830.12 |  |
| 2 | 技术服务 | 制冷剂回收拆、装压缩机技术服务费 |  | 1 | 项 | 26000.00 | 26,000.00 |  |
|  |  | 吊装起重拆、装压缩机技术服务费 |  | 1 | 项 | 18500.00 | 18,500.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 44,500.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 2,670.00 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 47,170.00 |  |
| 3 | 价税总计 |  |  | 贰拾捌万捌仟元整 |  |  | 288,000 |  |

第九条 结算方式

      - （1）预付款：本合同签订后，乙方开具预付款等额增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后15日内向乙方支付本合同第八条维修服务费的40%，¥ 96,332.05元，大写人民币玖万陆仟叁佰叁拾贰元零伍分；

（2）乙方维修完成经甲方验收合格并确定维修决算费用后15日内，甲方支付至维修决算费用的95%；

（3）质保期届满,乙方依约履行质保义务后,由甲方支付乙方剩余维修决算费用的5%。

2.甲方的开票信息：

名称：北京华联商厦股份有限公司丰台分公司

税号：911101066996368964

地址及电话：北京市丰台区城南嘉园益城园１４号楼华联地下一层办公区58310873

开户行及账号：盛京银行北京分行营业部   0101000140940001867

3.支付方式：汇款至乙方指定帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：91110106666295220C

地址：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间

电话：010-52892873

开户行：中国民生银行股份有限公司北京西客站支行

账号：161980674

第六章 违约责任

第十条 违约责任

1.一方当事人未按约定履行义务给他方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知他方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3.乙方的维修服务工作不符合合同约定的标准或要求的，甲方有权拒绝支付维修费用，乙方应当返工直到符合约定标准，并按照维修服务费的1% 支付违约金，返工不顺延维修期限，乙方逾期完工的应按照本条第4款承担违约责任。

4.乙方应按照合同约定的维修期限完成本合同项下的维修工作，逾期未完成维修工作的，每逾期一日，按照维修服务费的0.3%承担违约金，逾期达到二十日的，甲方有权解除本合同，乙方除应向甲方退还所有已收款项外，还应向甲方支付维修费用的20%作为违约金。

5.如乙方工作失误导致甲方设备损坏，乙方应赔偿甲方相应零件并负责修复工作。

6.乙方在维修期间导致的人身伤亡、设备损坏或丢失财产损失的，应承担全部责任，与甲方无任何关系。

第七章 附则

第十一条 合同的解除

1.甲乙丙三方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，守约方可以解除合同。

第十二条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，三方当事人不能协商解决的，均可向项目甲方所在有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十三条 附则

1.本合同自甲乙丙三方签字盖章后生效，合同附件与本合同具有同等的法律效力。本合同生效后，三方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式。

2.本合同共一式陆份，三方各执贰份，具有同等法律效力。

附件： 维修施工方案

（以下无正文）

甲方：(签章）                                 乙方：（签章）

法定代表人或授权代理人：                      法定代表人或授权代理人：

日   期：                                     日   期：

丙方：（签章）

法定代表人或授权代理人：

日   期：

附件： 1#离心式冷水机压缩机大修施工方案

| 调动 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设备和工具进入机房 |  |
|  | 安排需要的劳动力，包括完成工作所需要提供帮助的范围 |  |
|  | 组织完成工作所需要的工具、设备和材料 |  |
| 切断所有电源连接 |  |  |
|  | 断开所有的远程电源供应 |  |
|  | 遵守正确的锁定、标记程序 |  |
|  | 再次检查电源供应，确保所有电源已经切断 |  |
| 压缩机马达绝缘测试 |  |  |
|  | 确认绝缘测试设备正常工作（建议500V） |  |
|  | 连接测试设备和马达接线端 |  |
|  | 记录所有读数 |  |
| 制冷剂回收 |  |  |
|  | 正确地连接回收设备，并开始转移制冷剂 |  |
|  | 按照环保局的指导方针，先转移制冷剂液体，然后转移制冷剂蒸汽 |  |
|  | 将所有的制冷剂转移到清洁、适当的容器中 |  |
| 注意：完成制冷剂抽取后，需充入干燥的氮气，减少锈蚀 |  |  |
| 移出机组的油 |  |  |
|  | 用软管连接抽油阀和密封的容器 |  |
|  | 排出并记录移出的油的重量 |  |
| 机组的控制面板的移动 |  |  |
|  | 确认和标记断开的线路 |  |
|  | 断开必要的连接，并将电线移开 |  |
|  | 断开所有进入控制面板的制冷剂和油的管道连接 |  |
|  | 拆下固定用的螺拴 |  |
|  | 吊起并移走控制面板，避免受到伤害 |  |
| 启动面板的移动 |  |  |
|  | 标记并移除进入启动柜的电线 |  |
|  | 标记并移除连接压缩机终端的电线 |  |
|  | 标记并移除连接马达温度传感器终端的线路 |  |
|  | 为移动启动柜进行计划和定位 |  |
|  | 在启动器与马达外壳的连接螺拴上安装定位销 |  |
|  | 拆下剩余的确保启动器与马达外壳连接的螺拴 |  |
|  | 水平的移走启动器，对马达终端进行清洁 |  |
|  | 吊起并移走启动面板，避免受到伤害 |  |
| 断开其它油路，制冷剂管路的连接 |  |  |
|  | 断开温度和压力传感器，避免受到伤害 |  |
| 断开其它的电线连接 |  |  |
|  | 标记并断开其它各种线路连接，包括线圈、油加热器等 |  |
| 拆除吸气弯头 |  |  |
|  | 安装移动吸气弯头用的吊具 |  |
|  | 拆下法兰连接的螺拴 |  |
|  | 移动时注意检查吸气弯头吊装是否平稳 |  |
|  | 将吸气弯头吊起、移动到制定地方 |  |
|  | 密封蒸发器开口处 |  |
| 拆除油泵 |  |  |
|  | 拆下法兰连接的螺拴 |  |
|  | 检查管道的锈蚀倾向，管道完整 |  |
|  | 将经济器的管道起吊、移动到制定地方 |  |
|  | 密封管道和蒸发器开口处 |  |
| 拆除制冷剂管道 |  |  |
|  | 拆下法兰连接的螺拴 |  |
|  | 将管道起吊、移动到制定地方 |  |
|  | 检查管道的锈蚀倾向，管道完整 |  |
|  | 密封管道和压缩机开口 |  |
| 机组将压缩机解体 |  |  |
|  | 安装吊具 |  |
|  | 按照拆装表中的内容逐步进行并做好测量和数据记录 |  |
|  | 参考文献麦克维尔离心机大修手册 |  |
| 更换轴承 |  |  |
|  | 使用专用拉马将轴承拆除 |  |
|  | 按照标准程序安转新轴承 |  |
|  | 参考文献麦克维尔离心机大修手册 |  |
| 清洁所有的法兰、管道密封端表面、外壳和压缩机内部组件 |  |  |
|  | 清洗冷凝器 |  |
|  | 清洁螺拴和轴并润滑 |  |
| 重新组装装压缩机 |  |  |
|  | 用新的垫片和O型圈重新组装 |  |
|  | 更换所需密封垫及轴承，检查叶轮及推力轴承等是否能继续使用 |  |
|  | 参考文献麦克维尔离心机大修手册 |  |
|  | 对压缩机重新进行绝缘测试 |  |
| 重新安装油泵 |  |  |
|  | 重新检查或清结所有法兰和密封面 |  |
|  | 将经济器管道移动/吊装到压缩机上 |  |
|  | 根据设备规格，进行所有连接 |  |
| 安装吸气弯头 |  |  |
|  | 清结密封面 |  |
|  | 重新安装新的O型圈 |  |
| 重新安装制冷剂管道 |  |  |
|  | 去除管道和压缩机开口的密封 |  |
|  | 重新检查或清洗所有法兰和密封面 |  |
|  | 将制冷剂管道移动/吊装到压缩机上 |  |
|  | 根据设备规格，进行所有连接 |  |
|  | 所有工作完成后对机组内充注氮气 |  |
| 重新安装控制面板 |  |  |
|  | 将启动面板重新吊装回机组 |  |
|  | 重新连接所有的固定螺钉 |  |
|  | 重新连接所有的电线 |  |
|  | 将控制面板升级为最新控制系统 |  |
| 重新连接其它的电路连接 |  |  |
|  | 重新连接包括马达温度传感器以及拆除的等线路 |  |
| 压力及泄漏测试 |  |  |
|  | 添加Tracer制冷剂&干燥氮气进行泄漏测试 |  |
|  | 排除所有Tracer制冷剂 |  |
|  | 修理所有泄漏点 |  |
| 抽真空/干燥 |  |  |
|  | 抽气到压力为500微米 |  |
|  | 记录设备抽真空的压力 |  |
|  | 读取压力上升数据，确认泄漏率是否可以接受 |  |
|  | 等到适当的时间记录上升的压力 |  |
|  | 充入制冷剂蒸汽直到压力高于冰点 |  |
| 添加制冷剂 |  |  |
|  | 称重、记录添加的制冷剂的重量 |  |
|  | 根据说明书添加合适的制冷剂 |  |
|  | 记录添加制冷剂的重量 |  |
| 添加新的压缩机用油 |  |  |
|  | 打开密封的新的油箱 |  |
|  | 根据服务说明书的指导，填充适量的润滑油 |  |
|  | 安装新的油过滤器 |  |
| 重新检查启动面板和控制面板 |  |  |
|  | 检查电路连接 |  |
|  | 重新连接电源供给 |  |
| 启动器保养 |  |  |
|  | 确认启动器中没高压电供应 |  |
|  | 检查所有的电阻 |  |
|  | 检查触点是否紧固和所有的主接触点 |  |
|  | 检查弹性程度和接触点的机械连锁性 |  |
|  | 清洁接触器磁性电枢上的铁锈和污垢 |  |
|  | 检查是否油过热的迹象 |  |
|  | 检查所有辅助接触 |  |
|  | 紧固所有电气连接 |  |
|  | 清洁启动柜内部空间 |  |
| 取下断开标签 |  |  |
|  | 将设备上的断开标签取下 |  |
|  | 机组供电，包括远程电源供应 |  |
| 控制面板电源供应 |  |  |
|  | 检查并测量供应控制面板的电源电压 |  |
| 控制面板维修及检查 |  |  |
|  | 检查并记录所有的安全设置 |  |
|  | 检查所有机组设置 |  |
|  | 核实所有温度与压力传感器的准确性 |  |
| 检查油箱加热器 |  |  |
|  | 用安培表测量加热器的两端 |  |
|  | 记录安培表读数 |  |
| 检查加载、卸载装置 |  |  |
|  | 手动开启导叶执行器观察是否正常动作 |  |
| 机组的油泵手动工作 |  |  |
|  | 检查油泵工作电流 |  |
|  | 检查油箱及排油压力是否符合要求记录油压查 |  |
|  | 记录安培表读数 | 安培表读数：________________ |
|  | 记录油压差读数 | 油压差读数：________________ |
| 检查机组水流开关 |  |  |
|  | 启动冷凝器水泵及蒸发器水泵 |  |
|  | 检查以确保当流量开关打开时压缩机停机 |  |
| 启动机组 |  |  |
|  | 确认冷却塔运行 |  |
|  | 启动冷冻水和冷却水水泵 |  |
|  | 确认冷凝器及冷却水的设计流量 |  |
|  | 启动机组，检查运行情况 |  |
|  | 记录运行状况 |  |
| 项目结束，清理现场 |  |  |
|  | 回收所有的工具和设备 |  |
|  | 检查机组油漆是否因为工作而受到伤害 |  |
|  | 检查机组保温是否因为工作而受到伤害 |  |
|  | 打扫机房 |  |

注：以上的步骤应灵活操作，根据现场的实际情况，和客观因素来操作！