## Sheet1 (2)
山西武乡58兆瓦主机设备安装施工报价单
序号 | 部品/作业名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注
1 | 配合业主设备就位，定位焊接 |  | 套 | 2 | 6000 | 12000
2 | 真空管路、水路配管、管道阀门、接线管安装焊接 |  | 套 | 2 | 40000 | 80000 | 真空氩弧焊接打底，电焊焊接
3 | 机组控制柜、电装外线安装 |  | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 包含辅材 接线端子
4 | 焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气等 |  | 项 | 2 | 4000 | 8000
5 | 机组真空侧现场检漏查漏补缺 |  | 台 | 2 | 4000 | 8000
6 | 水系统水压通水查漏补缺 |  | 台 | 2 | 2000 | 4000
7 | 焊接处补刷漆 |  | 台 | 2 | 1000 | 2000
8 | 器具损耗 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 焊接器具、空压机
9 | 升降机租赁 |  | 项 | 2 | 6000 | 12000
10 | 吊车 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500
11 | 差旅、交通 |  | 项 | 1 | 18000 | 18000
12 | 保险、体检、安全 |  | 项 | 1 | 4800 | 4800
13 | 工程总价（取整） | 大写： |  |  |  | 168300

## Sheet1
销售成本清单
项目名称 | 山西武乡58兆瓦主机设备安装施工 |  | 服务方 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 山西焦煤西山煤电武乡发电公司 |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
联系人 |  |  | 方案编号 | NHGC-20240403-L-01-001
联系电话 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
邮箱 |  |  | 技术负责人 | 张立昆 13366920565
设 备 概 况
序号 | 设备名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 年份 | 备注
1 | 热水型溴化锂吸收式制冷剂 | / | 2 | 台 | /
项目简介 | 1、两台热水型溴化锂吸收式制冷机，分四部分到货； 2、单件最大重量90t,货到现场由业主单位负责卸货并吊装就位，我司配合管口盲板拆除，设备定位及各部分间管道的组对，氩弧焊定位焊固定； 3、机组真空管路、水路配管、管道阀门安装焊接、架台安装就位、焊道刷漆； 4 、机组控制柜、电装外线安装（包含辅材）； 5 、水路配管安装完成后，管路系统通水试验，我司安排专人负责直到系统注水试验完成，泄漏点补焊机组，真空管路焊接后0.1MPa打压检漏保压24小时不减压，以机组整机气泡合格为最终检验标准我司必须严格按照甲方等要求施工，非我司焊接连接部位出现泄露由生产单位负责。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 配合机组分体就位，定位 | 协调指挥1人 | 6 | 天 | 500 | 3000
|  | 普工4人 | 6 | 天 | 1200 | 7200
|  | 氩弧焊工2人 | 6 | 天 | 1000 | 6000 |  | 焊口数量 | D≥100 | 底座 | 12 | 道
| 真空管路，水系统管路对口焊接（氩弧焊打底，电焊罩面），法兰口对接螺栓紧固 | 协调指挥1人 | 20 | 天 | 500 | 10000 |  |  |  | 发生器 | 12 | 道
|  | 氩弧焊工2人 | 20 | 天 | 1000 | 20000 |  |  | D≥200 | 底座 | 6 | 道
|  | 看火人1人 | 20 | 天 | 300 | 6000 |  |  |  | 发生器 | 20 | 道
| 电线管路焊接（含配电柜，控制柜安装） | 协调指挥1人 | 2 | 天 | 500 | 1000 |  |  | D≤80 | 底座 | 8 | 道
|  | 氩弧焊工1人 | 2 | 天 | 500 | 1000 |  |  |  | 发生器 | 18 | 道
| 管内穿线 | 协调指挥1人 | 4 | 天 | 500 | 2000
|  | 电工2人 | 4 | 天 | 1000 | 4000
|  | 普工2人 | 4 | 天 | 600 | 2400
| 压线接线 | 协调指挥1人 | 4 | 天 | 500 | 2000
|  | 电工2人 | 4 | 天 | 1000 | 4000
| 水系统灌满水试验 | 协调指挥1人 | 2 | 天 | 500 | 1000
|  | 普工2人 | 2 | 天 | 600 | 1200
| 真空系统压力试验（正压，负压） | 协调指挥1人 | 4 | 天 | 500 | 2000
|  | 普工2人 | 4 | 天 | 600 | 2400
| 刷漆 | 协调指挥1人 | 2 | 天 | 500 | 1000
|  | 普工2人 | 2 | 天 | 600 | 1200
| 饭补 |  | 182 | 天 | 30 | 5460
| 住宿 | 两间*45天 | 90 | 天 | 100 | 9000
| 吊车 | 8吨 | 1 | 台班 | 800 | 800
| 升降机 |  | 4 | 台/月 | 2000 | 8000
| 不含税价小计 |  |  |  |  | 100660
| 毛利 | 不含税小计*20% |  |  |  | 20132
| 不含税价小计 |  |  |  |  | 120792
| 税金 |  |  |  | 0.01 | 1006.6
| 交付价税合计 |  |  |  |  | 121798.6 | 0.94478
采购 | 其它辅材 | 焊材，切割气体 | 2 | 台 | 3000 | 6000
| 不含税小计 |  |  |  |  | 6000
| 毛利 | 不含税小计*5% |  |  |  | 300
| 不含税价小计 |  |  |  |  | 6300
| 税金 |  |  |  | 0.13 | 819
| 价税合计 |  |  |  |  | 7119 | 0.055221
销售 | 销售底价 |  |  |  |  | 128917.6
| 居间费 | [5 empty] | 含税
| 合同金额 |  |  |  |  | 164000
| 销售部提成 |  |  |  | 10% | 3508.24 | 2.139%
| 新客户开发费用 |  |  |  | 10% | 3508.24 | 2.139%
| 公司毛利 |  |  |  | 80% | 28065.92 | 17.11%
| 含税小计 |  |  |  |  | 35082.4 | 21.39%
备注：