和乔丽晶空调机房改造施工协议

发 包 方：北京三汇冷暖设备有限公司

承 包 方：北京玄学智慧工匠工程有限公司

工程名称：和乔丽晶空调机房改造施工项目

工程地点：北京朝阳区芳园西路1号院

工程性质：置换改造

一 、工程概况

工程名称：和乔丽晶锅炉房改造

工程地点：朝阳区芳园西路一号和乔丽晶公寓B座地下二层锅炉房

承包范围：

1、拆、装一台锅炉，移位两台锅炉，

2、新装一台离心机，移位一台螺杆机，

3、两台水泵移位，新装一台冷却泵，

4、设备的装卸、运输、安装、管道的连接调试及电系统的安装调试。

5、管道的除锈刷漆、保温。

6、 施工过程中产生的一切垃圾清运及外运消纳。

7 、承包范围内工程的施工、竣工及保修。

8、项目施工细节祥见施工清单。

承包方式：清工加辅料(管道、过滤器、法兰、螺栓、等主材由甲方提供，工具 及包括口径小于80的管件、焊材、切割气体、螺栓螺丝、法兰垫、油漆、机具 耗材等辅料由乙方提供)。

- 工程质量：符合国家相关验收规范

- 工程预算及付款方式

1、工程预算：

合同总额为：含税价人民币 519075.00元, 大写：伍拾壹万玖仟零柒拾伍元整。乙方提供1%发票。

本工程合同为清单报价合同(原则上不认可有任何增项)。特别事项经甲乙 双方共同签订书面协议方予认可。

2、付款方式：

3.1、电汇。

3.2、本工程在设备到现场后支付合同额的20%(即人民币103815.00元）作为设备搬运款。

3.3、本工程主设备（离心机、螺杆机、锅炉）安装完毕，经甲方验收合格后，支付合同额的50%（即人民币259537.5）。

3.4、本工程全部完成，经甲方验收合格后，支付合同额的30%       （即人民币155722.5）;

3.5、甲方付款时，乙方同时出具等额发票(1%)。

四、甲方义务：

1、向乙方提供可以连贯施工的工作业面及夜间施工许可。

2、配合乙方办理施工必备的相关手续及协调工作。

3、向乙方免费提供施工所需水源、照明、动力电源费用。

4、协 调处理施工场地周围地下管线邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)古 树名木的保护工作，承担有关费用。

5、开工前进行图纸交接，组织图纸会审及技术交底。

6、对工程质量、进度进行及时验收和检查，按约定及时验收、办理竣工结算事

宜。

五、乙方义务：

1、乙方需严格按照本项目施工图及国家、北京市现行标准规范和建安工程质量 检验评定统一标准等相关规定，精心组织施工，提供工程进度计划，并确保工程 质量达到合格。

2、乙方施工前需办理完毕施工必备的相关手续，办理相关手续的费用由乙方自

行承担。

3、乙方需做好质量验收记录并向甲方提供材料的检测报告、合格证等有关技术

资料。

4、乙方施工人员需统一着装，佩戴安全帽，文明施工。

5、乙方向甲方承诺按合同约定进行施工、竣工，并在竣工验收合格后一年质量

保修期内承担本合同工程内的质量保修责任。一年质量保修期内，本合同项下工 程因乙方质量出现任何问题，均由乙方负责维修，24小时内到达现场，乙方承

担修复费用。

6、乙方和施工人员需签订劳务合同，施工期间发生安全事故或劳务纠纷，乙方 自行承担包括赔偿责任在内的全部责任。

7、乙方自带施工所须机械设备、工具等，乙方应保证其安全性、良好使用性， 乙方自行负责机械设备、工具等的保管、维修、保养并自行承担由此产生的全部费用。

8、乙方需对施工人员做安全防火教育，并承担由于乙方原因造成的相关人员及

财产损失。

9、乙方负责已竣工工程在未正式交付甲方之前的工程成品保护工作，所需费用

由乙方承担。

10、乙方负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

11、乙方负责整个项目施工，不能二次转包。

六、工期

1、本合同项下的工程工期为180天：自进场之日  2024年4月5日起至2024年 10月4日。

2、工期顺延：

在施工过程中，如遇下列情况工期顺延。

1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工。

2)因甲方变更计划或变更施工图纸，而不能继续施工。

3)因政府规定或甲方未办理相关审批手续，而造成相关部门勒令停工。

4)因甲方原因未能交付乙方确保正常连贯施工的工作业面，而不能按进度安排 施工(如：未能通水通电、施工车辆或现场无法连贯施工等)。

5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每 次连续4小时以上),影响正常施工。

6)甲方未按合同约定及时支付工程款，而影响施工正常有序进行。

七、工程验收和结算手续

1、经甲方验收，工程质量不符合合同约定的，乙方应按照甲方要求在15日内无

条件完成修理或返工工作，并确保在此期限内工程质量达到要求并通过验收。

2、工程经甲方验收合格后，需在接到乙方完整结算资料5个工作日内完成本合 同项下结算付款工作，乙方验收前应提前7个工作日通知甲方准备。

3、乙方提供的工程所需材料必须附有产品合格证才能用于本工程，甲方认为乙 方提供的材料需要复验的，应允许复验，复验费用由乙方垫付。经复验符合质量 要求的，其复验费由甲方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承担。

4、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，由乙方须及时以书面形式通  知甲方，或者由甲方提供修改意见或变更设计文件或现场管理技术人员签字确认， 乙方承诺已经完全明确甲方施工意图及要求，对于甲方变更设计的，乙方同意按  修改或变更的设计文件进行施工并且不增加合同总额。。

5、施工中如发现乙方未严格按照施工图施工，甲方有权要求乙方立即修理或返 工，因此产生的费用(包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调 迁、材料构配件积压的实际损失)由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔 偿损失。甲方有权不调整合同总额。

八、违约责任

1、甲方违约：

1)甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还 应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用视为验收合格，由此发生的质量或

其他问题及经济损失，由甲方承担。

3)乙方提出验收申请15日内，甲方若不进行验收或未提出书面异议的，则视为

验收合格。

4)甲方未按合同约定及时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付拖欠金额日 千分之1的违约金。

5)甲方延迟付款超过3个月以上的，乙方有权要求甲方支付全部款项(质保金

除外)。

2、乙方违约：

1)工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造

成逾期交付的，乙方需偿付甲方逾期违约金。

2)乙方未在本合同约定的工期内完工或未按本合同规定的工期将工程成品交付 给甲方使用的，每延误一日，应以合同总价款为基数按日百分之10 的标准向甲 方支付违约金。

3)因乙方原因延迟完工超过15天以上，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的直接

和间接损失。

九、不可抗力

1、本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况， 如战争、严重火灾、水灾、台风、地震、瘟疫、恐怖主义行为等。对于经营状况 严重恶化及安排不周等情形，无论严重程度如何，均不能理解为不可抗力。

2、不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在 不可抗力发生后14日内出具事故发生地区的政府权威机构证明。

3、遇有不可抗力发生，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影 响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

十、洽商与变更

1、甲方指派张立昆 为工程洽商与变更代表(电话17777859609 ),全权负责

与本工程施工相关的洽商与变更事宜，有关本合同工程的全部洽商与变更事宜均 以甲方指派人签字确认为准。

- 乙方指派 王工 为工程洽商与变更代表(电话17778187670),全权负责

- 与本工程施工相关的洽商与变更事宜，有关本合同工程的全部洽商与变更事宜均以乙方指派人签字确认为准。

3、双方指派人员变更须书面通知另一方。

十一、通知条款：以下信息甲、乙双方一致确认如有变更应以书面形式通知另一方。

甲乙双方的地址、邮箱、电话、联系人系双方一致确认，本合同项下发出的  任何通知或文件均以中文为准，并通过直接送达、挂号信、中国邮政速递物流 ENS、一方给另一方指定联络人发出的电子邮件，交付给对方。一方如需改变本合同联系方式的，应提前15天书面通知对方，对方在收到这种通知后这种改变才生效。一方变更联系方式未及时以书面形式告邮件退回的，视为送达，并以邮件回执上注明的退回之日为送达之日。一方给另一方指定联络人发出的电子邮件，可以作为一方提交给另一方通知或文件的证明。

4、甲方按乙方指定的账户支付工程款。

十二、争议

合同各方因合同发生争议，要求调解、起诉的，可按协议条款的约定，向甲方公

司所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

1、本合同以双方签订之日起生效。

2、本合同一式贰份，双方各执壹份，须双方加盖公章或签字，附件为本承包合

同工程量清单，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

十四、补充条款

1、双方确认的工程报价单作为本合同附件；

2、施工期间所需临水、临电由甲方免费提供。

3、本合同不包含试验费，如甲方需要做实验，试验费由甲方提前支付给乙方。

4、合同未尽之处，由双方友好协商解决。

(以下无正文)

发包方      （章）                 承包方       （章）

税  号:91110117MACH8KWF93          税 号：91110115MA7FXPBCXU

住  所：北京平谷区金海湖镇韩庄南   住  所：北京房山区翠枫路7号院3号楼

大街111号-233018                   7层2726

开户行：中国建行北京木樨园支行    开户行：中国邮政储蓄银行亚运村支行

账  号：11050165500000001494       账  号：911001010001930490

委托代理人：                      委托代理人：

本合同订立时间：         年       月      日