北京市圆山大酒店有限公司

1#直燃机维修技术服务合同

北京三汇能环科技发展有限公司

2025年

甲方：北京市圆山大酒店有限公司

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，甲方委托乙方就

甲方1台三洋直燃机解决制冷效果差技术服务事宜达成一致协议，具体内容如下：

- 概况：

| 项目名称 | 北京圆山大酒店有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 北京西城西城区裕中路2号 |  |  | 客服电话 | 18001317827 18001317823 |  |  |
| 联系人 | 苏总 |  |  | 项目单号 | NHY-20250101-Q-01-01-001 |  |  |
| 联系电话 | 13901387005 |  |  | 销售代表 | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 李君 18001317822 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 直燃机 | 三洋 | DG-24H | 台 | 2 | 2011年3月 | 制冷量： 1125/941kw |
| 2 | 真空锅炉 | 三洋 | SV- 3005GH-W | 台 | 2 | 2011年3月 | 制热量:349KW |
| 机组现状 | 1#直燃机制冷效果差。 |  |  |  |  |  |  |
| 处理方案 | 1、高交清洗，并检查是否内漏； 2、低交清洗，并检查是否内漏； 3、检查溶液喷淋和冷剂水喷淋； 4、溴化锂溶液现场再生处理； 5、 内腔清洗、预膜； 6、冷凝器和吸收器清洗、预膜； 7、蒸发器清洗、预膜； 8、检漏、补漏； 9、补充溴化锂溶液； 10、调试，并根据调试结果再判断是否还有其他维修项。 |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的服务质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

- 乙方的权利和义务：

1．乙方自带工具和相关设备进行服务，并做好服务记录并存档；

2. 合同签订后三日内，乙方派技术人员到甲方直燃机机房进行服务，保证甲方在制冷使用前直燃机调试完毕。

3．乙方维修部分质保期一年，不可抗力或非乙方导致损坏的除外；

4．乙方提供的配件需符合国家规定的标准，有质量合格证，如不合格，乙方应立即更换；

5．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

四、履行的地点：甲方机房。

五、履行的期限：合同签订后三日内开工，自开工之日起25天完成合同内容。

六、合同总金额：                                                    单位（人民币）：元

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 配件/材料 | 溴化锂溶液 | 50% | 吨 | 1.2 | 78,000.00 | 93,600.00 |  |
|  |  | 吸收器铜管 （部分） | φ 19*0.7*47 | 根 | 80 | 252.00 | 20,160.00 |  |
|  |  | 运费 |  | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 114,060.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 14,827.80 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 128,887.80 |  |
| 2 | 技术服务 | 高交清洗、检查 | DG-24H | 台 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |
|  |  | 低交清洗并检查 |  | 台 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |
|  |  | 吸收器铜管更换 |  | 根 | 80 | 50.00 | 4,000.00 |  |
|  |  | 检查溶液喷淋和冷剂水喷淋 |  | 台 | 1 | 23,000.00 | 23,000.00 |  |
|  |  | 溴化锂溶液现场再生处理服 |  | 台 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
|  |  | 内腔清洗服务 |  | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |
|  |  | 冷凝器和吸收器清洗、预膜 |  | 台 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |  |
|  |  | 蒸发器清洗、预膜服务 |  | 台 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |
|  |  | 检漏、补漏服务 |  | 台 | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |
|  |  | 调试服务 |  | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 129,000.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 7,740.00 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 136,740.00 |  |
| 3 | 价税合计 |  |  | 贰拾陆万伍仟陆佰贰拾柒元捌角整 |  |  | 265,627.80 |  |
| 备注： 1、总工期约：25天； 2、其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、合同金额及付款方式：

| 付款时间 | 占合同的价百分比 | 金额/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年6月20日前 | 50% | 132,813.90 | 运行正常 |
| 2025年12月30日前 | 50% | 132,813.90 | 运行正常 |
| 合 计 | 贰拾陆万伍仟陆佰贰拾柒元捌角整 | 265,627.80 |  |

      - 甲方收到发票后，七个工作日内付款给乙方。

2.甲方的开票信息：

名称：北京市圆山大酒店有限公司

税号：91110102101382482B

地址及电话：北京市西城区裕民路2号    010-62062030

开户行：交通银行北三环中路支行

账号：110060567218150069560

行号：301100000793

3.支付方式：汇款至乙方指定帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：9111 010 6666 295220 C

地址及电话：北京市丰台区高立庄616号新华国际中心A216号010-52408023

开户行及地址：民生银行北京西客站支行

账号：161980674

行号：305100001112

- 八、违约责任：

- 如果对方违约，违约方需要支付守约方总合同金额20%违约金；

- 违约方至逾期之日起，以合同价款为基数按照每日万分之五的标准支付守约方违约金；

- 违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应该赔偿守约方所有的实际损失；

- 本合同生效后如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金以外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等等。

- 九、争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九、其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

十、附则：

1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充

应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同

具有同等的法律效力。

2.本合同共一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 法人代表/委托人： | 法人代表/委托人：赵兴华 |
| 电话： | 客 服：18001317823/18001317827 |
| 通讯地址： | 联系地址： 北京市丰台区高立庄616号新华国际A216 |
| 邮政编码： | 邮政编码：100075 |
| 开户银行： | 银行：民生银行北京西客站支行 |
| 帐 号： | 帐 号：161980674 联行号：305100001112 |
| 签订日期： 2025年4 月 日 | 签订日期：2025 年4 月 日 |