合同编号：SHNH-20250417-0049

项目名称：1号日立直燃机冷凝器、吸收器部分铜管更换服务合同

北京三汇能环科技发展有限公司

2024年4月17日

直燃机冷凝器、吸收器部分铜管更换服务合同

甲方：北京北方嘉业置业有限公司

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

依照《中华人民共和国合同法民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方根据甲方的需要，为甲方位于北京市朝阳区北花园村388号的华汇大厦直燃机组进行服务事宜协商一致，签订本合同。

- 概况

| 项目名称 | 华汇大厦（北京北方嘉业置业有限公司） |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 北京市朝阳区北花园村388号 |  |  | 客服电话 | 400-636-7337 18001317827 |  |  |
| 联系人 | 李经理 |  |  | 项目单号 | NHY-20240322-L-01-01-049 |  |  |
| 联系电话 | 13910850549 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823 |  |  |
| 传真/邮箱 | 705248115@qq.com |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 直燃机 | 日立 | HIAC-CCH150EXSNG | 台 | 1 | 2016年12月 | / |
| 机组现状 | 大机组冷凝器吸收铜管结垢严重，化学清洗完成后，通不开的铜管需进行更换。 |  |  |  |  |  |  |
| 处理方案 | 更换冷凝器吸收器部分铜管。铜管制作周期：8天，路程4天。施工工期：4-6天。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、乙方服务内容及责任

- 1. 合同签订后，乙方按照合同要求开展1号机组冷凝器吸收器部分堵塞铜管更换工作内容（施工工艺见附件一）。

- 1号机组更换合同内的铜管数量并对机组进行检漏保压，调试至机组运行正常。

- 乙方按合同要求完成合同约定工作内容并调试机组运行正常后通知甲方之日起七个工作日内，甲方需配合组织验收（验收完成后，乙方提供更换的物件质保一年，质保服务期间乙方负责配合甲方解决处理该机组出现的运行异常或故障等问题）。

- 乙方在约定付款日提前5个工作日向甲方提供增值税专用发票。

- 遵守甲方机房各项规章制度。

- 维修完成后，打扫现场卫生，做到地净料尽。

- 若因乙方操作、作业不当或故意制造故障造成设备损坏的，由乙方负责承担相关责任并赔偿给甲方造成的实际损失。

三、甲方责任

1.本合同范围内，甲方应积极配合乙方进行冷凝器、吸收器铜管更换工作，免费提供必要的水、电及其他相关协助工作。

2.甲方应按照协议约定及时向乙方支付相关费用。

四、合同总价

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 设备/材料 | 铜管 | φ16*0.7*4004 | 根 | 360 | 143.40 | 51,624.00 |  |
|  |  | 包装运费 |  | 项 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |
|  |  | 旧铜管回收 |  | 根 | 360 | -45.00 | -16,200.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 37,924.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 4,930.12 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 42,854.12 |  |
| 2 | 技术服务 | 氮气打压、检漏 |  | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
|  |  | 拔管服务 | φ16*0.7*4004 | 根 | 360 | 20.00 | 7,200.00 |  |
|  |  | 穿管、胀管服务 |  | 根 | 360 | 16.00 | 5,760.00 |  |
|  |  | 调试开机服务 |  | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 19,960.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 1,197.60 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 21,157.60 |  |
| 3 | 价税总计 |  |  |  |  |  | 64,011.72 |  |
| 4 | 最终优惠价 |  | 陆万肆仟元整 |  |  |  | 64,000.00 |  |
| 备注：1、更换的废铜管归我司所有；2、其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、支付方式

| 日期 | 付款比列 | 付款金额 |
| --- | --- | --- |
| 预付款 | 60% | 38400 |
| 合同内容完成验收合格后 | 40% | 25600 |

六、违约责任

违约行为：甲乙双方任何一方未按约定履行义务给对方造成损失的，应当承担责任，以实际发生结算。

七、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

八、争议解决

1. 本合同如发生争议,由双方当事人协商解决。

2. 协商不成的,应依法向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

九、合同确认

本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

| 甲方(章)：北京北方嘉业置业有限公司 法定代表人：朱媛韬 委托代理人：李得忠 电 话：010-65726513 日 期： 开票信息：北京北方嘉业置业有限公司 单位税号：91110105MA01TNPJ38 银行账号：321810100100042087 开 户 行：兴业银行北京马驹桥支行 联系电话：010-65726513 经营地址：北京市朝阳区高碑店乡北花园村388号华汇大厦 A 座 | 乙方(章)：北京三汇能环科技发展有限公司 地址：北京市丰台区高立庄616号A216 法定代表人：刘柯 委托代理人：赵兴华 电话: 010-52408023 开户行: 中国民生银行股份有限公司北京西客站支行 银行账号: 161980674 纳税人识别号：91110106666295220C 日期： |
| --- | --- |

附件一                      铜管更换方案

- 一、铜管更换方案

- 拆除吸收器、冷凝器两头端盖。

- 取出现有堵塞严重需要更换的铜管。

- 用剃管器把一端铜管管口剃成凹型，使其减少阻力，方便另一端轻松出管。

- 使用螺纹拔管器拧入另一端铜管管口，用推力器用力敲打取出铜管。

- 铜管全部取出后，用手电钻加钢丝刷打磨管壁胀接处，然后把管口清洗干净。

- 用567固态胶涂抹管口处安装新铜管，再将铜管两头对齐，用胀管器进行两头胀接。

- 管口胀接完成后充氮气0.6kg压力进行铜管检漏。

- 检漏完成后进行24小时正压保压，确保不掉压，再对机组进行抽真空调试工作。

- 工作完成后，确保机组运行正常并负责一年时间的质保。